## Plan Unico
ID Plan | APP / Fuente | Proceso | Tipo | Hallazgo | Acción requerida | Responsable dueño | Responsable apoyo | Prioridad | Estatus | Dependencia | Evidencia base | Fecha compromiso | Validado Monific | Notas operativas
PLAN-001 | APP-001 | Negocios | App legacy — cierre directo | App privada Migracion-monific (ID 12753166) con token de acceso activo | Desactivar la app Migracion-monific en HubSpot Settings > Private Apps y revocar su token. ANTES: TI Monific confirma con grep en repositorios y entornos productivos que ningún proceso backend usa el token pat-na1-4b023**. Si encuentra dependencia, abrir plan de migración a trama1 antes de revocar. Compliance emite memo formal documentando el cierre. | Monific – TI | Monific – Raquel | P0 | Pendiente | App de migracion historica: una vez concluida la migracion debe estar desactivada y con token revocado. No debe permanecer un token vivo con permisos sensitive sobre Negocios. | Token: pat-na1-4b023**-****-****-****-************ (vivo). Scopes (6): crm.schemas.deals.read; crm.schemas.deals.write; crm.objects.deals.highly_sensitive.read; crm.objects.deals.read; crm.objects.deals.sensitive.read; crm.objects.deals.write. Log API: 'Ningun registro coincide' rango 12/05-10/06/2026 (HubSpot solo expone 30 dias). Vista general: 0 llamadas y 0 errores en ultimos 7 dias. |  |  | Plan ejecutable directo (no es decisión).
PLAN-002 | APP-002 | Negocios | Propiedad — encoding (cierre) | Nombre del proyecto (internal name: nombre_de_proyecto) ¦ Negocio ¦ tipo: Casillas de verificacion multiples (172 opciones) | BNO normaliza el catálogo de nombre_de_proyecto en HubSpot a UTF-8 consistente con tildes/eñes uniformes (no normalizar a ASCII porque se pierden los nombres reales de los proyectos). TI Monific envía SIEMPRE por internalValue, no por label. Validar con deal sintético "Caña Brava" → status 200. Confirmar 0 errores 400 en 14 días post-fix. | Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | BNO – Arquitectura | P0 | Resuelto pendiente confirmar | El catalogo de opciones del dropdown en HubSpot debe estar sincronizado con los proyectos/valores de Admin.Monific para que todo POST /deals sea aceptado (201). | Cita literal respuesta HTTP 400 (registro 114641c4-faa2-4bc4-89e8-82a6ded29fd6): {"status":"error","message":"Property values were not valid: ...Camichin 37 was not one of the allowed options..."}. Opciones validas listadas incluian: CTC Casa Temoaya, CTC Casa Toluca, CTC Casa Zumpango, Casa Coba. POST /crm/objects/v3/deals 9-jun-2026 15:49 CST. |  |  | Solución integrada
PLAN-003 | APP-003 | Transversal | Regla incompleta | Creacion de grupos de propiedades: POST /crm/properties/v3/{deals,companies,contacts}/groups | Hacer idempotente la creacion de grupos (chequear-y-crear) y moverla a un proceso de setup unico, no por corrida. Definir quien mantiene el codigo que llama este endpoint (Monific Tech vs BNO Implementacion). | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | La app deberia verificar existencia del grupo (GET) antes de crearlo, o crear el grupo una sola vez en setup y no en cada corrida. No reintentar contra un 409 idempotente. | Log 4XX trama1-monific: 409 POST /crm/properties/v3/deals/groups (9-jun 17:41 y 16:15); 409 POST /crm/properties/v3/companies/groups (9-jun 17:41 y 16:15); 409 POST /crm/properties/v3/contacts/groups (9-jun 17:41 y 16:15). Total 6 conflictos. |  |  | Idempotencia de grupos es código de trama1. BNO solo orienta arquitectura.
PLAN-004 | APP-004 | Transversal | App privada — reducción de scopes | Scopes de la app trama1-monific (token pat-na1-9af48**) | Revocar de trama1 los scopes export-import, users.write y todos los scopes highly_sensitive sin uso documentado. Mantener únicamente: crm.objects.{contacts,companies,deals}.{read,write} + crm.schemas.{contacts,companies,deals}.read. Si BNO requiere algún scope adicional, justificar por escrito. | Monific – TI | Monific – Raquel | P1 | Pendiente | Principio de minimo privilegio: scopes acotados a contactos, tickets, empresas y negocios necesarios para la integracion descrita. Sin users.write ni export/import salvo justificacion documentada. | Scopes literales criticos (Settings>Private Apps>trama1-monific>Autenticacion): crm.objects.users.read; crm.objects.users.write; crm.export; crm.import; crm.schemas.projects.read; crm.schemas.projects.write; crm.objects.companies.highly_sensitive.read; crm.objects.deals.highly_sensitive.read; crm.objects.contacts.sensitive.read; crm.objects.companies.sensitive.read; crm.objects.deals.sensitive.read; crm.objects.custom.sensitive.read. |  |  | Solución integrada
PLAN-005 | APP-005 | Transversal | Inventario app | App privada vigente trama1-monific (ID 10092461) | Mantener como integracion vigente. Atender 'Actualizacion disponible' (migracion a nueva plataforma de apps de HubSpot) de forma planificada con BNO. | Monific – TI | BNO – Implementación HubSpot | P3 | Pendiente | App de integracion vigente Monific->HubSpot (unidireccional salvo Campanias de fondeo). Construida con SDK de HubSpot. Debe ser la unica app activa tras retirar Migracion-monific. | Settings>Integrations>Private Apps (Aplicaciones anteriores), portal 48427391. trama1-monific ID 10092461, tipo Privada, sin proyecto, 'Actualizacion disponible'. Endpoints observados: POST/PATCH /crm/objects/v3/contacts, /deals; POST /crm-search-public/v3/contacts/search. |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: trama1 es código de Monific. BNO solo orienta la migración a nueva plataforma de apps.
PLAN-006 | APP-006 | Empresas | Error en log | Busqueda de empresas: POST /crm-search-public/v3/companies/search | Corregir el constructor del search en la app: no enviar filtro sobre 'name' cuando el valor es vacio (validar antes de armar el body, u omitir el filtro si no hay nombre). Confirmado en Logs: el 400 lo causa filterGroups con {propertyName:'name', value:''}. Relacionado con problema historico de empresas sin contacto vinculado: si el search por 'name' falla, la app no encuentra/asocia la empresa. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Toda busqueda de empresa deberia devolver 200. El 400 impide localizar la empresa y, por tanto, asociar el contacto/representante legal: relacionado con el problema historico de 'empresas sin contacto vinculado'. | Log 4XX trama1-monific: 400 POST /crm-search-public/v3/companies/search 9-jun-2026 13:23 CST (x3). Registro 7001a921-6535-4027-b665-f26262311f9d. Cuerpo respuesta: {"status":"error","message":"Invalid input JSON on line 1, column 178: value must be non-empty and non-blank, if specified {propertyName: 'name'}","correlationId":"019eadd6-ca03-7074-8741-f67e145c4f33","category":"VALIDATION_ERROR"}. Propiedad ofensora: internal name 'name' (Empresa). Cuerpo solicitud: properties ["clave_de_desarrollador","name","representante_legal","motivo_de_interes"], filterGroups filters [{"propertyName":"name","value":"","operator":...}] -> la app filtra companies por 'name' con value vacio (""), HubSpot rechaza por valor vacio en filtro. |  |  | Bug es en el body que arma trama1. Código de TI Monific.
PLAN-008 | APP-008 | Empresas | Regla incompleta | Clave de desarrollador ¦ Empresa ¦ Texto de una sola linea | Verificar que la app escriba clave de desarrollador en toda empresa creada por API y que asocie el contacto (rep. legal). Investigar baja poblacion (3.16%): empresas creadas sin clave o sin asociacion. Relacionar con APP-006 (400 en companies/search). | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Minuta 6-may: Empresas con creacion automatica y clave de desarrollador poblada. Deberia poblarse en todas las empresas creadas por la app. | Settings>Properties>Empresa>'Clave de desarrollador': Texto de una sola linea, grupo Informacion de la empresa, completacion 3.16%, 2 usos. Relacionado con problema historico: empresas sin contacto vinculado (rep. legal asociado solo manualmente). |  |  | Mapeo de clave_de_desarrollador es código de trama1.
PLAN-009 | APP-009 | Contactos | Regla incompleta | Reglas nuevas propuestas (Contacto, tipo Numero): Saldo actual en cuenta; Saldo invertido; Valor de la cuenta; Ganado actual | Definir mapeo y poblar via integracion: implementar el batch nocturno propuesto que actualice saldo disponible, dinero invertido total, valor total de cuenta y monto ganado. Confirmar internal names y unidades (MXN). Validar reglas de signo (>=0, >0). | Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | Monific – TI | P2 | Pendiente | Minuta 6-may (reglas nuevas, no validadas): Saldo disponible (>=0); Dinero invertido total (>=0); Valor total de la cuenta (>0); Monto ganado acumulado. Update via batch nocturno. Deberian poblarse por la integracion. | Settings>Properties>Contacto: 'Saldo actual en cuenta' (Numero, creado David Ochoa, 0%); 'Saldo invertido' (Numero, David Ochoa, 0%); 'Valor de la cuenta' (Numero, David Ochoa, 0%); 'Ganado actual' (Numero, Informacion del contacto). Internal names exactos: Verificacion pendiente. |  |  | BNO confirma internal names en HubSpot. TI Monific implementa batch nocturno (es código backend Monific).
PLAN-010 | APP-010 | Negocios | Master desactualizado | Propiedades de monto duplicadas/solapadas en Negocio | Limpieza/racionalizacion de propiedades de monto: archivar las no usadas, documentar en master cual puebla la app y su unidad. Confirmar que Monific envia Numero (no string) a las propiedades Numero. Reducir deuda documental. | Monific – TI | BNO – Implementación HubSpot | P3 | Pendiente | Cada propiedad de monto deberia tener un origen y uso definido en el master, sin duplicados. Las activas en la integracion son tipo Numero. | Settings>Properties>Negocio (402 props). Busqueda 'monto' lista >=10 propiedades de monto; solo 'Monto invertido' tiene 99.89% completacion, el resto 0-0.1%. Tipo Numero (relevante: el problema historico de 'monto como string' choca con propiedades Numero). |  |  | Limpieza dirigida por TI Monific con BNO acompañando el archivado nativo en HubSpot.
PLAN-011 | APP-011 | Negocios | App legacy — veredicto operativo | VEREDICTO Migracion-monific (cierre Paso 7) | Tras ejecutar PLAN-001, emitir memo formal Compliance documentando: (a) la app fue desactivada en fecha X, (b) el token fue revocado, (c) no quedan dependencias, (d) la baja se archiva en expediente CNBV. Notificar a BNO el cierre formal de la app legacy. | Monific – Raquel | Monific – TI | P0 | Pendiente | App legacy de migracion ya concluida debe desactivarse y revocarse su token. | Evidencia consolidada: token vivo pat-na1-4b023**; 6 scopes solo deals (incluye highly_sensitive.read y sensitive.read); 0 calls/0 errores en ventana de 30 dias; scopes son subconjunto estricto de trama1-monific (ID 10092461). Propiedades de Negocio creadas por usuarios/HubSpot, no por la app. |  |  | Acción de cierre formal (no es decisión).
PLAN-012 | APP-012 | Contactos | Regla incompleta | Nivel de registro (nivel_registro) | Investigar la logica de transicion de nivel en la app: (1) confirmar si al crear cuenta STP la app escribe Nivel 3 directo sin pasar por Nivel 2 (regla 3 minuta 6-may: direccion + residente Mexico), o (2) si Nivel 2 se sobreescribe a Nivel 3 cuando llega la clave STP. Definir si Nivel 2 debe persistir como estado historico o es transitorio. Bug DISTINTO al de Nivel 1 atorado (APP-007). | BNO – Arquitectura | Monific – TI | P1 | Pendiente | Embudo monotono decreciente 1>=2>=3>=4 (cada contacto avanza secuencialmente: registro simple -> perfil en proceso -> cuenta STP -> inversion activa). Nivel 2 deberia ser >= Nivel 3. | Conteos exactos por opcion de nivel_registro (Settings>Properties>Contacto, completacion 90.2%): '1. Registro simple'¦valor 1¦69,051 contactos; '2. Perfil en proceso'¦valor 2¦5,671; '3. Cuenta STP creada'¦valor 3¦33,871; '4. Inversion activa'¦valor 4¦20,209. Anomalia: Nivel 3 (33,871) > Nivel 2 (5,671) por factor ~6x. Mismos conteos citados en APP-007. |  |  | Anomalía Nivel 2→3 nace en WF Perfil N03 (config nativa HubSpot). BNO corrige WF, TI Monific valida.
PLAN-013 | APP-013 | Empresas | Inventario app | Universo Empresas / cruce master | Actualizar master con cifras reales. Reenfocar el problema historico: la brecha de vinculacion es marginal (12 casos), no masiva. | Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | Monific – Raquel | P3 | Pendiente | Master/minuta debe reflejar el universo real (1,897) y la tasa real de vinculacion empresa-contacto (99.37%), no la narrativa de 'muchas empresas sin contacto'. | HubSpot 10-jun-2026: vista Empresas = 1,897 registros. Filtro 'Numero de contactos asociados = 0' => 12 empresas seleccionadas. 1897-12 = 1,885 con contacto. |  |  | Actualización documental conjunta.
PLAN-014 | APP-014 | Empresas | Regla incompleta | Creacion automatica de Empresa por API (regla minuta) | Verificar por que la app crea tan pocas empresas. Confirmar si el alta automatica esta realmente activa o si las empresas entran mayoritariamente por otra via. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Regla minuta: 'creacion automatica de empresa al darse de alta en Monific'. Se esperaria que la mayoria de altas recientes vengan por la app. | HubSpot 10-jun: filtro 'Fecha de creacion posterior a 10-may-2026' = 35 empresas; sumando 'Fuente del registro = Integracion' = 3 empresas. |  |  | Investigación de creación automática: código de trama1.
PLAN-015 | APP-015 | Empresas | Asociación — representante legal | Representante legal (representante_legal) | BNO crea Custom Association Label "Representante Legal" en HubSpot entre Empresa y Contacto. trama1 al crear Empresa asocia automáticamente al Contacto que viene marcado como representante legal en Admin.Monific (campo es_representante_legal=true). | Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | Monific – Raquel | P1 | Pendiente | Recomendacion BNO: mantener datos del rep. legal en la Empresa Y vincular un Contacto formal. La asociacion a Contacto no se cubre con un campo de texto. | HubSpot Settings>Propiedades>Empresa: 'Representante legal', internal name representante_legal, tipo Texto de una sola linea. Pantalla Uso: tasa de relleno 3.16% (60 de 1,897). |  |  | Solución integrada
PLAN-016 | APP-016 | Empresas | Master desactualizado | Clave de desarrollador (clave_de_desarrollador) | Corregir cifra en bitacora: 60 empresas con clave (no 2). Investigar por que solo 3.16% si la regla es creacion automatica con clave de desarrollador. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | APP-008 (Chat 1) reporto '3.16% solo 2 usos'. El % es correcto pero el conteo real de registros poblados es 60, no 2. '2' eran ubicaciones de uso en UI. | HubSpot Settings>Propiedades>Empresa, 'Clave de desarrollador' (clave_de_desarrollador), pantalla Uso: 'se utiliza en 2 lugares', tasa de relleno 3.16% (60 de 1,897). |  |  | Investigación de baja población: lado código.
PLAN-017 | APP-017 | Empresas | Error en log | Creación de grupo de propiedades: POST /crm/properties/v3/companies/groups | Ajustar app: chequear si el grupo existe (GET) antes de POST, o mover la creacion a un paso de inicializacion unico. Elimina ruido recurrente en logs. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P3 | Pendiente | Idempotencia: chequear existencia del grupo (GET) antes de POST. Crear el grupo una sola vez en setup, no por corrida. | Log 4XX trama1-monific: 409 POST /crm/properties/v3/companies/groups, ultima 9-jun-2026 17:41 CST. Body solicitud: name=monific_integration, label=Monific Integration. Respuesta: "The Group named 'monific_integration' already exists". |  |  | Idempotencia: código de trama1.
PLAN-018 | APP-018 | Empresas | Error en log | POST /crm-search-public/v3/companies/search (busqueda por nombre) | Priorizar correccion de APP-006: no enviar propertyName 'name' con value vacio. Confirmar fix con BNO; impacta directamente la asociacion empresa-contacto. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | APP-006 esperaba correccion del constructor del search (no enviar filtro name vacio). A 10-jun sigue fallando: pendiente de fix. | Log 4XX trama1-monific: 400 POST /crm-search-public/v3/companies/search. 12-may 13:14 (x3), 4-jun 12:39 (x3), 9-jun 13:23 (x3). Total 9 en ventana 30 dias. |  |  | Fix de APP-006: lado código.
PLAN-019 | APP-019 | Empresas | Scope — users.write | Scopes crm.objects.companies.sensitive.read y crm.objects.companies.highly_sensitive.read | Revocar el scope crm.objects.users.write de trama1. No se usa. Si BNO lo necesita después, justificar por escrito y volver a habilitar. | Monific – TI | Monific – Raquel | P1 | Pendiente | Principio de minimo privilegio (CNBV/Ley Fintech): scopes sensitive/highly_sensitive solo deben concederse si hay datos sensibles que leer y la app los usa. | App trama1-monific (ID 10092461) > Autenticacion > Permisos: incluye crm.objects.companies.highly_sensitive.read, .sensitive.read, .read y .write. Inventario Propiedades de Empresa (169): ninguna marcada Sensible/Altamente sensible. |  |  | Solución integrada
PLAN-020 | APP-020 | Empresas | Propiedad faltante | Fecha de ultima sincronizacion / Monific Last Synced At (monific_last_synced_at) | Que la app escriba monific_last_synced_at en cada sincronizacion. Alinear nombre EN/ES con master. Util para evidenciar a CNBV la frecuencia real de sync. | — | — | P2 | Obsoleto | Minuta 6-may: la app debe poblar 'fecha de ultima sincronizacion', actualizable en cada sync. Ademas el nombre en HubSpot esta en ingles; la minuta lo nombra en espanol. | HubSpot Settings>Propiedades>Empresa: 'Monific Last Synced At' (monific_last_synced_at), tipo Selector de fecha y hora. Pantalla Uso: 'se utiliza en 0 lugares'; no se muestra tasa de relleno (=0/muy bajo). |  |  | APP-057 confirmó que monific_last_synced_at está poblada al 99.6% (no al 0% como reportó APP-020). Cierre documental.
PLAN-021 | APP-021 | Empresas | Master desactualizado | Motivo de interes (motivo_de_interes) | Documentar en master el % real (3.32%) y la fuente hibrida. Confirmar si los 3 registros extra via formulario son esperados. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P3 | Pendiente | Minuta 6-may lista 'motivo de interes' entre propiedades pobladas por la app. Master debe registrar % real (3.32%) y la entrada hibrida (app + formulario). | HubSpot Settings>Propiedades>Empresa: 'Motivo de interes' (motivo_de_interes), tipo Seleccion en lista desplegable. Pantalla Uso: 'se utiliza en 3 lugares' (formulario de registro + tarjeta + vista), tasa de relleno 3.32% (63 de 1,897). |  |  | Verificación de fuente híbrida: código + config.
PLAN-024 | APP-024 | Contactos | Regla incompleta | nivel_registro (anomalia Nivel 2 vs Nivel 3) | Insertar condicion: solo subir a Nivel 3 si nivel_registro previo = 2. Corregir WF Perfil N03 / WF-028 para respetar secuencia. Reporteo de embudo hoy esta distorsionado. | BNO – Arquitectura | Monific – TI | P1 | Pendiente | Flujo lineal 1->2->3->4; Nivel 2 deberia ser >= Nivel 3 | VEREDICTO: hipotesis (a) confirmada. n3_with_stp=0 (0 de 33,872 en Nivel 3 tienen stp_account_date). WF 'Perfil N03' (Flow 1808747892) setea nivel_registro=3 directo (ver BIT-043 2a auditoria), saltando Nivel 2 que depende de direccion no capturada. |  |  | WF Perfil N03 es config nativa HubSpot: BNO corrige canvas. TI Monific valida.
PLAN-025 | APP-025 | Contactos | Propiedad faltante | Fecha cuenta STP / stp_account_date | trama1 debe escribir stp_account_date al crear la cuenta STP y usarla como condicion del avance a Nivel 3. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Poblada al obtener clave STP, como evidencia/disparador de Regla 4 (Nivel 3) | Conteo 10-jun-2026: stp_account_date HAS_PROPERTY = 0. Sin embargo Nivel 3 'Cuenta STP creada' tiene 33,872 contactos: el avance a Nivel 3 NO se basa en esta propiedad sino en escritura directa de nivel_registro. Falta trazabilidad de la fecha STP. |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: escribir stp_account_date es código de trama1. BNO solo orienta dónde se usa como condición.
PLAN-026 | APP-026 | Contactos | Propiedad faltante | Fecha primera inversion / date_first_investment | trama1 debe escribir date_first_investment en la primera compra y usarla como condicion de Nivel 4. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Poblada en primera compra de participaciones, disparador de Regla 5 (Nivel 4) | Conteo 10-jun-2026: date_first_investment HAS_PROPERTY = 0. Nivel 4 'Inversion activa' tiene 20,209 contactos y lifecycle customer=20,151 (coherente), pero la fecha de primera inversion no se registra: avance a Nivel 4 sin propiedad de respaldo. |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: escribir date_first_investment es código de trama1.
PLAN-027 | APP-027 | Contactos | Regla incompleta | Regla 1 Creacion / deduplicacion por correo (email) | Implementar upsert por email: buscar primero y hacer PATCH; reservar POST solo si no existe. Elimina los 409 y previene duplicados. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Si correo existe, asociar/actualizar (upsert/PATCH) en lugar de crear | Logs trama1 30d (muestra 6,000/10,989): POST /contacts 409 x13 con timestamps (ej. 2026-06-05T23:14:39, 2026-05-31T21:42:27, 2026-05-28T00:31:00). Tambien 805 llamadas a /crm-search-public/v3/contacts/search (la app busca pero igual hace POST que choca). |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: upsert por email es lógica de trama1 (Regla 1 minuta 6-may).
PLAN-028 | APP-028 | Contactos | Scope — export/import | Scope crm.objects.contacts.sensitive.read | Revocar scopes de export e import en trama1. La integración usa upserts individuales, no necesita export masivo. | Monific – TI | Monific – Raquel | P3 | Pendiente | Solo scopes efectivamente usados (minimo privilegio) | Properties API 10-jun-2026: 0 de 419 propiedades de Contacto con dataSensitivity != none. Caso analogo a APP-019 (Empresas). Logs: sin endpoints de lectura de propiedades sensibles. |  |  | Solución integrada
PLAN-029 | APP-029 | Contactos | Regla incompleta | Codigo de referido / codigo_de_referido | Verificar que trama1 inyecte codigo_de_referido en todos los registros con referido y backfill historico si aplica. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Poblada en KYC (Regla 2) para todo cliente referido | Conteo 10-jun-2026: codigo_de_referido HAS_PROPERTY = 9,285 (6.5%). Baja cobertura del programa de referidos; limita atribucion y campanas de referral. |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: inyección de codigo_de_referido es código de trama1.
PLAN-030 | APP-030 | Contactos | Master desactualizado | Motivo de interes / motivo_de_interes | Confirmar si el campo es obligatorio en el front; si no aporta, evaluar retirarlo del master o reforzar su captura. | Monific – Raquel | BNO – Arquitectura | P3 | Pendiente | Inyectada en creacion (Regla 1) y KYC (Regla 2) | Conteo 10-jun-2026: motivo_de_interes HAS_PROPERTY = 39,656 (27.8%). La minuta la lista en Reglas 1 y 2 pero solo 1 de cada 4 contactos la tiene. |  |  | Evaluación de obligatoriedad es decisión de producto.
PLAN-031 | APP-031 | Contactos | Propiedad faltante | Saldo actual (current_account_balance), Saldo invertido (invested_balance), Valor cuenta (account_value), Ganado actual (current_profit) | Activar el batch/sync nocturno que las pueble desde backend Monific, o conectar via trama1 en tiempo real. Sin esto las 4 propiedades no aportan valor. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Pobladas por sincronizacion periodica desde backend Monific | Conteo 10-jun-2026: account_value, current_account_balance, invested_balance, current_profit todas HAS_PROPERTY = 0. Confirma y amplia APP-009: las 4 propiedades de David Ochoa siguen vacias en toda la base. Dashboards financieros del contacto en cero. |  |  | CORRECCIÓN modelo operativo del proyecto: batch nocturno es código de backend Monific. BNO confirma internal names en HubSpot.
PLAN-032 | APP-032 | Contactos | Propiedad mal mapeada | Nombre completo / nombre_completo_ | Archivar nombre_completo_ o derivarla por formula de firstname+lastname; usar firstname/lastname como fuente unica. | BNO – Implementación HubSpot | Monific – Raquel | P3 | Pendiente | Una sola fuente de nombre; evitar propiedad duplicada | Conteo 10-jun-2026: nombre_completo_ HAS_PROPERTY = 0; firstname = 89,790 (62.9%); lastname = 89,560 (62.7%). La propiedad nombre_completo_ es redundante y nunca se escribe. |  |  | Archivar/derivar es config nativa HubSpot.
PLAN-033 | APP-033 | Contactos | Regla incompleta | nivel_registro (contactos sin nivel) | Backfill nivel_registro=1 a contactos sin nivel que tengan KYC; segmentar y excluir leads no-app. Garantizar que trama1 siempre escriba nivel al crear. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Pendiente | Todo contacto creado debe recibir nivel_registro=1 (Regla 2) | Conteo 10-jun-2026: nivel_registro NOT_HAS_PROPERTY = 13,994 (9.8%) de 142,799. Estos contactos no entran al embudo de niveles; mezcla de leads viejos pre-app y registros donde la app no escribio el nivel. |  |  | Backfill es operación de trama1.
PLAN-034 | APP-034 | Contactos | Otro | Asociacion Contacto-Empresa (associatedcompanyid) | Sin accion correctiva. Considerar al disenar dashboards que cruzen Contacto-Empresa (cobertura baja esperada). | — | — | P3 | Nota informativa | Modelo B2C: la mayoria de contactos no requiere empresa (informativo) | Conteo 10-jun-2026: associatedcompanyid HAS_PROPERTY = 3,312; NOT_HAS = 139,487. Coherente con modelo B2C de inversion retail. Se documenta para reporteo; no es un defecto. |  |  | Sin acción correctiva. Considerar al diseñar dashboards. Se mantiene como referencia, no como acción del plan.
PLAN-035 | APP-035 | Contactos | Regla incompleta | nivel_registro hardcodeado por Workflow | Reescribir los WF de avance de nivel con condiciones: a Nivel 2 si direccion+residencia; a Nivel 3 si clave STP y nivel previo=2; a Nivel 4 si primera inversion. No duplicar: ya documentado como BIT-043 en 2a auditoria; coordinar correccion conjunta. | BNO – Arquitectura | Monific – TI | P1 | Pendiente | El avance de nivel debe ser condicional segun la etapa real (Reglas 3-5) | Cruce 2a auditoria (Workflows), BIT-043: 'Nivel de registro hardcodeado a 3 sin logica condicional. Todo negocio en Perfil Activo recibe Nivel 3 fijo'. Evidencia: Flow 1808747892 'Perfil N03' accion 'Editar registro: Define Nivel de registro como 3. Cuenta STP creada'. Mismo valor 3 en WF-028. Causa raiz de la anomalia Nivel 2->3 (APP-024). |  |  | Reescritura de WF de avance de nivel es config nativa HubSpot. Coordinar con PLAN-024.
PLAN-036 | APP-036 | Negocios | Inventario app | Pipeline de Negocio (pipeline / hs_pipeline) | Consolidar a un pipeline único de Mercado Primario; archivar/eliminar "Pipeline Inversionistas" (vacío) y pipelines redundantes. Documentar mapeo pipeline↔etapa en master. | BNO – Implementación HubSpot | Monific – Raquel | P2 | Pendiente | Pipelines normalizados: un único pipeline de Mercado Primario con nombre claro. Sin duplicados ni pipelines vacíos. | Vista Negocios 10-jun-2026: contador 186,883 (title=186,883). Filtro pipeline="inversión": 186,699 (186.7K). Filtro pipeline="Pipeline Inversionistas": 1 deal ("prueba"). Dropdown de pipelines lista 5 pipelines. |  |  | CORRECCIÓN: David Ochoa es de B&O, no de Monific. Consolidación de pipelines es config nativa HubSpot.
PLAN-037 | APP-037 | Negocios | Propiedad mal mapeada | Valor / Importe (amount) | Definir propiedad de monto canónica y mapear trama1 para escribirla siempre. Backfill histórico. Jazz revisa el código de envío del monto. | — | — | P0 | Obsoleto | El monto de la inversión debe poblarse en una propiedad de monto consistente (amount nativa o una sola propiedad designada) en el 100% de los deals de Mercado Primario. | Vista Negocios 10-jun-2026, filtro "Valor es mayor que 0": 270 resultados sobre 186,883 totales (0.14%). Records muestreados: vvsg1691@proton.me (8-mar-2026) Valor $0 / Monto invertido $0; olga.loredo100@gmail.com (10-jun-2026) Valor $10,000. |  |  | APP-057 cerró este hallazgo: amount está poblado al 99.75% con monto real, no al 0.14%. Probablemente medición de APP-037 fue antes del backfill silencioso. Cierre documental.
PLAN-038 | APP-038 | Negocios | Integración — POST /deals 400 (cierre) | POST /crm/objects/v3/deals – 400 por dropdown nombre_de_proyecto | Verificar que trama1 envíe por internalValue en TODOS los dropdowns de Negocio (no solo nombre_de_proyecto). Reprocesar los ~1,125 deals que fallaron 1-may al 9-jun: extraer IDs, regenerar payload con internalValue correcto, hacer POST controlado en lotes de 10 con validación previa. Confirmar tasa de error 400 < 1% durante 7 días. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P0 | Resuelto pendiente confirmar | Tasa de éxito POST /deals cercana al 100%. 0 desincronizaciones Admin↔HubSpot por encoding. | Logs API trama1 (ID 10092461), 12-may a 10-jun-2026. Filtro POST + path /crm/objects/v3/deals: 125 páginas. Añadiendo 4XX: 45 páginas. Cuerpo de respuesta 400 (ID 114641c4-faa2-...): {"status":"error","message":"Property values were not valid:..."} listando opciones "Casa Cobá, Casa Cobá - 2/3/4, Casa Roma Norte, Cerrada del Carmen 31...". |  |  | Solución integrada
PLAN-039 | APP-039 | Negocios | Regla incompleta | Monto invertido / Valor (tipo de dato del monto) | Confirmar con Jazz si el envío de monto se corrigió recientemente y backfill histórico. Documentar propiedad canónica. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Monto debe llegar consistentemente a una propiedad numérica para el 100% de deals de Mercado Primario. Definir propiedad canónica. | Muestreo deals: vvsg1691@proton.me (8-mar-2026) Valor $0 / Monto invertido $0; olga.loredo100@gmail.com (10-jun-2026) Valor $10,000. HubSpot renderiza ambos con formato $ (número). 0.14% de deals tienen Valor>0 (APP-037). |  |  | CORRECCIÓN: Jazz es de B&O, no de Monific. Documentación de propiedad canónica.
PLAN-040 | APP-040 | Negocios | Master desactualizado | Propiedades de monto solapadas (17 distintas) | Archivar las no usadas. Documentar en master la canónica. Reducir deuda. | BNO – Implementación HubSpot | Monific – TI | P3 | Pendiente | Una sola propiedad canónica de monto documentada en master, resto archivado. | Settings>Properties>Negocio, búsqueda "monto"/"importe": 17 resultados. Incluye Monto invertido, Monto solicitado, Monto solicitado (MXN), Monto esperado de pago, Monto total recibido, Monto Fondeado Actual, Monto de primera inversión, Monto fondeado del proyecto, Monto máximo/mínimo de campaña. |  |  | Archivar propiedades es config nativa HubSpot.
PLAN-041 | APP-041 | Negocios | Propiedad mal mapeada | Tipo de negocio (dealtype) ¦ Botones de selección | Definir estrategia de segmentación con BNO y Monific antes de Chat 5 (Mercado Secundario). | Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | Monific – Raquel | P2 | Pendiente | Decidir entre: (a) reconfigurar dealtype con opciones de mercado; (b) crear propiedad custom "Mercado" (Primario/Secundario/Campaña); (c) abandonar dealtype y segmentar solo por pipeline. | Settings>Properties>Negocio>"Tipo de negocio" (dealtype, nativa): se usa en 4 deals, % completación 0%. Opciones: Inversionista, Solicitante, Ambos. |  |  | Estrategia de segmentación: decisión conjunta.
PLAN-042 | APP-042 | Negocios | Asociación — Deal padre (Molly-Bella) | Deal padre / Negocio principal (NO existe) | BNO evalúa si HubSpot soporta nativamente una asociación deal-deal o si requiere una propiedad personalizada "Deal padre" en el deal hijo. Implementa la opción factible. Si HubSpot no permite ninguna implementación limpia, esta acción se cierra como No factible y se documenta — el caso Molly-Bella queda fuera de alcance HubSpot. | BNO – Arquitectura | Monific – TI | P1 | Pendiente | Crear propiedad o asociación "Deal padre". trama1 debe escribirla al crear cada deal de reinversión vinculándolo al principal. | Settings>Properties>Negocio: búsqueda "padre"/"principal"/"reinversión"/"origen" sin resultados estructurales. Inventario completo de 402 props paginado, no aparece. |  |  | Si no se puede no se mete
PLAN-043 | APP-043 | Negocios | Scope — highly_sensitive | Scopes crm.objects.deals.sensitive.read y crm.objects.deals.highly_sensitive.read | Revocar scopes highly_sensitive de Deals y Contacts en trama1. Validar que la integración sigue funcionando con scopes sensitive (no highly_sensitive). Documentar memo Compliance. | Monific – TI | Monific – Raquel | P1 | Pendiente | Principio de mínimo privilegio CNBV/Ley Fintech: scopes sensitive solo si hay datos sensibles y la app los usa. | Por analogía con APP-019/APP-028 (0 props sensibles en Empresas y Contactos). Logs trama1 30d: sin endpoints de lectura sensible de deals. |  |  | Solución integrada
PLAN-044 | APP-044 | Negocios | Error en log | Creación de grupo de propiedades: POST /crm/properties/v3/deals/groups | Hacer idempotente la creación de grupos en los 3 objetos. Coordinar con APP-003 y APP-017. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P3 | Pendiente | Idempotencia: GET antes de POST, o crear grupos una sola vez en setup. | Logs trama1 (30d): 409 POST /crm/properties/v3/deals/groups. Comportamiento idéntico al de companies/groups. |  |  | Idempotencia: código de trama1.
PLAN-045 | APP-045 | Negocios | Limpieza — propiedades vacías | Inventario 402 propiedades de Negocio | BNO genera lista de las 383 propiedades vacías de Negocio incluyendo: nombre, internal name, ¿se usa en algún WF activo?, ¿se usa en algún reporte?, ¿se escribe por trama1? Archivar las que tengan 0 uso. Documentar las 18 activas. TI Monific revisa el listado y confirma que ninguna se usa en trama1 antes de archivar. | BNO – Implementación HubSpot | Monific – TI | P1 | Pendiente | Cada propiedad debe tener uso documentado en master. <5% de las custom de usuarios se usan. | Settings>Properties>Negocio: 402 props. Paginado en 41 páginas (10 props/pág). 18 pobladas, 383 vacías. 70 props creadas por usuarios Monific. |  |  | Solución integrada
PLAN-046 | APP-046 | Negocios | Catálogo — convención canónica | nombre_de_proyecto / causa raíz textual del 400 | Documentar la convención canónica: UTF-8 con tildes consistentes, sin variantes. Catálogo HubSpot es la fuente de verdad. Agregar al onboarding técnico TI Monific. | BNO – Arquitectura | Monific – TI | P0 | Resuelto pendiente confirmar | Catálogo de opciones del dropdown sincronizado con Admin.Monific via UTF-8 NFC normalizado. | Logs trama1, registro 400 POST /crm/objects/v3/deals (30d). Cuerpo respuesta literal: "Property values were not valid: ..." con lista de opciones válidas citada arriba. |  |  | Solución integrada
PLAN-047 | APP-047 | Negocios | Inventario app | Deals creados en últimos 30 días por pipeline | Informativo. Coordinar con APP-036 para consolidación de pipelines. | — | — | P3 | Nota informativa | Documentar pipeline real de operación; consolidar nomenclatura. | Vista Negocios, filtro "Fecha de creación posterior a 11/05/2026" = 2,011 deals. Sub-filtro "Pipeline Inversionistas" = 0. Pipeline "inversión" recibe el grueso. |  |  | Informativo: 2,011 deals creados en 30d. Coordinar con PLAN-036. No es acción ejecutable; se mantiene como contexto.
PLAN-048 | APP-048 | Negocios | Modelo — Mercado Secundario en HubSpot | Pipelines de Negocio (5) / ubicacion de Mercado Secundario | BNO implementa el modelo definido en minuta: Mercado Secundario (~9 campañas de rendimiento variable). Comprador → se crea Negocio tipo PORS en etapa Inversión Activa, ligado al negocio principal de la inversión. Vendedor → se crea Negocio tipo correspondiente, también ligado al principal. | BNO – Arquitectura | Monific – Raquel | P1 | Pendiente | Mercado Secundario con pipeline/etapas propias y volumen >0 si opera en HubSpot | Filtro UI Negocios>Pipeline (11-jun-2026): inversion muestra resultados; los 4 restantes muestran 'No hay Negocios que coinciden con los filtros actuales' |  |  | Modelo de MINUTAS
PLAN-049 | APP-049 | Negocios | Implementación — Mercado Secundario en trama1 | Propiedad mercado_secundario (checkbox booleano) | Una vez BNO implementa el modelo (PLAN-048), TI Monific configura trama1 para crear automáticamente los 2 negocios (comprador y vendedor) ligados al principal cuando ocurra una operación de Mercado Secundario en Admin.Monific. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Si hay Mercado Secundario activo, mercado_secundario poblado en los deals correspondientes (>0%) | Settings>Properties>Negocio>mercado_secundario>Uso: 'se utiliza en 1 lugar', tasa de relleno 0% (0 de 186,949), Calidad de datos (0). 11-jun-2026 |  |  | Implementación del modelo de MINUTAS
PLAN-052 | APP-052 | Negocios | Mapeo — propiedades de campaña | POST /deals errores 400 por encoding tilde en nombre_de_proyecto | Misma convención de catálogo UTF-8 que PLAN-046. Validar que las propiedades de campaña que usan dropdowns envíen por internalValue. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P2 | Resuelto pendiente confirmar | 0% de error en POST /deals (estado deseado ya alcanzado), con causa raiz documentada y verificada | Registros>Llamadas API, filtro 4XX, Ultimos 30 dias: 'Ningun registro coincide'. Filtro POST: 201 en /deals. 11-jun-2026 |  |  | Solución integrada
PLAN-053 | APP-053 | Negocios | Implementación — Reinversión Molly-Bella | Reinversion Molly/Bella: encadenamiento de deals (Deal padre o asociacion deal<->deal) | Solo si PLAN-042 resulta factible: TI Monific implementa en trama1 el envío de la asociación o propiedad Deal padre al crear deals de reinversión. Si PLAN-042 quedó como No factible, esta acción también se cierra como No aplica. | Monific – TI | BNO – Arquitectura | P1 | Pendiente | Reinversion trazable en HubSpot: asociacion deal<->deal o propiedad Deal padre poblada | Record Negocio>panel derecho>seccion Negocios: sin contador ni items en 2 deals inspeccionados (11-jun-2026). Ambos creados por trama1-monific |  |  | Si no se puede no se mete
PLAN-055 | APP-055 | Negocios | Otro | Propiedad Valor (amount) - tasa de relleno | Validar con B&O una muestra de deals para confirmar amount>0 real. Si es mejora real, actualizar/cerrar APP-037. Definir reporte de monto excluyendo valores 0 | — | — | P2 | Obsoleto | Reconciliar metrica: confirmar si la mejora es real (backfill de amount) o diferencia metodologica (relleno vs amount>0) | Settings>Properties>Negocio>amount (Valor)>Monitorizar>Uso: 'se utiliza en 7 lugares', tasa de relleno 99.89% (186,755 de 186,954). 11-jun-2026 |  |  | APP-057 confirmó amount poblado al 99.75% con monto real. APP-055 vigente como medición correcta; APP-037 obsoleto. Sin acción.
PLAN-056 | APP-056 | Negocios | Backfill — limpieza catálogo | nombre_de_proyecto (POST /crm/objects/v3/deals) | Una vez normalizado el catálogo: revisar las 172 opciones del dropdown nombre_de_proyecto. Identificar duplicados con/sin tilde, fusionarlos manteniendo la versión canónica. Documentar el catálogo final. | BNO – Implementación HubSpot | Monific – TI | P2 | Pendiente | 0 errores 4XX en POST /deals e internal names de opciones normalizados a ASCII (sin tilde/espacios) | Registros app trama1-monific (ID 10092461), 11-jun-2026: filtro POST + /crm/objects/v3/deals + 4XX = 38 pag x25; 2XX = 83 pag x25. Propiedad nombre_de_proyecto: 172 opciones activas, 0 archivadas; opciones 24-27 Etiqueta=Nombre interno="Casa Cobá" / "Casa Cobá - 2/3/4". |  |  | Solución integrada
PLAN-057 | APP-057 | Negocios | Otro | amount (Importe) | Cerrar contradiccion APP-037 vs APP-055: prevalece APP-055 (amount poblado ~99.9%). APP-037 (0.14% con amount>0) quedo obsoleto, probablemente medido antes de que la app poblara amount. Sin accion correctiva; solo cierre documental. | — | — | P3 | Nota informativa | amount poblado con monto real (>0); minoria con 0 o vacio aceptable | API crm-search (0-3) 11-jun-2026: LTE/EQ 0 = 270; NOT_HAS_PROPERTY = 199; GT 0 = 186,488; HAS_PROPERTY = 186,758; total = 186,957. Suma 270+199+186,488 = 186,957 (cuadra). |  |  | Cierre documental de contradicción APP-037 vs APP-055. Sin acción correctiva.

## Resumen por responsable
Resumen del Plan Único v3 por responsable
Total: 51 acciones vigentes
Responsable | Total | P0 | P1 | P2/P3
Monific – TI | 27 | 2 | 10 | 15
BNO – Arquitectura | 6 | 1 | 5 | 0
— | 6 | 1 | 0 | 5
Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta) | 5 | 1 | 1 | 3
BNO – Implementación HubSpot | 5 | 0 | 1 | 4
Monific – Raquel | 2 | 1 | 0 | 1
TOTAL | 51 | 6 | 17 | 28

## Leyenda
Leyenda — Plan Único v3
Versión y cambios respecto a v2 | v3 — 13 de junio de 2026. Cambios principales: (a) decisiones pendientes integradas como acciones ejecutables con solución concreta; (b) formato condicional sobre toda la fila según columna Estatus — al cambiar el estatus, los colores se actualizan automáticamente; (c) acciones que no aplican a HubSpot (formulario onboarding, Apps Script, horas BOOST) eliminadas; (d) eliminada columna '(removida en v4)'.
Estatus disponibles (validación dropdown en columna J) | Pendiente · En progreso · Resuelto pendiente confirmar · Resuelto · No factible · Bloqueada · Obsoleto · Nota informativa
Colores automáticos según estatus | Blanco: Pendiente. Azul muy claro: En progreso. Amarillo suave: Resuelto pendiente confirmar. Verde claro: Resuelto. Naranja: No factible. Rojo claro: Bloqueada. Gris claro (cursiva): Obsoleto. Gris muy claro: Nota informativa.
Colores en columna Prioridad | Rojo (P0) · Naranja (P1) · Amarillo (P2) · Verde (P3)
Responsables (validación dropdown en columnas G y H) | Monific – TI: ejecuta código (trama1, backend, batch, webhooks). Monific – Raquel: prioriza, valida, firma alcance, control contractual, scopes sensibles, evidencia CNBV. BNO – Arquitectura: define modelo HubSpot. BNO – Implementación HubSpot: configura HubSpot nativo. BNO – Capacitación: entrega capacitación. Compartido (BNO define + TI Monific ejecuta): acción donde BNO define el lado HubSpot y TI Monific implementa el lado Monific.
Cómo trabajar el plan | Filtrar por Responsable dueño (G) para ver tu carga. Filtrar por Estatus (J) para ver pendientes. Al avanzar una acción, cambiar el valor en columna J — los colores se actualizan automáticamente. La columna Validado Monific (N) la marca Raquel cuando confirma operativamente.
Acciones que se eliminaron del Plan v2 | PLAN-007/022/023 (dirección onboarding — fuera de HubSpot, vive en formulario Monific). PLAN-050/051/054 (bidireccionalidad campañas — no aplica). PLAN-058 (Apps Script — quitado). PLAN-059/060 (capacitación/conciliación horas — quitado del Plan).
Acciones reformuladas con solución concreta | Las acciones que en v2 estaban 'Bloqueada por D-XXX' ahora son ejecutables directos con la solución integrada en la columna F (Acción requerida). PLAN-001/011, 002/038/046/052/056, 004/019/028/043, 015, 042/053, 045, 048/049.