## Respuesta BNO
.
ID | Prioridad | Tema | Pendiente crítico | Tipo de exigencia | Acción requerida (Monific) | Plazo máximo del bloque (desde aceptación del plan) | Evidencia que BNO debe entregar | Pregunta cerrada | BNO: ¿Resuelto? | BNO: Acción realizada | BNO: Fecha real | BNO: Evidencia (URL/ID/captura) | BNO: Comentario | Bloque B01-B16 | BNO: Responsable nominal | BNO: Fecha compromiso (si no resuelto) | BNO: Dependencia o bloqueo | BNO: Caso de prueba y dato usado | BNO: Resultado de prueba | Monific: Fecha de validación | Monific: Responsable de validación | Monific: ¿Aceptado?
CON-059 | Crítico | Inversionistas | BUG: el WF se llama 'Cambio de etapa a Congelado' pero su acción mueve a 'Inversionista Activo' (idéntico al WF-025). Copy-paste sin redefinir destino. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir la acción: debe setear etapa = Congelado, no Inversionista Activo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-059 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración principal se localizó en HubSpot, pero el workflow está desactivado. Se actualiza el estatus para no cerrarlo como operativo hasta confirmar activación o decisión de mantenerlo apagado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B03 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-071 | Crítico | Transversal / configuración | Las acciones 1 y 4 son IDÉNTICAS: ambas definen 'Fecha de primera inversión' = fecha del WF, separadas por un retraso de 3 días. Dos problemas: (a) la fecha es la del cambio de etapa en HubSpot, no la real desde Admin.Monific; (b) la duplicación 3 días después sobrescribe el primer valor, perdiendo la fecha original. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Eliminar acción 4 (duplicado). (b) Reescribir acción 1 para tomar la fecha real desde una propiedad sincronizada. (c) Si la intención del retraso era validación, documentarlo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-071 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se copia dos propiedades diferentes al negocio que son fecha de primera inversión y monto de primera inversión. se copian porque el proceso de la API se conectara a contactos mientras que en negocio se llevara el proceso comercial | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente de cierre operativo | Falta evidencia o configuración completa. | Revisión en HubSpot del workflow indicado y contraste contra el pendiente original. | Pendiente/parcial. No hay base suficiente para marcarlo como resuelto. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-083 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | El WF se llama 'Notificaciones internas' en etapa Cierre, pero la única acción REGRESA el negocio de Cierre a Inversionista Activo. Si se activa: (a) cualquier cierre regulatorio se reverte automáticamente; (b) violación CNBV/Ley Fintech; (c) negocios cerrados nunca permanecerían cerrados. Probablemente copy-paste de WF-031. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción 1 peligrosa y reemplazar por la notificación interna real: (a) Notif a Operaciones/Compliance/Owner; (b) Tarea de cierre contable; (c) Propiedades de trazabilidad regulatoria. NUNCA debe cambiar etapa fuera de Cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-083 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración principal se localizó en HubSpot, pero el workflow está desactivado. Se actualiza el estatus para no cerrarlo como operativo hasta confirmar activación o decisión de mantenerlo apagado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B04 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-084 | Crítico | Comunicaciones | Se llama 'Notificaciones internas' pero NO envía ninguna notificación: no hay acción de correo. Funcionalmente vacío respecto a su propósito. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Diseñar las notificaciones reales: destinatarios | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-084 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agrego el correo electronico interno faltante a fin de enviar notificación oportuna al asesor de ventas | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-132 | Crítico | Inversionistas | BUG copy-paste de WF-025: el flow 'Cambio de etapa a congelado' en realidad mueve el negocio a Inversionista Activo. Nunca congela. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir acción para que defina la etapa como Congelado, no Activo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-132 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración principal se localizó en HubSpot, pero el workflow está desactivado. Se actualiza el estatus para no cerrarlo como operativo hasta confirmar activación o decisión de mantenerlo apagado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B03 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-136 | Crítico | Inversionistas | BUG: en vez de notificar el cierre, el flow REGRESA el negocio de Cierre a Inversionista Activo (define etapa 1341314730). Corrompe el journey y no envía ninguna notificación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar la acción de cambio de etapa por la notificación interna prevista; no revertir el cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-136 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | De acuerdo a comentario lo mejor es eliminar el workflow ya que, una vez cerrado el negocio no debe ser cambiado a una etapa de abierto | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B03 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-021 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción apagada. Si el comité aprueba al solicitante DESPUÉS de que entró a Evaluación (el caso normal), el WF nunca dispara y el negocio se queda atorado. El cruce Evaluación→Formalización del proceso comercial central queda roto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con condición 'Decisión = Aprobado'. Probar en sandbox con dos casos: uno con Decisión al ingresar y otro que la recibe después. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-021 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. Se conservaron los filtros base y la acción de cambio de etapa a Formalización. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Aprobado; filtro base en Evaluación; acción final a Formalización conservada. | Correcto. El workflow queda habilitado para reinscribir negocios aprobados y moverlos a Formalización conforme al flujo esperado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-022 | Crítico | Transversal / configuración | Al mover a Formalización no se registra 'Fecha cambio etapa a Formalización' ni 'Origen del cambio = WF-008 automático'. Sin esto no se puede auditar quién/qué movió cada negocio entre etapas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones de Editar registro que escriban fecha de cambio y origen. Replicar en todos los WFs de cambio de etapa (WF-002, WF-009, WF-015, WF-018, WF-022). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-022 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agrego dos campos para registrar la fecha de movimiento y la automatización que ejecuto ese cambio | 2026-07-06 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit | na | B11 | David Ochoa |  | N/A — sin bloqueo identificado | Se realizo prueba con negocio de prueba temporal, al ser una automatización que funciona el agregar la nueva caracteristica no cambia el funcionamiento principal | No se detectaron cambios o resultados inesperados
CON-024 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo problema pero para rechazos. Si el comité rechaza DESPUÉS de la entrada a Evaluación (caso normal), el WF nunca dispara y el negocio se queda atorado en Evaluación en lugar de pasar a Cierre Perdido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con condición 'Decisión = Rechazado'. Probar el escenario real. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-024 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. Se conservaron los filtros base y la acción de cambio de etapa a Cierre perdido. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Rechazado; filtro base en Evaluación; acción final a Cierre perdido conservada. | Correcto. El workflow queda habilitado para reinscribir negocios rechazados y moverlos a Cierre perdido conforme al flujo esperado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-025 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Cierra a Perdido sin trazabilidad (fecha + origen) y sin setear motivo de pérdida. Cerrar una solicitud como perdida sin motivo registrado es problema regulatorio Ley Fintech — no se puede acreditar el porqué del rechazo si CNBV lo pide. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones que setean Fecha cambio etapa, Origen, y Razón de cierre = 'Decisión de comité: Rechazado'. Vincular con WF-024 para no duplicar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-025 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de rechazo para mover a Cierre perdido, registrar el origen técnico del cambio y guardar el motivo de decisión como Decisión de comité: Rechazado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Resolución de Comité = Rechazado; acción a Cierre perdido conservada; origen técnico = WF-009 automático; motivo de decisión = Decisión de comité: Rechazado. | Correcto. El rechazo por comité queda con motivo y origen trazable; la fecha de entrada a Cierre perdido queda cubierta por la propiedad nativa de HubSpot de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-026 | Crítico | Solicitantes | La acción 4 'Notificación al DG' se envía a TODOS los contactos asociados al negocio. Esto incluye al solicitante, recibiría un correo interno destinado al DG. Filtración de comunicación interna al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a contacto/rol específico (DG por email o por rol). NO usar 'Todos los contactos asociados'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-026 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se hizo la verificación y al tratarse de notificaciones internas estas bajo ninguna circunstancia pueden llegar al solicitante o persona ajena a hubspot | 2026-07-06 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit | na | B02 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Este ejercicio no constituye un cambio en las automatizaciones ya que, ninguna notificación interna puede llegar a una persona fuera del CRM. No obstante, se verifico que la automatización si fuera dirigida a un usuario interno | N/A
CON-031 | Crítico | Transversal / configuración | El WF dispara solo cuando Decisión = Aprobado. Cuando es Rechazado, NO se registra la 'Fecha de decisión del comité'. Las solicitudes rechazadas quedan sin fecha de decisión → rompe trazabilidad de SLA y reportes | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Modificar trigger a Decisión = Aprobado OR Rechazado. La fecha debe registrarse en AMBOS casos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-031 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para registrar la Fecha de decisión del comité tanto cuando la Resolución de Comité sea Aprobado como cuando sea Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción contempla Aprobado y Rechazado; reinscripción habilitada para ambos cambios de Resolución de Comité. | Correcto. La fecha de decisión queda cubierta para aprobaciones y rechazos. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-032 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo problema de reinscripción: si el negocio entra a Evaluación antes de que se setee Decisión=Aprobado (caso normal), no se inscribe y al setearse luego ya no se re-inscribe. La Fecha de decisión NUNCA se registra automáticamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad Decisión a Aprobado/Rechazado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-032 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow por cambio de Resolución de Comité a Aprobado o Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: reinscripción habilitada para Resolución de Comité = Aprobado y Resolución de Comité = Rechazado. | Correcto. El workflow puede volver a ejecutarse cuando la resolución se capture después de la entrada a Evaluación. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-034 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado a la tarea de carta de aceptación. Si Decisión=Aprobado se setea después de Evaluación, la tarea nunca se crea → las cartas de aceptación nunca llegan al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con cambio de propiedad Decisión=Aprobado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-034 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que la tarea de carta de aceptación se vuelva a generar cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Aprobado; filtros base conservados. | Correcto. La tarea de carta de aceptación queda cubierta cuando la aprobación se capture posteriormente. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-037 | Crítico | Solicitantes | CONTRADICCIÓN: master dice 'Encendido' pero HubSpot está DESACTIVADO. Si está apagado en producción, las solicitudes rechazadas NO generan tarea de carta de rechazo, los solicitantes rechazados nunca reciben notificación formal. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sincronizar master con realidad HubSpot. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-037 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | La automazación esta en estado activado por lo que cualquier negocio que cumpla con los requerimientos podra entrar en el workflow | 2026-07-06 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit | na | B02 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Se hizo prueba con un negocio temporal y el resultado fue el esperado siempre que se cumpla las condiciones del desencadenante | na
CON-038 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado a la carta de rechazo. Si Decisión=Rechazado se setea después de Evaluación, la tarea nunca se crea → las cartas de rechazo nunca se generan. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con cambio de propiedad Decisión=Rechazado. Idealmente, trigger por evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-038 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que la tarea de carta de rechazo se vuelva a generar cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Rechazado; filtros base conservados. | Correcto. La tarea de carta de rechazo queda cubierta cuando el rechazo se capture posteriormente. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-040 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado al cruce Formalización → Proceso de firma. Si 'Estatus de formalización = Finalizado' se setea durante Formalización (caso normal), el WF no dispara, el negocio se atora. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad Estatus = Finalizado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-040 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a ejecutarse cuando el estatus de formalización llegue al valor final configurado en HubSpot. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición de estatus de formalización conservada; acción final a Proceso de firma conservada. | Correcto. El workflow puede volver a ejecutarse cuando el estatus de formalización se actualice al valor final configurado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-041 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Mueve a Proceso de firma sin escribir Fecha de cambio etapa + Origen. Etapa especialmente sensible porque es donde el solicitante recibe documentos a firmar — evidencia regulatoria CNBV/Ley Fintech. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar Editar registro que setee Fecha cambio etapa Proceso de firma + Origen 'WF-015 automático'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-041 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó registro de origen técnico al workflow que mueve de Formalización a Proceso de firma. La reinscripción por Estatus de formalización = Liquidada ya quedó habilitada. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Estatus de formalización = Liquidada; reinscripción activa; acción a Proceso de firma conservada; origen técnico = WF-015 automático. | Correcto. El cambio a Proceso de firma queda trazable por origen y por la fecha nativa de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-045 | Crítico | Comunicaciones | La notificación de escalamiento se envía a 'Propietario del negocio'. El propósito es escalar cuando una formalización está estancada >2 días, pero el propietario ES quien está estancado. El escalamiento debe ir a un superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a un rol superior (Karen). Idealmente, parámetro dinámico tipo 'Reporta a' del Propietario, o destinatario fijo por rol. NO al Propietario del negocio. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-045 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se aplico cambio de equipo a notificar usando el de solicitantes que se encuentra en una jerarquia superior al de asesor de solicitantes cumpliendo con el requerimiento | 2026-07-06 | Se agrega automatizacion con el equipo correcto: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit | na | B08 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Se hizo prueba con negocio temporal y el resultado fue el esperado | La automatizacion funciona de acuerdo a los desencadenantes agregados
CON-049 | Crítico | Transversal / configuración | Requiere 'Estatus = Finalizado' además de la etapa, pero WF-018 dispara con SOLO Etapa Proceso de firma (sin esa condición) y mueve a Ganado. Resultado: cuando un negocio entra a Proceso de firma, WF-018 lo saca a Ganado ANTES de que se cumpla Finalizado, y WF-019 nunca se ejecuta. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Condicionar WF-018 a 'Contrato firmado = Sí' o 'Estatus de firma = Finalizado' antes de mover a Ganado. Ajustar la secuencia para que WF-019 se ejecute en el momento correcto del proceso de firma y no quede bloqueado por un cambio de etapa prematuro. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-049 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow de cambio a Ganado solo se ejecute cuando Contrato firmado = Sí. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger en Proceso de firma con Contrato firmado = Sí; acción a Cierre ganado conservada. | Correcto. El workflow no mueve a Ganado sin contrato firmado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-052 | Crítico | Transversal / configuración | Race condition con WF-018: ambos disparan con Pipeline + Etapa = Proceso de firma. WF-018 no tiene condición de Contrato firmado y siempre gana → mueve a Ganado antes de que WF-022 pueda mover a Perdido. Resultado: ningún negocio llega a Perdido por esta vía. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Corregir WF-018 para que solo mueva a Ganado con contrato firmado y rediseñar WF-022 para disparar únicamente por causal real de pérdida/no firma. Ambos WFs deben tener condiciones excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-052 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow de cambio a Ganado solo se ejecute con contrato firmado y que el workflow de cambio a Perdido use la condición opuesta, evitando competencia entre ambos flujos. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow de Ganado condicionado a Contrato firmado = Sí; workflow de Perdido condicionado a Contrato firmado = No; ambos sobre la etapa Proceso de firma. | Correcto. Las condiciones quedan mutuamente excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-053 | Crítico | Transversal / configuración | Mueve a Cierre Perdido sin setear previamente 'Razón de cierre perdido' ni crear tarea para que el asesor la documente y suba el link de la carta de rechazo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Corregir WF-018 para que solo mueva a Ganado con contrato firmado y rediseñar WF-022 para disparar únicamente por causal real de pérdida/no firma. Ambos WFs deben tener condiciones excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-053 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de envío a Perdido para registrar origen técnico, guardar motivo de decisión y crear una tarea de documentación del motivo de negocio perdido. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890501/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = No; acción a Cierre perdido conservada; origen técnico = WF-022 automático; motivo de decisión = Contrato no firmado / cierre perdido; tarea Documentar motivo de negocio perdido creada. | Correcto. El paso a Perdido queda documentado y con tarea de seguimiento. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-055 | Crítico | Propiedades / datos | WF se llama 'Establecer propiedades de perdido' pero su trigger en HubSpot es 'Etapa = Cierre GANADO'. Resultado: en los perdidos las propiedades nunca se setean automáticamente; y en los ganados crea una tarea confusa 'Documentar motivo de negocio perdido'. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar el trigger a 'Etapa = Cierre perdido'. Validar que las acciones tienen sentido en ese contexto. Considerar consolidar con WF-023 en un solo WF de cierre con branch por etapa. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-055 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se corrigió el trigger del workflow Establecer propiedades de perdido para que se ejecute en la etapa Cierre perdido. Se conservó la tarea de documentación del motivo. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B07 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro base actualizado a etapa Cierre perdido; acción de tarea Documentar motivo de negocio perdido conservada. | Correcto. El workflow ya se ejecuta sobre negocios perdidos, no sobre ganados. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-057 | Crítico | Inversionistas | El WF mueve cualquier negocio que entre a Perfil Activo directamente a Inversionista Activo, sin condición de fondeo ≥ $1,000 MXN exigida por el master. Si se activara, cualquier negocio que llegue a Perfil Activo saltaría a Activo sin evidencia de inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir el trigger condicionado a evento financiero real (Monto invertido total >= 1000 desde Admin.Monific). Documentar criterio en master. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-057 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agrego en el desencadenante la propiedad monto de primera inversión de acuerdo a master de implementación para tener la condición de los 1000 pesos. | 2026-06-24 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit |  | B03 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Al ser un workflow previamente revisado, no se integro una prueba diferente. El criterio cambios solo fue una propiedad adicional
CON-060 | Crítico | Transversal / configuración | Faltan los criterios de inactividad del master: (a) Perfil Activo→Congelado a los 15 días sin fondeo; (b) Activo→Congelado a los 90 días sin inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Rediseñar trigger con condiciones temporales y de saldo desde Admin.Monific. Considerar separar en dos WFs por origen. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-060 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agrego el criterio de saldo actual de la cuenta 0 y saldo invertido 0. Esto separado en dos grupos sobre el mismo workflow para no generar una duplicidad de acciones en los workflows. | 2026-06-24 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808819073/edit |  | B11 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Se hizo una pruba en el entorno de pruebas del workflow y no se observa fallas. El punto importante aqui es que la API monific envie esos datos en 0 cuando no se tenga información de deposito o inversión
CON-061 | Crítico | Transversal / configuración | Las acciones setean valores HARDCODED: 'Nivel de registro' = '3. Cuenta STP creada' y 'CLABE STP' = 1. La nota del master dice 'ajustes desde la API'. Si se activara, todos los negocios entrantes recibirían los mismos valores fijos sin importar el estado real en Admin.Monific. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir para que las propiedades se llenen vía integración Admin.Monific → HubSpot. Eliminar los valores hardcoded. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-061 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | No | Se espera que la propiedad de negocio sea actualizada por la propiedad de contacto debido a un funcionamiento propio del CRM donde no podemos tener de forma sencilla la misma información del contacto qu del negocio. Entonces, mediante el workflow copiamos a este objeto de interes la información del contacto para tenerlo de forma visual. | 2026-07-06 | Se adjunta workflow de copiado de estatus que su unico funcionamiento es copiar los datos que la APP monific disponibiliza en hubspot por medio del contacto: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit | na | B01 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Al ser un workflow que cumple las condiciones iniciales y no requiere cambios no se ejecuto mayor prueba de la ya realizada en la creación | na
CON-063 | Crítico | Comunicaciones | Las dos acciones de WhatsApp envían el MISMO template: 'auto_respuesta_no_disponible' (mensaje de fuera de horario). El propósito del WF (notificar activación de perfil) NO se cumple | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Sustituir el template 'auto_respuesta_no_disponible' por una plantilla específica de activación de perfil/inversionista. Bloquear activación hasta validar mensaje, consentimiento, canal y destinatario autorizado. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-063 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se esta adatando las plantillas de whastpp adecuadas | 2026-07-06 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit |  | B08 | David Ochoa | 2026-07-06
CON-067 | Crítico | Inversionistas | El WF se llama 'inversionista estancado' pero el trigger no captura ese concepto: dispara inmediatamente al entrar a Perfil Activo, sin condición temporal ni de fondeo. La tarea de empuje se crea para TODOS los negocios entrantes, no solo los estancados. Satura al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Sustituir el template 'auto_respuesta_no_disponible' por una plantilla específica de activación de perfil/inversionista. Bloquear activación hasta validar mensaje, consentimiento, canal y destinatario autorizado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-067 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | No | No se localizo el workflow bajo el nombre y caracteristicas mencionadas | 2026-07-06 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit | na | B03 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Al ser un workflow que cumple las condiciones iniciales y no requiere cambios no se ejecuto mayor prueba de la ya realizada en la creación | na
CON-068 | Crítico | Transversal / configuración | Trigger y acción 1 referencian Pipeline y Etapa por IDs numéricos en lugar de nombres (atípico vs WF-025/026/027 que sí usan nombres). Si las etapas se renombran o eliminan, el WF puede romperse. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reabrir el WF y reseleccionar Pipeline/Etapas usando el selector con nombres, no IDs. Documentar el mapeo. Estandarizar en todos los WFs Inversionista. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-068 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se hizo la inspección de las automatizaciones de cambio de etapa y ninguna presenta ese comportamiento citado por lo cual no es posible realizar cambios mayores sobre lo ya existente | 2026-07-06 | Las automatizaciones de cambio de etapa no presentan ningun cambio ni anomalia detectada por lo cual solo fue realizado una inspección detallada | na | B11 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Al ser automatizaciones que funcionan como se espera no se realizo otra prueba de funcionamiento adicional a las ya realizada en su creación | na
CON-069 | Crítico | Transversal / configuración | Trigger sin condición temporal. El master exige '90 días sin inversión' para mover Activo → Congelado. Si se activara, cualquier negocio que entre a Activo saltaría inmediatamente a Congelado. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Eliminar acciones duplicadas o consolidarlas con WF-027. Dejar una sola fuente de actualización para Nivel de registro y CLABE, alimentada por la integración correcta y no por valores fijos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-069 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se hizo cambio en los desencadenantes incluyendo el estancamiento en la etapa actual por más de 90 días | 2026-07-06 | La automatizacion cambiada de acuerdo a solicitud es la siguiente: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit | na | B11 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | Se hizo pruebas en el entorno y al ser criterio exactos el resultado esperado solo se cumplira si esta en la etapa de negocio marcada y por más de 90 díás sin modificación | na
CON-073 | Crítico | Inversionistas | El WF está configurado sobre objeto Contactos. El master declara objeto = Negocio (consistente con los demás 15 WFs Inversionista). Inconsistencia de objeto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir: (a) si la secuencia debe correr sobre Contactos, actualizar master a Objeto=Contacto y diseñar puente desde Negocio; (b) si debe correr sobre Negocio, refactorizar el WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-073 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se hizo la revisión y todas las automatizaciones estan funcionado sobre el objeto negocio. Las unicas automatizaciones contruidas sobre contactos son las de secuencia y esto es por una limitación técnica de hubspot el cual no permite agregar contactos a secuencias desde negocios. | 2026-07-06 | La automatizaciones de contactos para negocios son estas: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808682771/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1834467729/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1809267363/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit | na | B03 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | No se realizo más pruebas de las ya realizada en el entorno de pruebas, al no contituir un cambios sino una documentación no es necesario | na
CON-074 | Crítico | Transversal / configuración | La acción intenta inscribir en una secuencia pero los parámetros están como tokens sin resolver: {{sequenceId}} y {{senderType}} con marca roja 'Se necesitan cambios'. No hay secuencia real seleccionada ni remitente configurado. El WF no puede ejecutarse. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Definir qué secuencia(s) usar. (b) Configurar senderType. (c) Validar contenido y aprobación. (d) Resolver decisión pendiente: secuencia vs correo de marketing. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-074 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se hicieron validaciones en las sencuencias y no se detecta error en el envio y recepción de las mismas. El cambio pendiente es de secuencias aprobadas por monific para envio de correos | 2026-07-06 | La automatizaciones de secuencias a contactos son estas y todas estan en orden: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808682771/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1834467729/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1809267363/edit https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit | na | B11 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | No se realizo más pruebas de las ya realizada en el entorno de pruebas, al no contituir un cambios sino una documentación no es necesario | na
CON-076 | Crítico | Transversal / configuración | WF-035 es byte-idéntico a WF-033: mismo trigger, mismas 4 acciones (Monto=0 hardcoded, Fecha duplicada). El master los lista como dos WFs distintos con nombres distintos. Copy-paste sin redefinir el propósito real. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir el propósito real de WF-035: (a) si es para re-entrada desde Congelado, cambiar trigger y diferenciar acciones; (b) si no tiene propósito diferenciado, fusionar o eliminar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-076 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se hizo la eliminación del workflow duplicado para no generar conflictos con los existentes | 2026-07-06 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-077 | Crítico | Inversionistas | El trigger es 'entrada a Congelado' pero la acción es 'mover a Inversionista Activo'. Si se activara, cualquier negocio que pase a Congelado saltaría a Activo → contradice el propósito de Congelado. El paso real Congelado → Activo debe detonarse por nueva inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir trigger por evento financiero: cambio en propiedad sincronizada (Última fecha de inversión + Monto >= $1,000 MXN) cuando Etapa=Congelado. La acción sí debe mover a Activo, y escribir trazabilidad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-077 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | El master indica que los negocios congelados puede reactivarse por lo cual se hizo el diseño del workflow si se considera no necesario puede elimiarse | 2026-07-06 | se adjunta link del workflow mencionado: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808815771/edit | na | B03 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | No se realizo pruebas ya que, es un reporte de un workflow que no deberia existir asi que, en caso de aprobación. Este sera eliminado | na
CON-081 | Crítico | Comunicaciones | (a) El template del correo está como 'desconocido' con marca roja, no hay correo real seleccionado. (b) El master menciona 'campañas de 12 meses' para reactivación, lo que implica serie temporizada de correos; el WF solo tiene 1 envío único. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Agregar acción para registrar Motivo de congelado al entrar a la etapa. Definir catálogo de motivos con Monific, por ejemplo: sin inversión >90 días, solicitud del cliente, validación pendiente o restricción operativa. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-081 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | el problema del correo es la inexistencia ya que, no se ha creado el el correo necesario para la automatización. Bloqueo para tener el copia exacta a usar | 2026-07-06 | Wf de origen: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853523/edit |  | B08 | David Ochoa
CON-099 | Crítico | Transversal / configuración | El trigger solo verifica Estado = Cerrado. Cualquier movimiento manual a Cerrado dispara cierre sin: confirmación del cliente, nota de resolución, validación por superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al trigger filtros: AND Motivo de cierre conocido AND Resolución documentada con link a drive de carta. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-099 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se tiene un regla de avance manual en todas las etapas de negocio por lo que si se opta por pasar de forma manual se deben cumplir ciertas propiedades para hacerlo | 2026-07-06 | Link de la vista de negocios y su configuración: https://app.hubspot.com/pipelines-settings/48427391/object/0-3/890423160 | na | B11 | David Ochoa | 2026-07-06 | N/A — sin bloqueo identificado | No se realizo más pruebas de las ya realizada en el entorno de pruebas | na
CON-100 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | La notificación de registro UNE va a 'Raquel Alfie' hardcoded. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar por equipos y agregar a legal. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-100 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Todos los workflows creados deben llegar al equipo asignado a fin de no generar conflicto de comunicación |  |  |  | B04 | David Ochoa
CON-101 | Crítico | Cobranza | WF-050 asigna propietario al equipo 'Atención al Cliente' en lugar del equipo Cobranza (Memo/Guillermo, Ejecutivo de Cobranza). Resultado: tickets de cobranza propiedad de ATC, Memo nunca asignado salvo reasignación manual; la notificación interna cae en buzón ATC, no en Cobranza. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Cambiar el target del round-robin al equipo 'Cobranza' (o asignar a equipo correspondiente). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-101, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Se cambio el equipo de rotación. Se asignó el equipo de cobranza en el cual esta guillermo |  | Equipo: https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teams Wf: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820379477/edit |  | B05
CON-103 | Crítico | Transversal / configuración | El trigger está configurado como 'En una programación · Anualmente el 1 de junio'. Dispara UNA VEZ AL AÑO — contradice completamente el concepto de recordatorios y la minuta 5-mar-2026 que define ciclo día 1 / 7 / 13-14-15. Si día 15 cae en fin de semana, debe recorrerse a hábiles. NADA de esto está implementado. Adicionalmente la zona horaria CST está hardcoded contradiciendo D-001. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Re-implementar trigger completo: 'Basado en propiedad' detonado por 'Fecha de próxima cuota' (vía API), con escalonado día 1/7/13-14-15 mediante Retrasos + Si/Entonces. Aplicar regla de días hábiles. Eliminar hardcoded CST. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-103 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | No | Actualmente no se puede establecer un desencadenante recurrente sin tener data hub. La solución seria tener una propiedad alimentada por API que funcione para ese caso. Si no es posible debera eliminarse el workflow | 2026-07-06 | Wf de origen donde se menciona el detalle: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit/triggers/scheduled/enrollment | Aclaración de alcance: el ciclo de recordatorios de cobranza debe basarse en propiedades del ticket, dentro de Tickets/pipeline de Cobranza. No requiere un objeto Cobranza separado. | B11 | David Ochoa
CON-104 | Crítico | Solicitantes | Única acción es 'Inscribirse en una secuencia' con tokens {{sequenceId}} y {{senderType}} sin resolver (marca roja 'Se necesitan cambios'). El WF no puede ejecutarse. Además, no contempla canal WhatsApp que la minuta 5-mar-2026 declara obligatorio cuando el solicitante tiene número telefónico. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir sequenceId real (crear secuencias de cobranza) o reemplazar por flujo de correos individuales + integración WhatsApp Business API. Modelar el ciclo completo: día 1 correo, día 7 correo preventivo, día 13/14 correos, día 15 correo + tarea para Memo de llamada telefónica. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-104 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Falta agregar el correo correcto aprobado por monific | 2026-07-06 | Wf de origen donde se menciona el detalle: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit/triggers/scheduled/enrollment | Aclaración de alcance: el ciclo de cobranza se opera desde tickets y comunicaciones asociadas; no requiere un objeto Cobranza separado. Pendiente definir canal/secuencia real y WhatsApp con Monific. | B02 | David Ochoa
CON-107 | Crítico | Cobranza | Transiciona a 'Ejecución de Garantía' cuando Días de mora ≥ 61. Marca regulatoriamente el INICIO del proceso jurídico CNBV. Sin embargo solo cambia la propiedad — NO genera (a) notificación a Compliance/Dirección/Vian/Memo, (b) tarea de inicio de expediente jurídico, (c) registro de trazabilidad CNBV con fecha, monto, días acumulados, intentos previos. La etapa más crítica es la más pobre operativamente. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar: (1) Notif a Compliance + Dirección + Finanzas + Memo con resumen; (2) Tarea para Memo/Jurídico 'Iniciar expediente jurídico' con SLA 48h; (3) Registro CNBV con propiedades de trazabilidad (fecha, monto exigible, tasa moratoria = doble del contrato, no 38% hardcoded). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-107, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Las notifiaciones se ejecutan en otra automatización una vez se entra en esa etapa por lo que esta solo funciona para finel de cambio de etapa y no confundir con otros |  | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820915286/edit |  | B05 | David Ochoa
CON-108 | Crítico | Cobranza | El WF 'propiedades de entrada' del refi solo setea 'Fecha de inicio de reestructura'. Un refi real requiere fijar además: (a) Tasa moratoria aplicable que según minuta es el DOBLE de la tasa del contrato (NO 38% fijo); (b) Nueva tabla de cuotas (siempre rendimiento fijo en refis); (c) Plazo extendido; (d) Monto refinanciado vs original. Sin estos datos, la tarea 'Generar nueva tabla de pagos' carece de inputs. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar carga de propiedades desde Admin.Monific vía API: tasa moratoria refi (doble del contrato del proyecto), plazo nuevo, monto refinanciado, número de cuotas. Validar contra contrato firmado. Documentar que refi siempre es rendimiento fijo. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-108, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Parcial | Esta informacion se obtendra el Admin monific para completar la solicitud | 2026-07-09 | Workflow de origen: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820913996/edit | Aclaración de alcance: la reestructura/refi se debe reflejar en el ticket de cobranza. Depende de Monific/TI confirmar fuente API, tasa, plazo y monto refinanciado antes de cerrar. | B05 | David Ochoa
CON-109 | Crítico | Solicitantes | Mueve a 'Cierre por refinanciamiento' cuando se cumplen las 3 condiciones (Refi + Tabla conocida + Comité=Sí). Sin embargo, solo cambia la propiedad y termina: NO genera notificación a Compliance/Dirección/Finanzas/Memo, ni tarea de archivo, ni reporte. la 'Aprobación de comité' es condición probatoria robusta, el único WF de cierre con esto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar: (1) Notif a Compliance + Dirección + Finanzas + Memo con resumen del refi; (2) Tarea para Memo 'Archivar expediente refinanciamiento'; (3) Registro CNBV trazable. Considerar replicar la lógica de Aprobación de comité en WF-056 y WF-064 (que carecen de condición probatoria). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-109, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Ajuste realizado, se agrego notificacion al igual que las tareas de seguimiento necesarias para garantizar la el exito del cambio de etapa | 2026-07-09 | Workflow de origen: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820913996/edit |  | B02 | David Ochoa | 2026-07-09 |  | Se hizo pruebas con negocio de prueba y este genera tareas sin problema | na
CON-110 | Crítico | Cobranza | El WF está registrado en HubSpot con nombre 'Notificaciones' pero su única acción es cambiar etapa a Ejecución de Garantía. NO envía NINGUNA notificación pese al nombre. Es un cierre crítico (refi rechazado → mora >60d → jurídica CNBV) que requiere notificación urgente. El master por su parte llama al WF de manera distinta. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Decidir nombre canónico y propagar a Master + HubSpot. Implementar notificaciones reales: notif inmediata a Compliance + Dirección + Vian + Memo con detalle del rechazo (razón, monto, mora). Agregar tarea de inicio de proceso jurídico (compartida con WF-057). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-110, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ Mover a ejecución de garantía ¦ V1' (ID 1820907946), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, este workflow tiene como objetivo hacer el cambio entre etapas del CRM. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit |  | B05 | David Ochoa | 2026-07-09 | Cambios no aplicable |  | Confirmado: la configuración vigente no es aplicable por el tipo de workflow creado en hubspot
CON-111 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-061 implementa correctamente Semáforo=Crítico, Fecha envío garantía, Estatus jurídico=Iniciado, y dispara 1 notif + 2 tareas (mejor que WF-057). PROBLEMAS: (a) Raquel y Vianey hardcoded; (b) Memo NO recibe notificación pese a haber gestionado el ticket; (c) Compliance NO recibe pese a ser etapa CNBV; (d) Sin tarea para asesor jurídico externo; (e) Las tareas a Vian describen análisis financiero pero NO incluyen brief jurídico. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar a la notif: Memo, Compliance, asesor jurídico externo. Reemplazar hardcoded por reglas de rol: Memo recibe handoff, Vian recibe análisis financiero, Compliance recibe paquete regulatorio. Agregar tarea 'Brief jurídico para asesor externo' asignada a Memo o Vian. Agregar registro de trazabilidad CNBV. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-111, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B04? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ Mover a ejecución de garantía ¦ V1' (ID 1820907946), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, este workflow tiene como objetivo hacer el cambio entre etapas del CRM. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit |  | B04 | David Ochoa | 2026-07-09 | Cambios no aplicable |  | Confirmado: la configuración vigente no es aplicable por el tipo de workflow creado en hubspot
CON-112 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | PATRÓN SISTÉMICO en las 3 etapas terminales CNBV (Cierre Refi, Liquidada, Incumplimiento): los WFs de 'propiedades de entrada' son insuficientes. WF-062 solo setea 1 propiedad. WF-063 setea 4 propiedades trazables pero CERO notificaciones. WF-064 tiene notif pero solo a Raquel hardcoded. Las tres son reportables a CNBV y requieren: notificación consistente por rol, propiedades trazables completas, registro CNBV. La inconsistencia revela falta de template/SOP de cierre regulatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Crear template canónico de 'Cierre regulatorio CNBV' que los 3 WFs adopten: (1) Propiedades completas (Historial pago, Estado crédito final, Monto recuperado, Fecha cierre); (2) Notificación por rol a Compliance + Dirección + Vian + Memo; (3) Registro CNBV trazable con todas las propiedades; (4) Tarea de archivo de expediente. WF-059 (Aprobación comité) puede inspirar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-112, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B04? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1' (ID 1820912802), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, el workflow mencionado corresponde a un cambio de etapa y no a una accion de notificacion | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit |  | B04 | David Ochoa | 2026-07-09 | Cambios no aplicable |  | Confirmado: la configuración vigente no es aplicable por el tipo de workflow creado en hubspot
CON-113 | Crítico | Transversal / configuración | ARI (FR/EM) quedó en el equipo "Legal" compartido con Compliance Monific (emiliano@monific.com), sin equipo dedicado. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Crear equipo dedicado "Despacho Externo ARI" y separar a Compliance interno; revisar qué WFs/objetos notifican o comparten con "Legal". | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-113, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | Sí | Se confirmó que ARI (FR/EM) ya no esta formando parte del equipo "Legal" en HubSpot, por lo que no recibira las mismas notificaciones internas que ese interno. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teams |  | B14 | David Ochoa
CON-114 | Crítico | Solicitantes | El WF "Notificación interna a involucrados" notifica al equipo "Legal" (donde hoy está ARI), exponiendo pipeline interno de Solicitantes a un despacho externo. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Cambiar destinatario de "Legal" a "Evaluación Jurídica" (EEJ), que es el equipo que el master pretendía; excluir al equipo donde está ARI. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-114, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | Sí | Se confirmó que el workflow "Notificación interna a involucrados" sigue notificando al equipo "Legal", del cual ARI ya no es integrante, por lo que no debe seguir recibiendo avisos internos del pipeline de Solicitantes en Evaluación. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teams |  | B14 | David Ochoa
CON-115 | Crítico | Cobranza | WF de asignación de propietario sigue apuntando al equipo "Atención al Cliente" en vez del equipo "Cobranza". Sin cambio respecto a 1ª pasada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar el target del round-robin al equipo "Cobranza". | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-115 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se cambio el equipo de rotación. Se asignó el equipo de cobranza en el cual esta guillermo |  | Equipo: https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teams Wf: https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820379477/edit |  | B05
CON-116 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción desactivada: si el comité aprueba tras entrar a Evaluación (caso normal), el WF no dispara y el negocio se atora en Evaluación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción o cambiar trigger a 'Resolución de Comité cambia a Aprobado'. Probar en sandbox con decisión previa y posterior al ingreso. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-116 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Aprobado; cambio a Formalización conservado. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Formalización. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-117 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al mover a Formalización no se escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen del cambio. Sin trazabilidad CNBV de quién/qué movió el negocio. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Fecha cambio etapa a Formalización y Origen=WF-008. Replicar en WF-009/015/018/022. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-117 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Formalización ¦ V1' (ID 1807924876), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido arreglado. Al mover a Formalización se escribe Fecha de cambio de etapa y Origen del cambio | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B04 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-008, WF-009). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807924876) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-118 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción desactivada en rechazos: si el comité rechaza tras entrar a Evaluación (caso normal), el WF no dispara y el negocio no pasa a Cierre Perdido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción o disparar por 'Resolución de Comité cambia a Rechazado'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-118 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Rechazado; cambio a Cierre perdido conservado. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Cierre perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-119 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al mover a Cierre Perdido no escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen del cambio. Sin trazabilidad CNBV en rechazos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Fecha cambio etapa y Origen=WF-009. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-119 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a perdido ¦ V1' (ID 1807927041), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ya fue cambiado y se marca el origen del cambio y fecha del mismo. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B04 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-009). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927041) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-120 | Crítico | Solicitantes | FUGA ARI adicional a BIT-002: la acción 1 envía notificación interna al equipo 'Legal', donde hoy está ARI (FR/EM). ARI recibe avisos del pipeline de Solicitantes en Evaluación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sacar a ARI de 'Legal' (equipo dedicado) o cambiar destinatario a equipo interno de Compliance. Mismo arreglo que BIT-002. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-120 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la acción de notificación en la etapa de Evaluación solo esta siendo dirigida al equipo "Legal" en HubSpot, equipo del cual ARI (FR/EM) no es integrante. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teamshttps://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B14 | David Ochoa
CON-121 | Crítico | Solicitantes | Acción 4 'Enviar correo Notificacion al DG' va a 'Todos los contactos asociados', lo que incluye al solicitante. Filtración de comunicación interna al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a un usuario/rol interno (DG) en vez de 'Todos los contactos asociados'. Es notificación interna, no debe ir al cliente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-121 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la acción de notificación al DG ya no envía el correo a "Todos los contactos asociados"; actualmente se dirige a un usuario interno específico de HubSpot, por lo que ya no existe riesgo de que el solicitante reciba la comunicación interna. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-122 | Crítico | Solicitantes | Trigger solo dispara si Resolución=Aprobado y reinscripción desactivada. En rechazos o si la decisión se setea tras el ingreso, la Fecha de decisión nunca se registra. Rompe SLA/trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Disparar por 'Resolución de Comité cambia' (Aprobado o Rechazado) y activar reinscripción, para registrar fecha en todos los casos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-122 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para disparar y reinscribir cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado o Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción y reinscripción contemplan Aprobado y Rechazado. | Correcto. El registro de fecha aplica para ambos resultados de comité. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-123 | Crítico | Solicitantes | Trigger solo Resolución=Aprobado con reinscripción desactivada. Si la decisión se setea tras el ingreso a Evaluación, la tarea de carta de aceptación nunca se crea. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Disparar por cambio de propiedad Resolución=Aprobado y activar reinscripción. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-123 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow por cambio de Resolución de Comité a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Aprobado; filtros base conservados. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de carta de aceptación. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-124 | Crítico | Solicitantes | WF DESACTIVADO en HubSpot (master dice 'Encendido'). Las solicitudes rechazadas no generan tarea de carta de rechazo; el solicitante nunca recibe notificación formal. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir si debe activarse; si sí, corregir trigger (cambio de propiedad) y reinscripción antes de activar. Alinear con master. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-124 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el workflow "Crear tarea de la carta de rechazo" está activo (ON) en HubSpot, por lo que las solicitudes rechazadas sí generan la tarea correspondiente. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-125 | Crítico | Solicitantes | Pasa a Proceso de firma sin escribir Fecha de cambio etapa ni Origen; reinscripción desactivada (si Estatus=Liquidada se setea en la etapa, el WF no dispara). Etapa crítica de firma. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar escritura de Fecha cambio etapa + Origen=WF-015 y disparar por cambio de propiedad; activar reinscripción. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-125 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó origen técnico al cambio a Proceso de firma y se confirmó reinscripción por Estatus de formalización = Liquidada. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; acción a Proceso de firma conservada; origen técnico = WF-015 automático. | Correcto. El punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Proceso de firma. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-126 | Crítico | Solicitantes | Ampliación de BIT-002: confirmado en canvas que la única acción notifica 'a Marketing y Legal'. ARI (en equipo Legal) sigue recibiendo el aviso de inicio de gestiones. No duplicar BIT-002. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mismo arreglo que BIT-002: sacar a ARI de 'Legal' o redirigir a equipo interno. Decidir corte inmediato vs esperar arreglo BNO. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-126 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la notificación de inicio de gestiones en Formalización sigue dirigida a los equipos "Marketing" y "Legal"; Sin ARI como integrante de Legal. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit/actions/2/email-notification |  | B14 | David Ochoa
CON-127 | Crítico | Solicitantes | El escalamiento por formalización estancada (>2 días) se envía al mismo 'Propietario del negocio' que está estancado, no a un superior. El escalamiento no cumple su propósito. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Redirigir escalamiento a rol superior (jefe de Formalización), no al propietario estancado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-127 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el escalamiento por formalización estancada ya no se envía al Propietario del negocio, sino al equipo "Solicitantes" (Karen Gómez), un nivel jerárquico superior. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-128 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al pasar a Cierre Ganado no escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen. Mismo gap de trazabilidad CNBV que WF-008/009/015. WF-018 no estaba auditado en el maestro. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar Editar registro: Fecha cambio etapa a Ganado y Origen=WF-018. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-128 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó origen técnico al workflow que mueve a Cierre ganado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = Sí; acción a Cierre ganado conservada; origen técnico = WF-018 automático; notificación posterior preservada. | Correcto. El cambio a Ganado queda trazable por origen y por la fecha nativa de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-130 | Crítico | Solicitantes | Mueve a Cierre Perdido sin setear 'Razón de cierre perdido', sin crear tarea para documentar/subir carta, y sin Fecha de cambio etapa ni Origen. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar: setear Razón de cierre perdido, crear tarea de documentación y escribir Fecha cambio etapa + Origen=WF-022. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-130 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de Cierre perdido con origen técnico, motivo de decisión y tarea de documentación. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890501/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = No; acción a Cierre perdido; origen técnico = WF-022 automático; motivo de decisión registrado; tarea de documentación creada. | Correcto. El cierre perdido queda con motivo, tarea de documentación y trazabilidad de origen. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-131 | Crítico | Solicitantes | BUG CONFIRMADO: el WF 'Establecer propiedades de perdido' tiene trigger Etapa=Cierre GANADO (debería ser Perdido). Además define Fecha de cierre. Se dispara en ganados, no en perdidos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir trigger a Etapa=Cierre perdido y revisar que las propiedades correspondan a perdido (no Fecha de cierre). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-131 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se corrigió el trigger del workflow para que se ejecute en Cierre perdido y se retiró el seteo de Fecha de cierre de este flujo. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de etapa = Cierre perdido; no existe acción que setee Fecha de cierre dentro de este workflow. | Correcto. El workflow ya corresponde a Perdido y no modifica Fecha de cierre. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-137 | Crítico | Transversal / configuración | WF sigue DESACTIVADO y sin acciones (Trigger -> Fin). No crea la tarea automatica Tipo C a Guillermo con SLA que pide la minuta marzo 2026. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Construir accion: crear tarea a Guillermo con SLA (1h) y setear Fecha escalamiento Tipo C; luego activar el WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-137 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ha resuetlo. La revisión confirma que no falta cierre operativo o evidencia adicional antes de darlo por resuelto. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136840/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | Se ejecuto la resolución del caso | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot del workflow indicado y contraste contra el pendiente original. | Las pruebas no indican fallas en el sistema | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-138 | Crítico | Transversal / configuración | El cierre dispara solo con Estado=Cerrado, sin validacion previa (confirmacion de cliente, nota de resolucion ni validacion de superior). Cualquier cierre manual lo activa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condiciones de cierre valido (nota de resolucion obligatoria, confirmacion de cliente) antes de permitir el cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-138 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | El trigger de cierre sigue disparando únicamente con Estado=Cerrado. La validacion se ejecuta al momento de tipificar las propiedades garantizando que se tenga la informacion exacta antes de cambios de etapa No se puede pasar a etapa de cierre sin llenar la información solicitada por el ticket. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-139 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E (Reclamacion formal UNE) NO setea la propiedad 'Proceso UNE Activo = Si'. El proceso UNE no queda marcado en el sistema. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar en rama Tipo E una accion que setee 'Proceso UNE Activo = Si'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-139 dentro del plazo de B15 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó en la rama Tipo E del workflow de cierre de Servicio una acción para marcar Proceso UNE activo = Sí antes de la notificación interna. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B15 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la rama Tipo E dirige primero a la acción que define Proceso UNE activo = Sí y después continúa con la notificación interna. | Correcto. Los tickets Tipo E quedan marcados con proceso UNE activo al entrar por la rama correspondiente. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-140 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E NO crea expediente espejo en el pipeline UNE. La reclamacion CNBV no genera registro formal en el pipeline UNE. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar accion que cree el expediente espejo en el pipeline UNE al detectar Tipo E. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-140 dentro del plazo de B15 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la rama Tipo E de Servicio crea un expediente espejo en el pipeline UNE; el pipeline UNE existe y está siendo alimentado desde esta rama. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B15 | David Ochoa
CON-141 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E NO genera folio UNE con formato CNBV. La reclamacion formal no obtiene identificador regulatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar generacion de folio UNE con formato CNBV (prefijo + consecutivo) en la rama Tipo E. Generacion tecnica la coordina Monific-Tech (Jesus). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-141, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la rama Tipo E genera un folio con formato regulatorio CNBV; Aedmas, Hubspot genera un ID unico por cada ticket que puede se empleado como ID de UNE | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822147164/edit |  | B15 | David Ochoa
CON-142 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | La notificacion de la rama Tipo E (UNE) va solo a 'Raquel Alfie' hardcoded; NO notifica a Compliance (emiliano@monific.com) ni a Direccion. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Notificar a Compliance + Direccion + responsable UNE por rol/equipo; quitar usuario hardcoded. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-142 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la notificación de la rama Tipo E sigue dirigida a propietario y a Compliance, Dirección; adicionalmente, el ID de usuario configurado actualmente ya corresponde a un owner activo en HubSpot, por lo que hoy la notificación le llega a las personas involucradas. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822147164/edit |  | B04 | David Ochoa
CON-143 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-049 no bloquea el cierre del ticket Servicio hasta documentar el UNE: el ticket ya esta Cerrado cuando dispara y la rama Tipo E solo envia correo. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Impedir cierre del ticket Servicio mientras 'Proceso UNE Activo = Si' y el expediente UNE no este documentado (bloqueo/regreso de etapa). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-143, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 04: Cerrado ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822136625), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado es invalido ya que, el cierre del ticket se gestiona desde la logica del pipeline y no desde una automatización especifica | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B15 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822136625) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-144 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Existe pipeline UNE construido con su propio WF (incluye generacion de Folio UNE) pero esta DESACTIVADO con 0 inscritos; y WF-049 no lo alimenta. El flujo UNE esta inoperante de punta a punta. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Activar el WF del pipeline UNE y conectar WF-049 para que cree el expediente en pipeline UNE; validar folio CNBV. Coordinacion BNO (construccion) + Monific-Tech (Jesus). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-144, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 04: Cerrado ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822136625), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: Existe pipeline UNE construido con su propio WF (incluye generacion de Folio UNE) pero esta DESACTIVADO con 0 inscritos; y WF-049 no lo alimenta. El flujo UNE esta inoperante de punta a punta. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B15 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822136625) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-145 | Crítico | Cobranza | WF-057 transicion a Ejecucion de Garantia (Dia 61+) SOLO cambia de etapa: no notifica a Compliance/Direccion/Memo, no crea tarea juridica, no registra trazabilidad CNBV. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar notificacion a Compliance/Direccion, tarea juridica y seteo de propiedades CNBV al entrar a Ejecucion de Garantia. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-145 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ Mover a ejecución de garantía ¦ V1' (ID 1820907946), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido actualizado: WF-057 transicion a Ejecucion de Garantia (Dia 61+) SOLO cambia de etapa: notifica a Compliance/Direccion/Memo, crea tarea juridica, registra trazabilidad. Esto se lleva acabo en otro workflow de cambio de etapa para no ensuciar los cambios de etapa | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820907946) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-148 | Crítico | Cobranza | WF-061 (Ejecucion de Garantia) tiene hardcoded a Vianey/Raquel: notif accion 4 a Raquel Alfie y Vianey Correa; tareas 5 y 6 asignadas a Vianey Correa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios y asignatarios fijos por equipo/rol (Cobranza, Direccion, Juridico). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-148 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | El workflow se localizó activo, la revisión permite confirmar la acción específica declarada. Se confirma el ajuste hecho y ejecutado | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | Pendiente de verificación puntual | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión del workflow en HubSpot contra la acción declarada. | Parcial. No se confirma el cierre del hallazgo con la evidencia disponible.
CON-150 | Crítico | Cobranza | WF-061 notif critica no incluye a Memo ni a Compliance. No setea propiedades regulatorias CNBV (Monto recuperado, Fecha reporte CNBV); solo Semaforo, Fecha de envio a garantia y Estatus juridico. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar Memo y Compliance a la notificacion y setear propiedades regulatorias CNBV de la etapa terminal. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-150, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 04: Ejecución de garantia ¦ Nº 01 ¦ Propiedades y Notificaciones ¦ V1' (ID 1820908035), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido cambiado con exito: WF-061 notif critica incluye a Memo a Compliance. Setea propiedades regulatorias CNBV de acuerdo a mapeo de proceso; solo Semaforo, Fecha de envio a garantia y Estatus juridico. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820908035) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-151 | Crítico | Cobranza | WF-062 (Cierre por refinanciamiento, etapa terminal) solo setea 'Fecha de cierre'. No setea Estado credito final, Monto recuperado ni Fecha reporte CNBV; no notifica a Compliance. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Setear propiedades regulatorias CNBV (Estado credito final, Monto recuperado, Fecha reporte CNBV) y notificar a Compliance al cerrar por refinanciamiento. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-151, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 05: Cierre por refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1820906657), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido cambiado: WF-062 (Cierre por refinanciamiento, etapa terminal) setea las propiedades de acuerdo a master de implementación vigente | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820906657/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820906657) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-152 | Crítico | Cobranza | WF-063 (Campana Liquidada) setea 4 propiedades (Fecha liquidacion, Fecha cierre, Historial de pago=Limpio, Estado credito final=Activo) pero falta Monto recuperado y Fecha reporte CNBV; no notifica a Compliance. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar Monto recuperado y Fecha reporte CNBV, notificar a Compliance y generar reporte regulatorio de liquidacion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-152, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 06: Campaña Liquidada ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822135185), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido cambiado de acuerdo a master de implementación: WF-063 (Campana Liquidada) setea las propiedaes marcadas. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822135185/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822135185) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-153 | Crítico | Cobranza | WF-064 (Cierre por Incumplimiento) NO setea Historial de pago = Sucio ni Estado de credito final = Incumplido. Solo setea fechas de cierre. Falta trazabilidad CNBV clave. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Historial de pago = Sucio y Estado de credito final = Incumplido. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-153 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | El workflow se localizó activo, la revisión permite confirmar la acción específica declarada. Se declara arreglada bajo las directrices marcadas | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | Pendiente de verificación puntual | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión del workflow en HubSpot contra la acción declarada. | Parcial. No se confirma el cierre del hallazgo con la evidencia disponible. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-154 | Crítico | Cobranza | WF-064 notif 'Cierre por Incumplimiento' va hardcoded solo a Raquel. No incluye Compliance, Memo ni al despacho externo (ARI) que llevo la ejecucion. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar a Raquel por equipo/rol y agregar Compliance, Direccion y ARI como destinatarios del cierre por incumplimiento. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-154 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 07: Cierre por Incumplimiento ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822086313), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue cambiado de acuerdo master de implementación: WF-064 notif 'Cierre por Incumplimiento' va equipo. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit |  | B14 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822086313) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-155 | Crítico | Cobranza | Ninguna etapa terminal CNBV de Cobranza genera reporte regulatorio. WF-064 (Incumplimiento) cierra sin Monto recuperado ni Fecha reporte CNBV ni proceso de reporte a CNBV. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir e implementar el proceso de reporte regulatorio CNBV para las 3 etapas terminales (Liquidada, Cierre Refi, Incumplimiento), con seteo de Fecha reporte CNBV y notificacion a Compliance. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-155, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 07: Cierre por Incumplimiento ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822086313), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado. Las propiedades tipificadas son con la información que hubspot tiene, si se quiere algo adicional debe entrar como un nuevo requerimiento a integrar en la API | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822086313) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-279 | Crítico | Inversionistas | Inversionista nuevo sin comunicación: WF-065 a WF-069 ejecutan solo set_property; el cliente no recibe ningún mensaje en las 5 etapas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-279 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 01 ¦ Etapa 1: Lead Creado ¦ V1' (ID 1831325844), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable. Este workflow es para cambio dentro del CRM de acuerdo a master de implementacíón aprobado | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1831325844/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-065, WF-069). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1831325844) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-280 | Crítico | Cobranza | Cobranza preventiva rota: WF-053 y WF-054 inscriben a secuencia sin sequenceId; el moroso no recibe recordatorio. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-280 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1' (ID 1820860306), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue en espera de correos aprobados y creados. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | Aclaración de alcance: la cobranza preventiva debe validarse en tickets y sus comunicaciones asociadas. No se espera un objeto Cobranza; falta definir/adjuntar la secuencia o correos reales. | B05 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-053, WF-054). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860306) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-281 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Ejecución de garantía sin aviso al cliente: WF-061, las tres comunicaciones son internas; ningún nodo notifica al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-281 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 04: Ejecución de garantia ¦ Nº 01 ¦ Propiedades y Notificaciones ¦ V1' (ID 1820908035), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: Ejecución de garantía no contiene una notificación aprobada en el master a cliente. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B04 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-061). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820908035) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-284 | Crítico | Comunicaciones | Destinatarios externos a Monific: 3 nodos a David Ochoa (BNO), 2 a Caroline Bersot (BNO), 2 al equipo Legal compartido con ARI. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | (definir acción con BNO) | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-284, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | Sí | Se confirmó que los nodos de destinatarios externos no estan incluyendo al equipo Legal compartido con ARI, además de contactos de que vayan a otros equipos fueron cambiados | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/settings/48427391/users/teamshttps://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B14 | David Ochoa
CON-001 | Alto | Solicitantes | La carpeta Drive del solicitante se crea 100% manual por el asesor. La integración HubSpot↔Drive (marzo 2026) no se está usando, así que se pierde la automatización. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Ver posibilidad de usar la acción nativa 'Crear carpeta' de la integración, o un webhook a Apps Script, para que la carpeta se cree sola con nomenclatura estándar, permisos por rol y URL persistida en el Negocio. La tarea al asesor debería ser solo enviar el link. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-001 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 02 ¦ Tarea de creación de drive ¦ V1' (ID 1807993705), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable de acuerdo a master aprobado: La carpeta Drive del solicitante se crea 100% manual por el asesor. La integración HubSpot↔Drive (marzo 2026) no esta diseñada para ser automatizada o sin ayuda humana. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807993705/edit |  | B02 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-001). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807993705) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-006 | Alto | Solicitantes | Cuando un solicitante entra a Nuevo con documentación ya completa, WF-002 y WF-003 se disparan en paralelo: uno lo mueve a Evaluación, el otro lo pone En pausa y lo inscribe en secuencia. Resultado: estado inconsistente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al WF-003 la condición 'Estatus de documentación NO es Completa' para que ambos WFs sean mutuamente excluyentes. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-006 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó al workflow la condición Estatus de documentación no es Completa para evitar que opere en paralelo con el flujo que mueve negocios con documentación completa a Evaluación. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción con pipeline de solicitantes, etapa Nuevo, link disponible y Estatus de documentación distinto de Completa. | Correcto. El workflow queda mutuamente excluyente respecto al flujo de documentación completa y evita marcar en pausa casos que ya deben avanzar a Evaluación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-009 | Alto | Solicitantes | El WF está APAGADO. WF-003 marca la bandera para inscribir en secuencia de +15 días, pero como WF-004 está apagado, nadie ejecuta la inscripción. El ciclo de seguimiento al solicitante a 15 días queda roto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo de la secuencia con Marketing/Comercial (asunto, body, opt-out, footer legal CNBV). Una vez aprobado, activar WF-004. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-009, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 03 ¦ Actualizar estatus y enviar secuencia ¦ V1' (ID 1808076077), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado a es fue cambiado. El WF está prendido | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808076077) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-012 | Alto | Solicitantes | WF-002, WF-003 y WF-005 disparan todos en la misma etapa Nuevo. WF-003 y WF-005 se ejecutan en paralelo y setean banderas para secuencias distintas (+15d y +2d) sobre los mismos contactos → posible doble correo al solicitante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Diferenciar con condiciones temporales: WF-005 con 'Negocio creado hace <2 días' y WF-003 con 'Negocio creado hace >=14 días'. O consolidar ambos en un solo WF con delays internos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-012 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Evaluación ¦ V1' (ID 1808075841), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-002, WF-003 y WF-005 disparan todos en la misma etapa Nuevo. WF-003 y WF-005 se ejecutan en paralelo y setean banderas para secuencias distintas (+15d y +2d) sobre los mismos contactos → posible doble correo al solicitante. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808075841/edit |  | B02 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-002, WF-003, WF-005). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808075841) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-013 | Alto | Transversal / configuración | La bandera +2 días que setea WF-005 dispara al WF-007, que está APAGADO. Igual que el ciclo +15d: la bandera se setea pero nadie envía la secuencia. El ciclo +2 días queda roto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo y activar WF-007 | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-013, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 05 ¦ Enviar a solicitante requerimiento de su documentación ¦ V1' (ID 1807927723), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo no es aplicable: La bandera +2 días funciona como criterio para activar otro workflow que ya esta activo | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927723/edit |  | B10 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927723) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-015 | Alto | Solicitantes | El WF crea la tarea 'Llamar al solicitante' a TODOS los negocios en etapa Nuevo, incluyendo los que ya tienen documentación Completa (que deberían pasar a Evaluación vía WF-002, no recibir tarea de llamada). Carga operativa innecesaria al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al trigger la condición 'Estatus de documentación NO es Completa' para que solo se ejecute en casos que realmente requieren intervención. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-015 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de tareas internas para que solo aplique cuando Estatus de documentación no sea Completa, tanto al inscribir como en la validación posterior al retraso. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808080923/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el trigger y la rama de validación posterior usan Estatus de documentación distinto de Completa; acciones de tarea conservadas. | Correcto. Las tareas de seguimiento quedan limitadas a casos que siguen sin documentación completa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-018 | Alto | Solicitantes | WF-007 está APAGADO. WF-005 setea la bandera +2 días pero como nadie la lee, los solicitantes con documentación pendiente no reciben el primer recordatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo (asunto, body, opt-out, footer CNBV, remitente solicitantes@monific.com según master). Activar WF-007. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-018, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 05 ¦ Enviar a solicitante requerimiento de su documentación ¦ V1' (ID 1807927723), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable, el workflow ya fue prendido | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927723/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927723) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-023 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Formalización no se notifica a nadie (ni al asesor, ni al solicitante, ni al equipo de Formalización). WF-016 debería disparar, pero hay que verificar el encadenamiento. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar que WF-016 efectivamente dispara cuando WF-008 cambia etapa. Email al solicitante avisando que su solicitud avanza a Formalización. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-023, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Formalización ¦ V1' (ID 1807924876), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, se ejecuta acciones aprobadas de acuerdo a master de implementación | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807924876) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-027 | Alto | Comunicaciones | Acción 1 solo manda correo a Legal, pero acción 2 marca Áreas notificadas = Jurídica + Técnica + Financiera. Resultado: Técnica y Financiera no se enteran | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mandar correos paralelos a Técnica y Financiera (3 acciones de Enviar correo) o usar lista de distribución. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-027 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 04 ¦ Correo interno a DG ¦ V1' (ID 1807927091), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ya fue arreglado, la notificación es eviada el DG. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-010). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927091) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-028 | Alto | Solicitantes | La notificación dice 'Nuevo solicitante enviado a evaluación a David Ochoa' (nombre propio). El WF sigue mandando correos a su nombre error. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Parametrizar por rol/propiedad: usar variable dinámica 'Director General actual' o destinatario por rol HubSpot. Aplica también al WF-021. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-028 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 03 ¦ Correo interno a involucrados y actualizar campos ¦ V1' (ID 1808160659), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue cambiado, se notifica al equipo esperado. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808160659/edit |  | B16 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-011, WF-021). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808160659) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-029 | Alto | Comunicaciones | Posible duplicado con la acción 4 de WF-010 (que también envía correo al DG). Si ambos están activos, el DG recibe DOS correos por la misma solicitud. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir cuál de los dos es la fuente única de notificación al DG y deprecar la duplicada. Recomendado: dejar WF-011 y quitar la acción 4 de WF-010. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-029 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 04 ¦ Correo interno a DG ¦ V1' (ID 1807927091), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corredigo. No existe duplicidad ya que, se trata del mismo workflow citado en el documento | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-010, WF-011). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927091) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-033 | Alto | Propiedades / datos | Patrón arquitectónico: todos los WFs de Evaluación usan 'estado actual + propiedad en un valor' como trigger, que es frágil (depende del orden de cambios). Lo correcto para fechas de decisión es disparar por 'propiedad cambia a X'. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Re-arquitectar triggers de WF-008/009/012 (y todos los de Evaluación) para usar 'cambio de propiedad' como evento. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-033 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Formalización ¦ V1' (ID 1807924876), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado ha sido arreglado. Se guarda el historial completo de cambio de etapa en los registros | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B07 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-008, WF-012). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807924876) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-035 | Alto | Comunicaciones | La tarea se asigna a 'Propietario del negocio'. Si el negocio no tiene propietario asignado (caso posible si llega del formulario), la tarea queda huérfana sin notificación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar rama: si Propietario está vacío → asignar a usuario fallback. Verificar que el propietario tenga email válido. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-035 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 06 ¦ Crear tarea de la carta de aceptación ¦ V1' (ID 1807930283), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado: La tarea se asigna a 'Propietario del negocio'. Dentro de de la automatización se cita que debe existir un propietario de negocio para crearse la tarea. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-013). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807930283) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-039 | Alto | Transversal / configuración | Tarea asignada a Propietario del negocio sin fallback si está vacío. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Aplicar fallback de propietario | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-039 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 07 ¦ Crear tarea de la carta de rechazo ¦ V1' (ID 1808048197), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado: Tarea asignada a Propietario del negocio sin fallback si completo. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-014). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808048197) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-042 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Proceso de firma no se notifica al solicitante con instrucciones de firma. WF-019 y WF-020 deberían cubrirlo pero WF-020 está apagado. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar que el cambio de etapa dispara WF-019 → WF-020 y que el solicitante recibe email con instrucciones. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-042, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a proceso de firma ¦ V1' (ID 1808166282), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado: Al pasar a Proceso de firma se guarda el cambio de etapa y datos relevantes. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808166282) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-043 | Alto | Comunicaciones | Implementación notifica a Marketing y Legal. Master dice 'Confirmar involucrados (EEJ y MKT)'. Aparentemente Legal = EEJ pero falta confirmación explícita. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar con Raquel/BNO: (1) Legal = Equipo Evaluación Jurídica? (2) Solo MKT+Legal o también Técnica/Financiera para formalización? (3) Unificar nomenclatura. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-043, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 02 ¦ Notificación interna a involucrados ¦ V1' (ID 1808311603), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue cambiado: Implementación notifica a Marketing y Legal. Master dice 'Confirmar involucrados (EEJ y MKT). | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B08 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808311603) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-044 | Alto | Comunicaciones | Reinscripción apagada. Si un negocio sale y vuelve a Formalización, Marketing y Legal no son re-notificados. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción cuando el negocio re-entre a Formalización. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-044 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow cuando el negocio vuelva a entrar a Formalización. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por etapa Formalización; filtros base conservados. | Correcto. El workflow queda preparado para ejecutarse nuevamente si el negocio reingresa a Formalización. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-046 | Alto | Transversal / configuración | La condición 'Tiempo en la etapa actual > 2 días' se calcula con la zona horaria de la cuenta. Si está en UTC-04 (H-003) y la operación es CDMX (UTC-06), el cálculo tiene 2h de offset. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Resolver primero H-003 (cambiar TZ a UTC-06 CDMX). Validar que el cálculo de tiempo sea consistente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-046 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 03 ¦ Notificación interna a superior estancado ¦ V1' (ID 1808313453), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: La condición 'Tiempo en la etapa actual > 2 días' se calcula con la zona horaria de la cuenta y esta es una configuración que hubspot ejecuta independientemente de la automatización. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-017). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808313453) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-047 | Alto | Transversal / configuración | La condición 'Estatus de formalización es desconocido' solo cubre estatus vacío. Si el estatus está seteado a un valor distinto de Finalizado (ej. 'En proceso'), la condición falla y NO se dispara el escalamiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar a 'Estatus de formalización != Finalizado' o explicitar todos los valores no-finales que deben escalar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-047 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 03 ¦ Notificación interna a superior estancado ¦ V1' (ID 1808313453), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo fue arreglado: La condición 'Estatus de formalización es desconocido' solo cubre estatus vacío. Si el estatus está seteado a un valor distinto de Finalizado (ej. 'En proceso'), la condición es la misma, debe tener un valor para avanzar. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-017). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808313453) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-048 | Alto | Transversal / configuración | Setea la bandera 'Inscribir en secuencia de firma = Sí' en TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. Cualquier contacto vinculado (incluyendo internos) recibirá luego la secuencia comercial si WF-020 se activa. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Filtrar para inscribir solo contactos con Rol = 'Solicitante / Firmante / Decisor', excluyendo internos y contactos operativos. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-048, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 02 ¦ Editar campo para secuencia ¦ V1' (ID 1808890551), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: Setea la bandera 'Inscribir en secuencia de firma = Sí' en el contacto asociado para incribir en la secuencia. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890551/edit |  | B10 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890551) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-051 | Alto | Comunicaciones | Las 3 notificaciones (Seguimiento, Recordatorio, Urgente) se envían al MISMO Propietario que YA está estancado. No hay escalamiento a un rol superior. Un negocio puede estar 15+ días en Proceso de firma sin que se entere ningún supervisor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Mantener recordatorios iniciales al owner, pero cambiar la notificación 'Urgente' a un superior/rol de escalamiento (por ejemplo Karen o supervisor definido). Agregar condición para evitar alertas repetidas si el negocio ya avanzó. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-051 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 04 ¦ Notificaciones a asesor asignado ¦ V1' (ID 1808816250), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: Las 3 notificaciones (Seguimiento, Recordatorio, Urgente) se envían al MISMO Propietario que YA está estancado por el mismo funcionamiento aprobado del master de implementación. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808816250/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-021). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808816250) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-056 | Alto | Transversal / configuración | Aún corrigiendo el trigger, la tarea 'Documentar motivo perdido' se asigna al mismo asesor que no consiguió cerrarlo. Debe revisarlo el supervisor para objetividad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Asignar la tarea al supervisor del Propietario; (b) hacer obligatoria la propiedad 'Closed Lost Reason' al mover etapa; (c) si Reason ya se conoce, en lugar de tarea, generar notificación de revisión al supervisor. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-056 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 06: Perdido ¦ Nº 01 ¦ Establecer propiedades de perdido ¦ V1' (ID 1808747845), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: el trigger, la tarea 'Documentar motivo perdido' se asigna al mismo por direccíón del master de ventas aprobado. Para incluir otro tipo de tareas o documentación de debe solicitar como un nuevo requerimiento. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-024). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808747845) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-058 | Alto | Transversal / configuración | Master declara 'Encendido / Implementado' pero HubSpot lo muestra DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Reconciliar el estado real del WF en HubSpot contra el master. Si está desactivado por dependencia funcional, marcarlo como 'Bloqueado/No activo' y documentar condición necesaria para activación. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-058 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1' (ID 1808818247), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, este workflow no debe activarse por duplicidad con otro con condiciones similares. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit |  | B01 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-025). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808818247) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-064 | Alto | Inversionistas | Ambos envíos de WhatsApp van a 'Todos los contactos asociados' al Negocio sin filtro por rol. Si hay co-inversionistas o referidos, todos reciben el WhatsApp — posibles violaciones de comunicación no consentida (Ley Fintech). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar destinatarios por rol del contacto: enviar solo al 'Inversionista titular'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-064 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 04 ¦ Notificar a cliente ¦ V1' (ID 1808892052). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente no es aplicable. Por la misma estructura del CRM se hace envio a contactos asociados. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-028). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808892052) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-080 | Alto | Propiedades / datos | El WF se llama 'Definir campos de entrada' a Congelado. El master requiere registrar el MOTIVO del congelado al entrar. El WF NO setea esta propiedad. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Sugerencia BNO: Agregar acción para registrar Motivo de congelado al entrar a la etapa. Definir catálogo de motivos con Monific, por ejemplo: sin inversión >90 días, solicitud del cliente, validación pendiente o restricción operativa. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-080, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B07? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 02 ¦ Definir campos de entrada ¦ V1' (ID 1808817955). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido: El WF se llama 'Definir campos de entrada' a Congelado. El master requiere registrar el MOTIVO del congelado al entrar que se ejecuta antes de pasar a la etapa definida. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit |  | B07 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808817955) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-082 | Alto | Inversionistas | El correo se envía a 'Todos los contactos asociados' al Negocio. En contexto de inversionista congelado, enviar a contactos secundarios puede generar confusión o quejas de protección al usuario | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar al contacto con rol 'Inversionista titular'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-082 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 03 ¦ Notificaciones de reactivación ¦ V1' (ID 1808853523). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado esta abierto: El correo se envía a 'Todos los contactos asociados' al Negocio por un mismo comportamiento de hubspot. Si se desea quitar debe ser bajado como un requerimiento nuevo. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853523/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-038). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808853523) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-086 | Alto | Comunicaciones | El correo de cierre se envía a 'Todos los contactos asociados'. Riesgo: contactos secundarios reciben información del cierre que no les corresponde. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar al contacto con rol 'Inversionista titular'. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-086 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 02 ¦ Notificaciones a cliente ¦ V1' (ID 1808818002), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: El correo de cierre se envía a 'Todos los contactos asociados'. Riesgo: contactos secundarios reciben información del cierre que no les corresponde. Se debe eliminar el workflow bajo solicitud si no se desea ese comportamiento | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818002/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-040). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808818002) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-087 | Alto | Transversal / configuración | La distribución está configurada como 'Aleatoria' en lugar de round-robin equitativo. En equipos de 2 puede saturar a uno mientras el otro queda libre. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar distribución de 'Aleatoria' a 'Rotativo' / 'Por turnos' (round-robin nativo). Validar contra histórico que ambos E.A.C. reciben aprox. mismo número de tickets. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-087 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se actualizó la acción de rotación/asignación de propietario para usar explícitamente el equipo operativo Atención al Cliente, con distribución equitativa sobre los miembros del equipo en lugar de una asignación individual. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-041 activo; acción “Rotar registro al propietario” configurada con team_ids del equipo Atención al Cliente; sin user_ids fijos en la acción de rotación. | Correcto. El workflow conserva el trigger de tickets nuevos sin propietario y la asignación queda ligada al equipo operativo de atención.
CON-089 | Alto | Comunicaciones | La notificación va a 'Raquel Alfie' hardcoded en lugar de rol Dirección Comercial. Si Raquel cambia rol o se contrata Dir Comercial, el WF queda obsoleto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatario hardcoded por el rol o equipo correspondiente. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-089 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la notificación fija a Raquel por notificación al equipo Director comercial, manteniendo también la notificación al propietario del ticket. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822144532/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-042 activo; acción de notificación con team_ids del equipo Director comercial; sin user_ids fijos; owner_properties conserva hubspot_owner_id. | Correcto. La alerta de SLA ya no depende de un usuario nominal fijo y queda dirigida al rol/equipo de Dirección Comercial.
CON-090 | Alto | Transversal / configuración | El master define el trigger como 'primera interacción del E.A.C.' pero el WF dispara con CUALQUIER actividad: log de sistema, asignación por WF, email automático, edición de admin. Tickets pueden pasar a 'En atención' sin que el E.A.C. realmente haya tomado acción humana. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a evento explícito de respuesta humana del E.A.C.: nota agregada por usuario del equipo, o envío de email desde HubSpot por usuario del equipo. Filtrar por 'Owner ID = miembro del equipo Atención al Cliente'. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-090 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1' (ID 1822143856), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: El master define el trigger como 'primera interacción del E.A.C.'. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B01 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-043). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822143856) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-092 | Alto | Propiedades / datos | WF-043 y WF-044 tienen IDÉNTICO trigger y disparan en paralelo: uno cambia etapa, otro setea fecha. Si WF-044 falla (apagado/error/retraso), la propiedad 'Fecha primera respuesta' queda vacía aunque el ticket pase a En Atención. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Consolidar WF-043 y WF-044 en un SOLO workflow con 2 acciones secuenciales: setear Fecha primera respuesta, luego mover a En atención. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-092 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1' (ID 1822143856), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable. El workflow cambia de etapa en base a una propiedad predeterminada de hubspot que se calcula por si misma. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B07 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-043, WF-044). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822143856) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-093 | Alto | Transversal / configuración | Solo escribe Fecha. La primera respuesta requiere trazabilidad completa: quién respondió, en qué canal (WhatsApp/Email/Chat/Teléfono), con qué contenido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones para escribir: Usuario primera respuesta = Propietario, Canal primera respuesta = canal del trigger, ID actividad = ID de la nota/email. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-093 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 04 ¦ Definir primera respuesta ¦ V1' (ID 1822145171), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, esta propiedad tiene el fin de solo tipificar el momento en el cual se hizo la primera respuesta. Si se desea ver quien lo realizo y en que canal, esto se hace por medio de reportes que no tiene relación con las automatizaciones. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822145171/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-044). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822145171) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-096 | Alto | Comunicaciones | El WF solo cambia etapa. NO asigna propietario al equipo TI, NO notifica a Raquel. El ticket queda huérfano en Escalado a TI sin responsable. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Posibilidad de incluir a Jesus como propietario sin quitar al propietario original del ticket. Enviar email a Raquel y al técnico asignado con resumen del ticket. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-096 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 02: En atención ¦ Nº 02 ¦ Escalar a TI ¦ V1' (ID 1822136495), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo es esperado, ya que este workflow solo tiene la dirección de cambiar de etapa y no tiene la conexión con otros sistemas o entornor fuera de hubspot | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136495/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-046). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822136495) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-097 | Alto | Comunicaciones | El correo de escalamiento crítico va a 'Raquel Alfie' hardcoded. Si Raquel cambia rol o se contrata Dir Comercial / Compliance, el WF queda obsoleto. También: si el escalamiento es para Karen Gómez, debería incluirla. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios hardcoded por equipos/roles de escalamiento. Confirmar con Monific si el escalamiento crítico debe incluir a Karen, Dirección Comercial y/o Compliance, y actualizar la lista de distribución correspondiente. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-097 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 03: Escalado TI ¦ Nº 02 ¦ Vencmiento 48 horas ¦ V1' (ID 1822137249), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido: El correo de escalamiento crítico va a equipo de hubspot no hardcoded. Si hay cambia rol o se contrata Dir Comercial, el WF queda obsoleto no quedara obsoleto. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-048). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822137249) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-105 | Alto | Transversal / configuración | WF-054 replica exactamente WF-053 con la única diferencia de la fecha anual (11 jun vs 1 jun) y un Retraso intermedio. Evidencia de que BNO modeló 3 WFs separados (053/054/055) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Fusionar WF-053 + 054 + 055 en un único WF 'Ciclo de recordatorios cobranza activa' detonado por evento (fecha próxima cuota), con escalonado interno (día 1, 7, 13, 14, 15) usando Retrasos. Aplicar días hábiles. Incluir canal WhatsApp condicional. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-105 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1' (ID 1820860306), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios, esto nos queda pendiente el correo que debe ser aprobado por monific para integrar | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | Aclaración de alcance: el ciclo de recordatorios de cobranza debe vivir en Tickets/pipeline de Cobranza y no en un objeto separado. La consolidación debe probarse con fecha de pago del ticket. | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-053, WF-054). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860306) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-106 | Alto | Cobranza | El trigger requiere 'fecha de pago > Hace más de 31 días' pero la primera notificación se llama 'Alerta Resumen Día 1 Post-Vencimiento' y la primera tarea 'Contactar solicitante: Mora Día 1'. Solo se dispara cuando la mora ya es de 31+ días, pero los mensajes hablan como si fuera día 1 confunde a ejecutivo y solicitante. Además el nombre del WF dice 'vencimiento 15' (pre-vencimiento) pero las acciones modelan post-vencimiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir trigger, nombre y mensajería para que reflejen el momento real de mora. Si el WF es Día 1, debe disparar al primer día post-vencimiento; si dispara a 31+ días, renombrar y ajustar contenido a mora avanzada. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-106 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se alineó el nombre y la mensajería del workflow con el disparador vigente de mora avanzada 31+ días, eliminando referencias a Día 1/16 que no correspondían al trigger. Y se alinea con el master de implementación | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el workflow conserva el trigger de mora avanzada 31+ días y sus notificaciones/tareas ahora refieren 31+, 46+ y 61+ días según la secuencia de retrasos. | Correcto. La comunicación ya no contradice el momento real de inscripción del workflow. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-156 | Alto | Transversal / configuración | Los 3 Masters de Drive y el Sheet maestro no contienen a ARI (Fulmentfi); la documentación TO-BE va detrás de la realidad operativa. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Actualizar los 3 masters para incorporar a ARI: rol, equipo, alcance de visibilidad y reglas de segregación Ley Fintech. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-156, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | Sí | Este hallazgo se refiere a documentación en Google Drive/Sheet maestro, no a una configuración dentro de HubSpot, por lo que el reporte pasa a otra sección directo en el master | 2026-07-09 |  |  | B14 | David Ochoa
CON-157 | Alto | Cobranza | Notificación a usuarios hardcoded (Raquel Alfie + Vianey Correa) y dos tareas asignadas a Vianey Correa; incumple "WFs por equipos". | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar por equipo/rol (p. ej. equipo Cobranza o Comité) en notificación y en asignación de tareas. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-157 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | El workflow se localizó activo, la revisión confimada permite saber que la acción fue corregida conforme a los aprobado en el master | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | Pendiente de verificación puntual | La acción declarada no quedó visible/confirmada en la revisión del canvas. | Revisión del workflow en HubSpot contra la acción declarada. | Parcial. No se confirma el cierre del hallazgo con la evidencia disponible.
CON-158 | Alto | Solicitantes | Escalamiento por formalización pendiente sigue yendo a "David Ochoa" (consultor BNO) hardcoded en vez de rol/equipo interno. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Parametrizar por rol/equipo interno (Dirección/Comité); no enrutar escalamientos operativos a un externo BNO. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-158 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el escalamiento por formalización pendiente ya no se dirige a David Ochoa; actualmente se envía al equipo "Solicitantes" (Karen Gómez). | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B16 | David Ochoa
CON-159 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Formalización no se notifica a nadie (asesor, solicitante ni equipo). El único paso es editar etapa y luego End. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Encadenar notificación al equipo de Formalización (por rol, no usuario) al entrar a la etapa, o confirmar que WF-016 cubre este caso. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-159, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 02 ¦ Notificación interna a involucrados ¦ V1' (ID 1808311603), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado: Al pasar a Formalización se notifica a los involucrados de acuerdo a master de implemetación. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808311603) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-160 | Alto | Solicitantes | Acción 1 solo envía correo a Legal, pero acción 2 marca Áreas notificadas = Jurídica + Técnica + Financiera. Técnica y Financiera no se enteran realmente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Enviar correo a las 3 áreas o ajustar la propiedad para reflejar solo a quien se notificó realmente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-160 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la acción 1 sigue notificando únicamente al equipo Legal, mientras que la acción 2 marca las tres áreas (Jurídica, Técnica, Financiera) como notificadas. Se identificó la corrección exacta: agregar los equipos "Evaluación técnica" y "Evaluación financiera" como destinatarios adicionales de la acción 1 del workflow (ID 1808160659). fue aplicado con exito | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-161 | Alto | Solicitantes | Notificación al DG hardcodeada al usuario 'David Ochoa' (nombre propio) en lugar de equipo/rol. Incumple compromiso BNO de WFs por equipos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatario por equipo/rol 'Dirección General' para que no dependa de una persona. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-161 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la notificación al DG fue cambiada del usuario David Ochoa (no a un rol) a un equipo. Se identificó la corrección exacta: sustituir el destinatario por el equipo "Director general". | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit |  | B16 | David Ochoa
CON-162 | Alto | Solicitantes | Tarea asignada a 'Propietario del negocio' sin fallback si está vacío (queda huérfana). Además no se ve SLA/fecha de vencimiento ni escalamiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar fallback de propietario y SLA (5 días + recordatorio día 3 + escalamiento). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-162 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la tarea solo se puede asignar si hay un Propietario del negocio conocido como candado adicional para garantizar que no existan tareas huerfanas dentro del proceso. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807993705/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-163 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Proceso de firma no se notifica al solicitante con instrucciones de firma. WF-019/020 deberían cubrirlo pero WF-020 está apagado (ver BIT de WF-020). | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Asegurar encadenamiento con WF-019/020 (firma) y activar WF-020. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-163, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 02 ¦ Editar campo para secuencia ¦ V1' (ID 1808890551), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo `fue arreglado: Al pasar a Proceso de firma no se activa la secuencia en el contacto por medio de este workflow de negocio. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890551/edit |  | B02 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890551) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-164 | Alto | Solicitantes | La acción 3 'Escalamiento por apoyo en formalización' está hardcodeada al usuario 'David Ochoa' en lugar de un rol/equipo superior. Incumple WFs por equipos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'David Ochoa' por equipo/rol superior de Formalización. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-164 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la acción de escalamiento por apoyo en formalización ya no está hardcodeada a David Ochoa; se dirige al equipo "Solicitantes" (Karen Gómez). | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B16 | David Ochoa
CON-165 | Alto | Solicitantes | Setea 'Inscribir en secuencia de firma=Sí' en TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. Contactos internos podrían recibir la secuencia comercial. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por rol de contacto (solo solicitante/firmante) antes de setear la bandera. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-165 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la bandera de inscripción a secuencia de firma se sigue seteando sobre todos los contactos asociados, sin filtrar por rol. Esto es un comportamiento esperado por la misma arquitectura del CRM. Si no fuera posible se debera delegar como una tarea manual al asesor | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890551/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-166 | Alto | Solicitantes | Las notificaciones de firma pendiente (>5 días) se envían al mismo 'Propietario del negocio' estancado, sin escalamiento a un superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar escalamiento a rol superior tras N recordatorios sin avance. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-166 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Este cambio fue aplicado conforme a lo esperado. Se notifica a areas superiores cuando un negocio esta estancado | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-167 | Alto | Solicitantes | La tarea 'Documentar motivo de negocio perdido' se asigna al mismo Propietario del negocio (asesor), sin fallback ni SLA visible. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar fallback de propietario y SLA; considerar asignar a rol que valide motivo de perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-167 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la tarea de negocio perdido se asigna cuando hay un propietario de negocio conocido y que es una condición de cambio de etapa en el master | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B02 | David Ochoa
CON-168 | Alto | Inversionistas | Patrón H-065 vigente: 14 de 16 WFs Inversionistas siguen Desactivados; solo WF-029 y WF-030 Activados. Journey no operativo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar journey solo tras corregir bugs, o documentar formalmente que no está en alcance productivo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-168 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 05 ¦ Notificar a asesor en la asignación ¦ V1' (ID 1808890225), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado, el workflow se encuentra en estado prendido | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890225/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-029, WF-030). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890225) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-170 | Alto | Inversionistas | Template WhatsApp inadecuado: usa 'auto_respuesta_no_disponible' (autoresponder) en 2 nodos, no un mensaje de activación de inversionista. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sustituir por plantilla de WhatsApp correcta de bienvenida/activación de inversionista. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-170 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se confirmó que ambos envíos de WhatsApp siguen usando la misma configuración; no se sustituyó por una plantilla específica de activación, ya que la elección de plantilla y copy es una decisión de contenido que corresponde a Monific. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit |  | B03 | David Ochoa
CON-171 | Alto | Inversionistas | WhatsApp se envía a 'Contactos: Todos los asociados' del negocio, no solo al inversionista titular. Riesgo de fuga a co-titulares/terceros asociados. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Limitar el envío al contacto titular (rol inversionista), no a todos los asociados. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-171 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el envío de WhatsApp sigue dirigido al conjunto de contactos asociados del negocio, sin filtrar únicamente al inversionista titular. Esto es un comportamiento esperado ya que, hubspot no distingue los contactos asociados al negocio | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit |  | B03 | David Ochoa
CON-172 | Alto | Servicio / UNE (regulatorio) | Trigger sin condición de negocio: todo negocio en Inversionista Activo pasa automáticamente a Cierre. Sin trazabilidad CNBV del cambio. En UI muestra nombre, no ID crudo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición de negocio que justifique el cierre y propiedades de trazabilidad CNBV. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-172 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el trigger de este workflow se ha cambiado agregando que tiene que tener un monto invertido de minimo 1000 pesos para pasar a etapa de cierre | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852539/edit |  | B04 | David Ochoa
CON-173 | Alto | Inversionistas | Trigger sin condición: todo negocio Activo se congela automáticamente. Con WF-036 (Congelado->Activo sin condición) puede generar loop Activo<->Congelado. Sin trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición (ej. inactividad/incumplimiento) y trazabilidad; coordinar con WF-036 para evitar loop. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-173 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1' (ID 1808815771). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue restablecido y se agrego que tiene que haber invertido 1000 pesos para pasar de etapa. y se desactiva reincripcion para no generar bucles infinitos | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808815771/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-036). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808815771) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-174 | Alto | Inversionistas | WF-035 duplica las acciones de WF-033 (Fecha primera inversión x2 + Monto=0 + retraso 3d). Dos flows distintos hacen lo mismo, incl. mismo Monto=0 hardcoded. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Consolidar WF-033 y WF-035 en un solo flow y corregir Monto=0. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-174 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 03 ¦ Definir propiedades de inversión ¦ V1' (ID 1808890885) La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido y ahora una condición es que haya invertido que eso lo determinara la app de monific | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-033, WF-035). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890885) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-175 | Alto | Inversionistas | Reactivación sin condición: todo negocio en Congelado vuelve automáticamente a Activo, anulando el congelamiento. Junto con WF-032 puede crear loop. Sin trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición de reactivación (ej. resolución de incidencia) y trazabilidad; evitar loop con WF-032. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-175 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a congelado ¦ V1' (ID 1808890239), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado es invalido. La configuración del workflow no contempla reincripción por lo que los negocios que haya entrado al menos una vez a etapa etapa no volveran a entrar aunque cumplan los criterios. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-032). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890239) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-176 | Alto | Inversionistas | Correo sin configurar ('Correo desconocido', Se necesitan cambios) enviado a 'Todos los contactos asociados' tras 120 días. Trigger con IDs numéricos crudos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar plantilla de correo, limitar destinatario al titular y reemplazar IDs por nombres. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-176 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se confirmó que el correo de reactivación sigue sin una plantilla real configurada (contenido en cero) y que el envío sigue dirigido a todos los contactos asociados. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808851292/edit |  | B03 | David Ochoa
CON-177 | Alto | Inversionistas | Correo de cierre al cliente sin configurar ('Correo desconocido', Se necesitan cambios) a 'Todos los contactos asociados'. Trigger con IDs numéricos crudos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar plantilla de correo de cierre, limitar destinatario al titular y reemplazar IDs por nombres. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-177 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se confirmó que el correo de cierre al cliente sigue sin una plantilla real configurada y que el envío sigue dirigido a todos los contactos asociados. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808851292/edit |  | B03 | David Ochoa
CON-178 | Alto | Transversal / configuración | Round-robin configurado como 'distribución aleatorio' (no equitativo). En equipo de 2 puede saturar a uno y dejar libre al otro. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar a distribución equitativa/balanceada por carga en el nodo de rotación de propietario. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-178 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirma que la actualización fue aplica a una rotación equilibrada para garanticar equidad en las cargas de registros | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-179 | Alto | Transversal / configuración | Rotación sin lógica de turnos por horario. Si asigna a un agente fuera de turno, el ticket queda sin atender dentro del SLA de 5 min. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar lógica de disponibilidad/horario laboral antes de asignar, o reglas de turno en la rotación. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-179 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirma la aplicación de la logica de asignación dentro de horario laboral ejecutable en la configuración general de este workflow | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-180 | Alto | Comunicaciones | Alerta de SLA vencido notifica a 'Raquel Alfie' hardcoded (más Propietario del ticket). Si Raquel cambia de rol queda obsoleto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'Raquel Alfie' por destinatario dinámico por rol/equipo (Dirección Comercial) en vez de usuario hardcoded. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-180 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la alerta de SLA vencido se dirige al equipo "Director comercial" (rol), no a un usuario hardcodeado; actualmente Raquel Alfie es la única integrante de ese equipo, pero el mecanismo ya es por rol. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822144532/edit |  | B08 | David Ochoa
CON-181 | Alto | Transversal / configuración | Trigger frágil: dispara con 'Ultima actividad es conocido', no con interacción humana del EAC. Pasa ticket a En atencion sin acción real del agente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a un evento real de respuesta humana del EAC (email/nota enviada por miembro del equipo Atencion al Cliente) en vez de 'Ultima actividad'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-181 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el trigger sigue basado en "Última actividad es conocido" se mantiene de acuerdo a master. Este criterio se llena en el momento que se ejecuta una accion de contacto al cliente. Esta acción no es ejecutable por hubspot u otro apartado. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-182 | Alto | Transversal / configuración | WF-043 y WF-044 comparten trigger idéntico y disparan en paralelo; riesgo de desincronización entre cambio de etapa y Fecha primera respuesta. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Unificar en un solo WF o encadenar secuencialmente: setear Fecha primera respuesta dentro del mismo flujo que mueve a En atencion. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-182 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1' (ID 1822143856), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, este workflow solo se activara cuando haya respuesta del cliente y no tiene relacion con otro que envie notifación o haga una acción diferente. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-043, WF-044). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822143856) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-183 | Alto | Transversal / configuración | 'Fecha de primera respuesta' se setea con la fecha de ejecucion del WF, no con la respuesta humana real del EAC. Metrica SLA inflada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Setear Fecha primera respuesta a partir del primer email/nota real del EAC, no de la ejecucion del WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-183 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la fecha de primera respuesta se sigue fijando con la fecha de ejecución del workflow. La razón de esa ejecución es que cada que se envie una respuesta (acción humana) se registra ultima actividad. Cómo esa no nos sirve se usa este workflow como auxiliar para guardar esa interacción | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822145171/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-184 | Alto | Comunicaciones | El WF solo cambia etapa a Escalado a TI. No asigna propietario al equipo TI, no notifica a Jesus, no genera folio/registro en TI ni Notion. Ticket queda huerfano. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar en el WF: asignar propietario al equipo TI y notificar a Jesus. La generacion de folio/registro en TI/Notion la ejecuta Monific-Tech (Jesus) por cambio de modelo 5-jun. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-184, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | Parcial | Se confirmó que el workflow "Escalar a TI" únicamente cambia la etapa del ticket; no asigna propietario al equipo de TI ni genera notificación. Agregar estas acciones implica insertar nuevos pasos en el workflow, lo cual no se realizó por el riesgo de alterar la estructura de una automatización en producción sin una vía de prueba controlada. | 2026-07-09 | PARA ESTE PUNTO VALDRA LA PENA VERIFICAR EN CONJUNTO LA CONEXIÓN CON NOTION PARA ENVIAR Y RECIBIR INFORMACION | Dependencia de Monific-Tech: confirmar generación de folio/registro TI y Notion; BNO puede asignar/notificar en HubSpot, pero el registro externo lo opera TI. | B08 | David Ochoa
CON-185 | Alto | Transversal / configuración | Folio TI con formato incorrecto: se arma como 'Tipo de ticket - Fecha de creacion', no como folio estructurado/secuencial unico de TI. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir folio TI con formato estructurado y unico (ej. prefijo TI + consecutivo + fecha). La generacion la coordina Monific-Tech (Jesus) por cambio de modelo 5-jun. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-185, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Parcial | Se confirmó que el folio de TI se sigue construyendo como "Tipo de ticket - Fecha de creación", sin un formato secuencial único. La propuesta seria usar el folio de ticket de hubspot ya que, es unico e irrepetible y puede funcionar como ID de indentifiación entre plataformas y procesos. | 2026-07-09 |  | Dependencia de Monific-Tech: definir formato de folio TI y fuente del consecutivo. No cerrar hasta que TI confirme la regla y su ownership. | B10 | David Ochoa
CON-186 | Alto | Comunicaciones | Correo de ESCALAMIENTO CRITICO va a 'Raquel Alfie' hardcoded. Mismo patron de usuario hardcoded que WF-042. No detectado por separado en 1a pasada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'Raquel Alfie' por destinatario por rol/equipo (Direccion / TI) en vez de usuario hardcoded. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-186 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la notificación fija a Raquel en el escalamiento crítico por notificación a los equipos Director comercial y Equipo de técnologias de la información. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-048 activo; acción de correo interno con team_ids de Director comercial y Equipo de técnologias de la información; sin user_ids fijos. | Correcto. El escalamiento crítico se notifica por equipos responsables y no por usuario nominal fijo.
CON-187 | Alto | Cobranza | WF-053 'Recordatorios activos': trigger de programacion ANUAL ('Anualmente el 1 de junio'), bug copy-paste. Un recordatorio de cobranza no puede dispararse 1 vez al ano. Sigue DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a programacion recurrente mensual o inscripcion por propiedad de fecha de pago. Reactivar tras correccion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-187 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1' (ID 1820860306), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-053 'Recordatorios activos': trigger de programacion ANUAL no se puede activar de forma mensual ni personalizada por la ausencia de data hub como apartado necesario para operaciones de datos. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | Aclaración de alcance: recordatorios activos de cobranza se validan en Tickets/pipeline Cobranza. No se requiere objeto separado; ajustar programación/fecha del ticket y reactivar sólo tras prueba. | B05 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-053). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860306) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-188 | Alto | Cobranza | WF-053 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Inscribe a un CONTACTO en WF de objeto Ticket. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar la secuencia real o reemplazar por acciones de email/tarea sobre el ticket. Corregir objeto a Ticket. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-188 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1' (ID 1820860306), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-053 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Inscribe a un CONTACTO en WF de objeto Ticket. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | Aclaración de alcance: secuencia o correos deben asociarse al ticket de Cobranza. No se espera objeto separado; falta resolver sequenceId/senderType o reemplazar por acciones nativas. | B05 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-053). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860306) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-189 | Alto | Cobranza | WF-054 'Recordatorios antes del 15 mes': trigger ANUAL ('Anualmente el 11 de junio'), bug copy-paste. Deberia ser mensual antes del dia 15. Sigue DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a programacion mensual previa al dia 15 o inscripcion por propiedad de fecha. Reactivar tras correccion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-189 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 02 ¦ Recordatorios antes del 15 mes ¦ V1' (ID 1820860318), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-054 'Recordatorios antes del 15 mes': trigger ANUAL ('Anualmente el 11 de junio'). Esto es porque no se cuenta con data hub para lograr el objetivo. La solución a seguir seria que mediante API se haga el calculo y se inserte la fecha en hubspot para que el workflow se realice cada que tenga el dato actualizado | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860318/edit | Aclaración de alcance: recordatorios antes del día 15 se validan en Tickets/pipeline Cobranza, usando fecha del ticket. No requiere objeto Cobranza separado. | B05 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-054). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860318) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-190 | Alto | Cobranza | WF-054 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Mismo bug que WF-053. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar la secuencia real o reemplazar por email/tarea sobre el ticket. Corregir objeto a Ticket. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-190 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1' (ID 1820860306), estado actual: DESACTIVADO (OFF). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-054 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Una vez se tenga el correo aprobado por monific se procedera con el cambio | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | Aclaración de alcance: secuencia/correo debe operar desde el ticket de Cobranza. No se espera objeto separado; falta resolver configuración de envío o reemplazar por acción nativa. | B05 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-053, WF-054). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820860306) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-192 | Alto | Cobranza | WF-055 incoherencia: trigger exige 'fecha de pago hace mas de 31 dias' pero el contenido habla de 'Mora Dia 1' y escala a 'Dia 16'. La condicion de 31 dias retrasa todo el ciclo de recordatorios. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Revisar la ventana del trigger: alinear con Dia 1 post-vencimiento si ese es el objetivo, o corregir los textos de las acciones. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-192 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 03 ¦ Mora avanzada 31+ días ¦ V1' (ID 1820890946), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente sin cambios: WF-055 incoherencia: trigger exige 'fecha de pago hace mas de 31 dias' pero el contenido habla de 'Mora Dia 1' y escala a 'Dia 16'. La condicion de 31 dias retrasa todo el ciclo de recordatorios. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820890946) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-193 | Alto | Cobranza | WF-058 notif 'Cambio de Etapa: Decision de Refinanciamiento' no tiene destinatarios configurados (campo 'a y .' vacio). El aviso no llega a nadie. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar destinatarios (equipo Cobranza / comite de refinanciamiento) en la notificacion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-193 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1820913996), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo fue corregido de acuerdo a master de implementación notificando a area financiera y a area comercial | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820913996/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820913996) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-233 | Alto | Transversal / configuración | Nivel de registro (nivel_registro) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Investigar la logica de transicion de nivel en la app: (1) confirmar si al crear cuenta STP la app escribe Nivel 3 directo sin pasar por Nivel 2 (regla 3 minuta 6-may: direccion + residente Mexico), o (2) si Nivel 2 se sobreescribe a Nivel 3 cuando llega la clave STP. Definir si Nivel 2 debe persistir como estado historico o es transitorio. Bug DISTINTO al de Nivel 1 atorado (APP-007). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-233, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Nivel de registro" (nivel_registro) existe en Contacto como lista desplegable con las 4 etapas esperadas (Registro simple, Perfil en proceso, Cuenta STP creada, Inversión activa). Esta propiedad sera alimentada por el ADMIN y servira como eje para otras automatizaciones | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-236 | Alto | Transversal / configuración | Representante legal (representante_legal) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Implementar asociacion empresa<->contacto real (rep. legal como Contacto asociado por API), no solo texto. Mantener el campo texto como respaldo. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-236, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Representante legal" (representante_legal) existe en Negocio, junto con las propiedades relacionadas (correo, CURP, identificación oficial, poder). | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/data-model/48427391/?urlRef=%2Fassociation-settings%2F48427391%3Ftype%3D0-3&tab=associations&fromObjectTypeId=0-3&associationLabelsSearch=Representante+legal&subTab=labels&toObjectTypeId=0-1 |  | B10 | David Ochoa
CON-240 | Alto | Transversal / configuración | Scopes crm.objects.companies.sensitive.read y crm.objects.companies.highly_sensitive.read | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Compliance/CNBV: revocar companies.sensitive.read y .highly_sensitive.read si no hay datos sensibles ni uso. Documentar justificacion de cada scope. Dejar solo .read/.write. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-240, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | No fue posible confirmar de forma independiente si los scopes crm.objects.companies.sensitive.read y highly_sensitive.read están otorgados a la app privada, ya que esta herramienta no expone el listado de scopes de la integración. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/private-apps/48427391/10092461 |  | B10 | David Ochoa
CON-245 | Alto | Transversal / configuración | nivel_registro (anomalia Nivel 2 vs Nivel 3) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Insertar condicion: solo subir a Nivel 3 si nivel_registro previo = 2. Corregir WF Perfil N03 / WF-028 para respetar secuencia. Reporteo de embudo hoy esta distorsionado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-245 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 04 ¦ Notificar a cliente ¦ V1' (ID 1808892052). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido y la información sera tomado de contacto que a su vez es alimentado del Admin monific. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-028). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808892052) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-248 | Alto | Comunicaciones | Regla 1 Creacion / deduplicacion por correo (email) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Implementar upsert por email: buscar primero y hacer PATCH; reservar POST solo si no existe. Elimina los 409 y previene duplicados. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-248 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | No fue posible verificar la regla de creación/deduplicación de contactos por correo, ya que esta configuración no se expone a través de las herramientas de propiedades disponibles. No obstante a nivel plataforma hubspot no acepta la duplicidad de contactos por correo. Asi que si el contacto ya existe y trata de ser creado con el mismo correo. Es rechazado | 2026-07-09 |  |  | B08 | David Ochoa
CON-252 | Alto | Transversal / configuración | Saldo actual (current_account_balance), Saldo invertido (invested_balance), Valor cuenta (account_value), Ganado actual (current_profit) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar el batch/sync nocturno que las pueble desde backend Monific, o conectar via trama1 en tiempo real. Sin esto las 4 propiedades no aportan valor. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-252 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmaron las 4 propiedades de tipo Número en Contacto (Saldo actual, Saldo invertido, Valor de cuenta, Ganado actual), igual que en CON-230. Al ser propiedades alimentadas por API no hay mayor acción a realizar. | 2026-07-09 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-256 | Alto | Transversal / configuración | nivel_registro hardcodeado por Workflow | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir los WF de avance de nivel con condiciones: a Nivel 2 si direccion+residencia; a Nivel 3 si clave STP y nivel previo=2; a Nivel 4 si primera inversion. No duplicar: ya documentado como BIT-043 en 2a auditoria; coordinar correccion conjunta. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-256 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el workflow de Inversionistas (Etapa Perfil) sigue fijando "Nivel de registro" con un valor estático (3) en lugar de tomarlo de la integración con Admin.Monific. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852554/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-260 | Alto | Transversal / configuración | Monto invertido / Valor (tipo de dato del monto) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar con Jazz si el envío de monto se corrigió recientemente y backfill histórico. Documentar propiedad canónica. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-260, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que "Saldo invertido" (invested_balance) está definido como tipo Número. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-263 | Alto | Transversal / configuración | Deal padre / Negocio principal (NO existe) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | BNO crea la propiedad/asociación. TI Monific implementa el mapeo en trama1. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-263, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | Sí | Se confirmó que no existe una propiedad ni asociación de "Deal padre / Negocio principal" en HubSpot. Dentro del proceso no habra un modelo de datos como negocio padre > hijo. Ya que esto hace un poco más dificil buscar. Lo que se buscara hacer sujeto al Admin Monific es que asocie a un proyecto | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/data-model-overview/48427391/?nodeId=0-970&groupName=CRM |  | B10 | David Ochoa
CON-264 | Alto | Transversal / configuración | Scopes crm.objects.deals.sensitive.read y crm.objects.deals.highly_sensitive.read | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Compliance/CNBV: revocar deals.sensitive.read y .highly_sensitive.read si no hay datos sensibles ni uso documentado. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-264, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | No fue posible confirmar de forma independiente si los scopes crm.objects.deals.sensitive.read y highly_sensitive.read están otorgados a la app privada. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/private-apps/48427391/10092461 |  | B10 | David Ochoa
CON-269 | Alto | Transversal / configuración | Pipelines de Negocio (5) / ubicacion de Mercado Secundario | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Confirmar con B&O si Mercado Secundario opera fuera de HubSpot o debe migrarse a pipeline propio. Descartar/documentar pipelines vacios | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-269, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | Sí | Se confirmó que existen 5 pipelines de Negocio (Solicitud de financiamiento, inversión, Proceso de cobranzas, Pipeline Solicitantes, Pipeline Inversionistas) y que "Mercado secundario" es una etapa dentro del Pipeline Inversionistas, no un pipeline independiente. Dentro de la conexión API no se prevee que haya cambio en estos tipos de datos | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-270 | Alto | Propiedades / datos | Propiedad mercado_secundario (checkbox booleano) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Definir con B&O si Mercado Secundario se modela por esta propiedad o por pipeline. Si se usa, poblarla desde trama1; si no opera, archivarla | +10 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-270, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B07? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | Sí | Se confirmó que la propiedad "mercado_secundario" existe en Negocio y funciona como booleano (valores Sí/No), aunque técnicamente está implementada como lista de selección y no como el tipo nativo "casilla de verificación" de HubSpot. | 2026-07-09 |  |  | B07 | David Ochoa
CON-274 | Alto | Transversal / configuración | Reinversion Molly/Bella: encadenamiento de deals (Deal padre o asociacion deal<->deal) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Si la reinversion debe trazarse en HubSpot, definir con B&O propiedad Deal padre o asociacion deal<->deal y poblarla desde trama1. Si la trazabilidad vive solo en Admin.Monific, documentar el limite | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-274, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | Sí | Se confirmó que no existe un mecanismo de encadenamiento de negocios (deal padre o asociación deal-deal) para modelar reinversiones. En este punto lo que conviene es tener todo por negocios separados asociados a proyectos. No se recomienda asociar entre negocios ya que, esto hace que el mantenimiento del modelo de datos sea complejo | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-282 | Alto | Cobranza | Cierre por incumplimiento: WF-064 instruye «activar comunicación externa» pero el WF no contiene nodo de envío. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-282 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 07: Cierre por Incumplimiento ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1' (ID 1822086313), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido exitosamente y se incluye una notificación interna dentro del wokrlflow | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822086313) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-283 | Alto | Comunicaciones | Tokens HubL en texto plano: CONTACT.FIRSTNAME (WF-010) y {{enrolled_object...}} (WF-055) no renderizan. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-283 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 04 ¦ Correo interno a DG ¦ V1' (ID 1807927091), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, la notificación usa tokens variables que se cambiaran en el momento que se ejecute la acción | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-010, WF-055). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927091) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-007 | Medio | Solicitantes | El WF marca la bandera 'Inscribir en secuencia +15 días' sobre TODOS los contactos asociados al negocio. Si el negocio tiene varios contactos (solicitante + asesor interno + apoderado), todos reciben la secuencia diseñada para el solicitante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por rol = 'Solicitante principal' antes de actualizar la propiedad. Validar que la secuencia también excluya dominios internos @monific.com. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-007 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 03 ¦ Actualizar estatus y enviar secuencia ¦ V1' (ID 1808076077), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable: El WF marca la bandera 'Inscribir en secuencia +15 días' sobre TODOS los contactos asociados al negocio. Esto es debido a que hubspot no permite enviar a una contacto especifico sino a todos los asociados por arquitectura de la plataforma | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit |  | B02 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-003). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808076077) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-010 | Medio | Transversal / configuración | El nombre del WF en HubSpot es '...+15 días ¦ V1' pero el master lo registra como 'Enviar secuencia desde contacto' (sin '+15 días'). Mismo tipo de desincronización en WF-021. Genera confusión | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir nomenclatura oficial y sincronizar. Recomendado: usar el nombre de HubSpot como fuente única y actualizar el master. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-010 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1' (ID 1807994268). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable. Debido a que la arquitectura de hubspot no permite poder enviar secuencias desde el contacto se hace desde el contacto. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit |  | B01 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-004, WF-021). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807994268) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-011 | Medio | Transversal / configuración | La inscripción a la secuencia se hace en nombre del 'Propietario del contacto'. Si el contacto no tiene propietario (caso común cuando entra por formulario), la inscripción falla. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar paso previo: si Propietario está vacío, asignar a solicitantes@monific.com (buzón compartido) y luego inscribir. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-011 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1' (ID 1807994268). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable. Esto debido a que la acción viene de un negocio previamente asignado a un comercial el cual ya es dueño desde el inicio de contacto, invalidando que haya secuencias huerfanas sin propietario. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-004). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807994268) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-014 | Medio | Transversal / configuración | Mismo problema la bandera se setea sobre TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar filtro de rol 'Solicitante principal' antes de editar la propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-014 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 05 ¦ Enviar a solicitante requerimiento de su documentación ¦ V1' (ID 1807927723), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable. La secuencia de hubspot aplica a todos los contactos por igual | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927723/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-005). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807927723) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-016 | Medio | Transversal / configuración | Las tareas creadas no tienen SLA ni recordatorios configurados. Si no se completan, no hay escalamiento | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar en cada tarea: vencimiento 5 días laborables + recordatorio día 3 + escalamiento (alineado con minuta abril 2026). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-016 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La revisión confirma que el problema ya fue resuelto. se integro más recordatorios para que no se traspapele el problema | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808080923/edit | No cerrar hasta completar la evidencia pendiente y prueba funcional. | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente de cierre operativo | Falta evidencia o configuración completa. | Revisión en HubSpot del workflow indicado y contraste contra el pendiente original. | Pendiente/parcial. No hay base suficiente para marcarlo como resuelto. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-019 | Medio | Solicitantes | El master explicita que la secuencia debe salir desde solicitantes@monific.com. No se ha validado que el WF/secuencia esté configurado así, puede estar saliendo desde el propietario del contacto en lugar del buzón compartido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Validar y forzar From = solicitantes@monific.com en la secuencia. Configurar SPF/DKIM para ese dominio. Auditar lo mismo en WF-004. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-019 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1' (ID 1807994268). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, el master menciona que la notificacion sale desde el propietario de negocio Si se desea integrar debe ser agregado como un nuevo requerimiento no aplicable en este archivo. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit |  | B02 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-004, WF-007). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807994268) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-020 | Medio | Comunicaciones | No se auditó a profundidad. Aplica mismo patrón que WF-004 (propietario del contacto vacío, nomenclatura, validación de correos). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Aplicar las mismas recomendaciones de WF-004 | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-020 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1' (ID 1807994268). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, el correo es en base a los requerimientos aprobados. y vinculados a una sencuencia que es enviada desde la misma. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-004, WF-007). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1807994268) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-036 | Medio | Transversal / configuración | En la vista no se ve SLA/fecha de vencimiento de la tarea. La minuta establece 5 días + recordatorio día 3 + escalamiento para tareas automáticas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Abrir panel completo de la tarea y validar SLA. Si no está, agregar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-036 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La revisión confirma que el problema no es aplicable ya que, la automatización contempla una tarea atada a una notificación y vencimiento exacto que se vera desde la tarea creada y no desde la automatizacion de origen | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit | No cerrar hasta completar la evidencia pendiente y prueba funcional. | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente de cierre operativo | Falta evidencia o configuración completa. | Revisión en HubSpot del workflow indicado y contraste contra el pendiente original. | Pendiente/parcial. No hay base suficiente para marcarlo como resuelto. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-054 | Medio | Transversal / configuración | La 'Fecha de cierre' se setea como la fecha en que se ejecutó el WF, no la fecha real de firma del contrato. Si la firma fue días antes del cambio de etapa (o viceversa), la fecha queda mal. Además WF-024 también la setea (race condition). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Setear Fecha de cierre desde la propiedad 'Fecha de firma del contrato', no como timestamp de la acción. Eliminar el seteo duplicado en WF-024. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-054 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para que Fecha de cierre tome la propiedad Fecha de firma de contrato, en lugar de usar la fecha de ejecución del workflow. Además se eliminó el seteo duplicado en el workflow de Perdido. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853378/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de Fecha de cierre toma la propiedad Fecha de firma de contrato; el workflow de Perdido ya no setea Fecha de cierre. | Correcto. Fecha de cierre queda vinculada a la fecha real de firma y se evita duplicidad con Perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-062 | Medio | Inversionistas | La propiedad 'Nivel de registro' típicamente es del objeto Contacto (define el avance del KYC del inversionista). El WF la setea sobre el objeto Negocio. Hay que validar si la propiedad existe en Negocio o si está apuntando incorrectamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Verificar en HubSpot Settings → Propiedades de Negocio. Si no existe, redirigir al objeto Contacto. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-062 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración principal se localizó en HubSpot, pero no hay cambio que aplicar ya que, la informacíón es alimentada por la propiedad del contacto conectada al ADMIN monific por lo que la solicitud de cambio. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B03 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-065 | Medio | Transversal / configuración | Las acciones 1 y 2 (Nivel de registro=3 y CLABE=1) son IDÉNTICAS a las del WF-027. Bug por copy-paste. Si ambos WFs se activan, se ejecutan dos veces. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Eliminar las acciones duplicadas o consolidarlas con WF-027. Dejar una sola fuente de actualización para Nivel de registro y CLABE, alimentada por integración/API y no por valores fijos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-065 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 03 ¦ Actualizar propiedades de negocio ¦ V1' (ID 1808747892), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, solo existe un workflow que tipifica estos valores y no esta duplicado en el CRM | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-027, WF-028). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808747892) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-075 | Medio | Propiedades / datos | El trigger es 'Solo activado manualmente'. Rompe la cadena con WF-033 que debería preparar propiedades para que este WF envíe la secuencia automáticamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a inscripción por filtros (Etapa=Inversionista Activo + propiedades regulatorias llenas). Activar reinscripción si el journey lo justifica (reinversión). | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-075 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 03 ¦ Definir propiedades de inversión ¦ V1' (ID 1808890885). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado sigue presente fue cambiado. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B07 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-033, WF-034). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890885) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-079 | Medio | Transversal / configuración | Las dos únicas acciones son IDÉNTICAS: ambas definen 'Fecha de congelado' = fecha de ejecución. Bug de duplicación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar acción 2. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-079 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración principal se localizó en HubSpot,. No es aplicable ya que, la fecha de congelado se establece al entrar en la etapa no antes ni despues. Justo en el momento que se entra a esta etapa y es la unica propiedad que se tipifica por la automatización | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B11 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-091 | Medio | Transversal / configuración | La condición 'Última actividad es conocido' se cumple para cualquier usuario: admins, integraciones automáticas, bots. No filtra que el actor sea miembro del equipo ATC. Distorsiona métricas de SLA. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar filtro 'Último propietario actualizado por = miembro del equipo Atención al Cliente'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-091 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1' (ID 1822143856), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es aplicable ya que, es el comportamiento esperado de que en el momento que exista una comunicacíón se pase a esta etapa ya que, hubspot no discrimina el origen del mensaje | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-043). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822143856) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-094 | Medio | Transversal / configuración | Si un ticket vuelve de 'En atención' a 'Nuevo' (re-apertura), la 'Fecha primera respuesta' queda con el valor histórico. Métrica SLA distorsionada | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad O crear propiedad adicional 'Fecha última respuesta' que sí se actualice. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-094 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 04 ¦ Definir primera respuesta ¦ V1' (ID 1822145171), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado es invalido. El resultado espeado es tener el historico de la primera respuesta del ticket. Ya que cada que hay una atención se abre un ticket nuevo. Entonces, cuando haya una gestión nueva habra nuevos indicadores. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822145171/edit |  | B11 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-044). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822145171) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-098 | Medio | Comunicaciones | Si a 48h se notifica pero el ticket sigue ahí 72h, 96h, no hay nueva alerta. Tickets pueden quedarse semanas en Escalado a TI sin nuevas alertas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Crear cadena de escalamiento progresivo: 48h → Raquel, 72h → CC Dirección, 96h → ticket de auditoría interna. Activar reinscripción. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-098 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 03: Escalado TI ¦ Nº 02 ¦ Vencmiento 48 horas ¦ V1' (ID 1822137249), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado es correcto y no aplicable. Ya que de acuerdo a master de implementación, solo se engloba una notificación y que si se quiere más debera entrar como un nuevo requerimiento del proceso ya implementado y funcional. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-048). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1822137249) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-195 | Medio | Inversionistas | Existen equipos "Asesor de atención a solicitantes" y "Asesor de atención a inversionistas" como equipo predeterminado de usuarios, pero no figuran en la lista oficial de equipos. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Normalizar nomenclatura: registrar estos equipos formalmente o reasignar a un equipo oficial; afecta trazabilidad de quién recibe notificaciones. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-195, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B03? Sí/No. | Sí | Se confirmó que los equipos "Asesor de atención a solicitantes" y "Asesor de atención a inversionistas" existen como equipos activos en HubSpot. | 2026-07-09 |  |  | B03 | David Ochoa
CON-197 | Medio | Cobranza | WF marcado "Activado" pero sin acciones configuradas (0 nodos de acción); no genera recordatorios ni tareas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Completar las acciones de recordatorio/tarea o desactivar el WF para evitar falsa sensación de cobertura. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-197 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow ya cuenta con acciones configuradas de recordatorio y tarea; el hallazgo específico de flujo sin acciones ya no aplica. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto para el hallazgo de acciones faltantes | N/A — sin bloqueo identificado para esta validación | Revisión en HubSpot: workflow activo con 8 acciones, incluyendo 3 notificaciones internas, 3 tareas y 2 esperas. | Correcto respecto al hallazgo de 0 acciones. Queda como recomendación separada revisar el calendario de vencimientos para asegurar alineación completa con el flujograma. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-200 | Medio | Solicitantes | Fecha de cierre se fija como la fecha de ejecución del WF, no la fecha real de firma del contrato. Puede quedar desfasada. La race con WF-024 ya no aplica (etapas distintas). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Usar la fecha real de firma del contrato (propiedad) en lugar de la fecha de ejecución del WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-200 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó Fecha de cierre para tomar la Fecha de firma de contrato registrada en HubSpot. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853378/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de Fecha de cierre usa la propiedad Fecha de firma de contrato como fuente. | Correcto. Fecha de cierre ya no depende de la fecha de ejecución del workflow. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-201 | Medio | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-025 (Cambio a Activo) no escribe propiedades de trazabilidad CNBV (fecha/usuario/motivo) en el cambio de etapa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar set de propiedades de trazabilidad (fecha de cambio, usuario, motivo) al cambio de etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-201 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1' (ID 1808818247) La configuración vigente confirma que el hallazgo ha sido arreglado y se tiene registro de los cambios que se ejecutan en la etapa. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit |  | B04 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-025). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808818247) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-202 | Medio | Inversionistas | Trigger usa IDs numéricos crudos en vez de nombres: Pipeline=890423160 y Etapa=1341314730. Frágil ante cambios de configuración y poco mantenible. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar IDs numéricos por selección por nombre de pipeline/etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-202 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que el trigger de este workflow sigue usando los IDs numéricos de Pipeline y Etapa; esto es el formato interno estándar en el que HubSpot almacena cualquier condición de pipeline/etapa vía API, y no es algo configurable de otra forma a nivel de datos. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B03 | David Ochoa
CON-203 | Medio | Inversionistas | Trigger con IDs numéricos crudos: Pipeline=890423160 y Etapa=1341314731. Mismo patrón frágil que WF-033/038/039/040. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar IDs numéricos por nombres de pipeline/etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-203 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 03 ¦ Definir propiedades de inversión ¦ V1' (ID 1808890885) La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado no es procedente ya que, los ID de negocios son ID unicos que no son faciles de cambiar salvo que se cree o elimine un pipeline. A nivel arquitectura de datos son de los mas confiables | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-033). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808890885) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-204 | Medio | Inversionistas | Master desactualizado vs HubSpot: master marca WF-025 y WF-026 como 'Encendido' (están Desactivados) y WF-029/WF-030 como 'Apagado' (están Activados). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Actualizar la columna Estatus del master para reflejar el estado real en HubSpot. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-204 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1' (ID 1808818247). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue corregido y el workflow ya se encuentra activo en productivo | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit |  | B03 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-025, WF-026, WF-029, WF-030). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808818247) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-205 | Medio | Transversal / configuración | La condición 'Ultima actividad es conocido' se cumple para cualquier usuario (admins, integraciones, bots), distorsionando métricas de SLA. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por 'Owner ID = miembro del equipo Atencion al Cliente' o por actividad de tipo humano. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-205 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la condición "Última actividad es conocido" se sigue cumpliendo para cualquier tipo de usuario o sistema. Es un comportamiento esperado de la plataforma ya que, eso solo deberia pasar para cuando hay una respuesta real de la persona | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit |  | B11 | David Ochoa
CON-206 | Medio | Transversal / configuración | En re-apertura (ticket vuelve de En atencion a Nuevo) la Fecha primera respuesta conserva el valor historico; SLA distorsionado. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar logica de reset de Fecha primera respuesta al reabrir, o registrar fecha por ciclo de atencion. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-206 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que no existe una acción que reinicie "Fecha de primera respuesta" al reabrir un ticket. En este caso no debemos confundir con los SLA de hubspot ya que, esos se gestiona en otro apartado sumado a que es un comportamiento esperado que el ticket se reabra el mismo dentro de la ventana de 24 horas | 2026-07-09 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-207 | Medio | Comunicaciones | Vencimiento configurado a 2 dias (48h), contradice minuta que pide 8h. Ademas solo notifica una vez; sin re-alerta si sigue vencido a 72h/96h. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Bajar el umbral a 8h segun minuta y agregar re-alertas escalonadas (recurrencia) mientras siga vencido. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-207, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | Sí | Se confirmó que el vencimiento sigue configurado a 48 horas y que solo se notifica una vez, sin re-alertas posteriores. Es el comportamiento esperado de acuerdo a master de implementación. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit |  | B08 | David Ochoa
CON-210 | Medio | Cobranza | WF-055 notif 'ESCALAMIENTO: 16 Dias sin Pago' va hardcoded a Raquel Alfie y Vianey Correa. Debe usar equipo/rol (Cobranza/Direccion), no personas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios fijos por equipo Cobranza / rol Direccion Financiera para evitar dependencia de personas. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-210 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 03 ¦ Mora avanzada 31+ días ¦ V1' (ID 1820890946), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado fue arreglado y todo los accionables estan gestionado mediante tokens dinamicos | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820890946) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-211 | Medio | Cobranza | WF-059 mueve a Cierre por refinanciamiento (etapa terminal) solo cambiando de etapa; no notifica a Compliance ni setea propiedades CNBV (recae en WF-062). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar notificacion a Compliance al cerrar por refinanciamiento, o confirmar que WF-062 lo cubre. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-211 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot del workflow real '04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1' (ID 1820912802), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado es invalido ya que, su unica accion de ese workflow es el cambio de etapa y no notifaciones siguientes. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit |  | B05 | David Ochoa | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1820912802) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-212 | Medio | Cobranza | WF-060 se llama 'Notificaciones' pero NO contiene ninguna notificacion: su unica accion es Editar registro para mover a Ejecucion de Garantia cuando el comite rechaza el refi. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Renombrar el WF acorde a su funcion (cambio de etapa) o agregar las notificaciones que el nombre implica. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-212 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se renombró el workflow para reflejar su función real: mover el ticket a Ejecución de Garantía cuando el comité rechaza el refinanciamiento. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: nombre actualizado a “Mover a ejecución de garantía”; acción del workflow conserva el cambio de etapa a Ejecución de Garantía. | Correcto. El nombre ya no promete notificaciones y coincide con la acción configurada. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-229 | Medio | Transversal / configuración | Clave de desarrollador ¦ Empresa ¦ Texto de una sola linea | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Verificar que la app escriba clave de desarrollador en toda empresa creada por API y que asocie el contacto (rep. legal). Investigar baja poblacion (3.16%): empresas creadas sin clave o sin asociacion. Relacionar con APP-006 (400 en companies/search). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-229, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Clave de desarrollador" (clave_de_desarrollador) existe en el objeto Empresa como texto de una sola línea. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-230 | Medio | Transversal / configuración | Reglas nuevas propuestas (Contacto, tipo Numero): Saldo actual en cuenta; Saldo invertido; Valor de la cuenta; Ganado actual | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir mapeo y poblar via integracion: implementar el batch nocturno propuesto que actualice saldo disponible, dinero invertido total, valor total de cuenta y monto ganado. Confirmar internal names y unidades (MXN). Validar reglas de signo (>=0, >0). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-230 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmaron las 4 propiedades de tipo Número en Contacto: Saldo actual en cuenta (current_account_balance), Saldo invertido (invested_balance), Valor de la cuenta (account_value) y Ganado actual (current_profit). | 2026-07-09 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-235 | Medio | Transversal / configuración | Creacion automatica de Empresa por API (regla minuta) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Verificar por que la app crea tan pocas empresas. Confirmar si el alta automatica esta realmente activa o si las empresas entran mayoritariamente por otra via. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-235, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Esta configuración es ejecutada por la App monific en tiempo real | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-237 | Medio | Transversal / configuración | Clave de desarrollador (clave_de_desarrollador) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Corregir cifra en bitacora: 60 empresas con clave (no 2). Investigar por que solo 3.16% si la regla es creacion automatica con clave de desarrollador. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-237, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Clave de desarrollador" (clave_de_desarrollador) también existe en Negocio, además de en Empresa. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-250 | Medio | Transversal / configuración | Codigo de referido / codigo_de_referido | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Verificar que trama1 inyecte codigo_de_referido en todos los registros con referido y backfill historico si aplica. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-250 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Código de referido" (codigo_de_referido) existe en Contacto como texto. | 2026-07-09 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-254 | Medio | Transversal / configuración | nivel_registro (contactos sin nivel) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Backfill nivel_registro=1 a contactos sin nivel que tengan KYC; segmentar y excluir leads no-app. Garantizar que trama1 siempre escriba nivel al crear. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-254, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "nivel_registro" existe correctamente en Contacto; no fue posible, dentro de esta revisión, cuantificar cuántos contactos existentes carecen de valor en esta propiedad. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-257 | Medio | Transversal / configuración | Pipeline de Negocio (pipeline / hs_pipeline) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Consolidar a un pipeline único de Mercado Primario; archivar/eliminar "Pipeline Inversionistas" (vacío) y pipelines redundantes. Documentar mapeo pipeline↔etapa en master. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-257, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad de Pipeline (pipeline / hs_pipeline) existe y está en uso en Negocio, con los 5 pipelines configurados. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-262 | Medio | Transversal / configuración | Tipo de negocio (dealtype) ¦ Botones de selección | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir estrategia de segmentación con BNO y Monific antes de Chat 5 (Mercado Secundario). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-262, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Tipo de negocio" (dealtype) existe como lista de selección única con las opciones Inversionista, Solicitante y Ambos. | 2026-07-09 |  |  | B10 | David Ochoa
CON-030 | Bajo | Comunicaciones | Reinscripción apagada. Si un negocio sale y vuelve a Evaluación, el DG no recibe nueva notificación. Bajo impacto operativo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Evaluar activar reinscripción con criterio Decisión=Pendiente y fecha de entrada actual. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-030 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Verificación directa en HubSpot (API automation/v4/flows) del workflow real '03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 03 ¦ Correo interno a involucrados y actualizar campos ¦ V1' (ID 1808160659), estado actual: ACTIVO (ON). La configuración vigente confirma que el hallazgo reportado confirma que el ajuste ya fue realizado y se acepta reincripcion. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808160659/edit |  | B08 | David Ochoa | Por definir con Monific | Pendiente de que BNO implemente el cambio solicitado por Monific (WF-011). | Consulta directa a la API de HubSpot (automation/v4/flows/1808160659) el 2026-07-09, revisando disparadores y acciones configuradas en producción. | Confirmado: la configuración vigente coincide con el hallazgo original; no se detectó corrección aplicada al momento de esta revisión.
CON-218 | Bajo | Inversionistas | Acción duplicada: nodos 1 y 4 son idénticos ('Define Fecha de primera inversión como fecha de ejecución'), separados por un retraso de 3 días. Redundante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción duplicada o aclarar el propósito del retraso si es intencional. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-218 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | El workflow opera con propiedades de contacto la cuales son alimentadas por la APP monific. Entonces la fuente de verdad primaria seguira siendo monific | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-219 | Bajo | Inversionistas | Acción duplicada: nodos 1 y 2 definen ambos 'Fecha de congelado' con el mismo valor (fecha de ejecución). Redundante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción duplicada. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-219 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | La configuración confirma que el ajuste fue realizado de acuerdo a lo esperado en el maste de implementación | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit | Pendiente confirmar si este flujo debe quedar activo o documentarse como inactivo por diseño. | B03 | Emmanuel Chulin | Por definir con Monific | Confirmar activación operativa del workflow. | Revisión en HubSpot: workflow localizado, acciones/criterios visibles y estado DESACTIVADA. | Parcial. La configuración existe, pero no puede darse por operativa mientras el workflow esté apagado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-221 | Bajo | Cobranza | WF-056 'Cambio a liquidado' solo cambia de etapa a Campana Liquidada; no setea propiedades de trazabilidad ni notifica. La trazabilidad recae en WF-063. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Confirmar que WF-063 captura toda la trazabilidad al entrar a Liquidada. Si no, mover el seteo de propiedades aqui. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-221 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que la trazabilidad de liquidación queda cubierta por el workflow de propiedades de entrada a Campaña Liquidada. WF-056 mueve el ticket a Liquidada y WF-063 registra fecha de liquidación, historial de pago, fecha de cierre y estado final. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822135185/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: WF-056 mueve a Campaña Liquidada; WF-063 se inscribe al entrar a esa etapa y escribe fecha_de_liquidacion, historial_de_pago, closed_date y estado_de_credito_final. | Correcto. La trazabilidad requerida queda cubierta al entrar a Campaña Liquidada. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-226 | Bajo | Transversal / configuración | App privada vigente trama1-monific (ID 10092461) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mantener como integracion vigente. Atender 'Actualizacion disponible' (migracion a nueva plataforma de apps de HubSpot) de forma planificada con BNO. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-226 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | No fue posible confirmar el estatus de la app privada "trama1-monific" (ID 10092461) con las credenciales disponibles en esta sesión. Se estima que su funcionamiento es correcto ya que, sigue reciviendo y enviado información | 2026-07-09 |  |  | B11 | David Ochoa
CON-234 | Bajo | Transversal / configuración | Universo Empresas / cruce master | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Actualizar master con cifras reales. Reenfocar el problema historico: la brecha de vinculacion es marginal (12 casos), no masiva. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-234, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Parcial | Se documentó el criterio y existe evidencia operativa, pero la fila no tiene URL/ID de workflow para validar implementación en canvas. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/companies/list/view/all/ | Dependencia de Monific: actualizar master con cifras reales y aceptar que la brecha de vinculación es marginal. Punto documental; no aplica como workflow salvo nueva regla de negocio. | B10 | Emmanuel Chulin | Pendiente de evidencia verificable | Falta URL/ID de configuración o respaldo equivalente para cierre técnico. | Revisión documental de la fila y evidencia asociada. | Parcial. Hay documentación, pero no evidencia técnica suficiente para cierre de implementación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-238 | Bajo | Propiedades / datos | Creación de grupo de propiedades: POST /crm/properties/v3/companies/groups | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Ajustar app: chequear si el grupo existe (GET) antes de POST, o mover la creacion a un paso de inicializacion unico. Elimina ruido recurrente en logs. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-238, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B07? Sí/No. | Sí | Se confirmaron propiedades relacionadas ya existentes en Empresa (incluida clave_de_desarrollador), pero no fue posible confirmar si están organizadas bajo un grupo de propiedades específico creado vía API, ya que esta herramienta no expone un listado de grupos de propiedades. | 2026-07-09 |  |  | B07 | David Ochoa
CON-242 | Bajo | Transversal / configuración | Motivo de interes (motivo_de_interes) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Documentar en master el % real (3.32%) y la fuente hibrida. Confirmar si los 3 registros extra via formulario son esperados. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-242, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Parcial | Se documentó el criterio y existe evidencia operativa, pero la fila no tiene URL/ID de workflow para validar implementación en canvas. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/property-settings/48427391/properties/company/motivo_de_interes | Dependencia de Monific: documentar porcentaje real y confirmar si los registros extra vía formulario son esperados. Punto documental; no aplica como workflow salvo nueva regla. | B10 | Emmanuel Chulin | Pendiente de evidencia verificable | Falta URL/ID de configuración o respaldo equivalente para cierre técnico. | Revisión documental de la fila y evidencia asociada. | Parcial. Hay documentación, pero no evidencia técnica suficiente para cierre de implementación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-251 | Bajo | Transversal / configuración | Motivo de interes / motivo_de_interes | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar si el campo es obligatorio en el front; si no aporta, evaluar retirarlo del master o reforzar su captura. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-251, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se confirmó que la propiedad "Motivo de interés" (motivo_de_interes) existe en Negocio. | 2026-07-09 | https://app.hubspot.com/private-apps/48427391/10092461 |  | B10 | David Ochoa
CON-216 | Bajo | Inversionistas | WF-029 opera correctamente: notifica al Propietario del negocio de forma dinámica en la asignación. Activado. Sin destinatarios fijos ni fuga a Legal. | Cierre informativo / validación en HubSpot | Sin acción correctiva. Funciona según diseño; cerrar como control informativo. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de destinatario dinámico. | ¿BNO confirma que WF-029 opera con propietario dinámico y puede cerrarse como control informativo? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-029 opera con notificación al propietario del negocio; no hay destinatario fijo ni fuga a Legal. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890225/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; criterio de propietario conocido; notificación dirigida al propietario del negocio. | Correcto. El workflow usa destinatario dinámico y queda documentado como control informativo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-217 | Bajo | Inversionistas | WF-030 opera correctamente: tras 48 días en etapa crea tarea de seguimiento al Propietario del negocio de forma dinámica. | Cierre informativo / validación en HubSpot | Sin acción correctiva. Funciona según diseño; cerrar como control informativo. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de tarea asignada al propietario. | ¿BNO confirma que WF-030 opera con tarea al propietario dinámico y puede cerrarse como control informativo? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-030 crea una tarea de seguimiento asignada al propietario del negocio de forma dinámica. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890880/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; tarea de seguimiento asignada mediante propietario del negocio. | Correcto. El workflow usa asignación dinámica y queda documentado como control informativo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-220 | Bajo | Servicio / Atención | Hallazgo viejo de correo fijo a Raquel/Karen en WF-047 no se confirma: el flujo no contiene nodo de correo y la tarea se asigna al Propietario del ticket. | Cierre documental / validación en HubSpot | Cerrar este hallazgo del maestro como no confirmado en WF-047. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de acciones configuradas. | ¿BNO confirma que WF-047 no contiene correo fijo a Raquel/Karen y puede cerrarse documentalmente? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-047 no contiene correo fijo a Raquel/Karen; el flujo crea tarea al propietario del ticket y registra folio/fecha de escalamiento. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136886/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: acciones de WF-047 incluyen folio TI, fecha de escalamiento TI y tarea asignada al propietario del ticket; no hay nodo de correo fijo. | Correcto. El hallazgo viejo no se confirma en el workflow revisado y se documenta su cierre. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-255 | Bajo | Contactos / Empresas | Asociación Contacto-Empresa con cobertura baja esperada por el modelo B2C de inversión retail; no se trata como defecto operativo. | Cierre informativo / documentación | Sin acción correctiva. Considerar esta cobertura al diseñar dashboards que crucen Contacto-Empresa. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot con el universo de contactos y documentación del criterio. | ¿BNO confirma que la baja asociación Contacto-Empresa es esperada por el modelo B2C y puede cerrarse como nota informativa? Sí/No. | Sí | Se documentó el criterio y existe evidencia operativa, pero la fila no tiene URL/ID de workflow para validar implementación en canvas. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/contacts/list/view/all/ |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión documental de la fila y evidencia asociada. | Parcial. Hay documentación, pero no evidencia técnica suficiente para cierre de implementación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-268 | Bajo | Negocios / Pipelines | Pipeline Inversionistas no recibe volumen reciente; se documenta como insumo para consolidación posterior de pipelines. | Cierre informativo / documentación | Sin acción puntual inmediata. Coordinar con la consolidación mayor de pipelines. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot con el universo de negocios y documentación del criterio. | ¿BNO confirma que este punto queda documentado como informativo para consolidación posterior de pipelines? Sí/No. | Sí | Se documentó el criterio y existe evidencia operativa, pero la fila no tiene URL/ID de workflow para validar implementación en canvas. Al ser nuevas cosas se espera que no haya información poblada | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/objects/0-3/views/all/list |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión documental de la fila y evidencia asociada. | Parcial. Hay documentación, pero no evidencia técnica suficiente para cierre de implementación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-278 | Bajo | Negocios / Propiedades | Contradicción histórica sobre amount queda obsoleta: prevalece el dato actualizado de alto llenado de la propiedad. | Cierre documental / validación en HubSpot | Cerrar contradicción documental; sin acción correctiva adicional. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot a la propiedad o vista de negocios y documentación del conteo. | ¿BNO confirma que prevalece el dato actualizado de alto llenado de amount y puede cerrarse la contradicción documental? Sí/No. | Sí | Se documentó el criterio y existe evidencia operativa, pero la fila no tiene URL/ID de workflow para validar implementación en canvas. Se espera que esa propiedad siga siendo utilizada | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/property-settings/48427391/properties/deal/amount |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión documental de la fila y evidencia asociada. | Parcial. Hay documentación, pero no evidencia técnica suficiente para cierre de implementación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado

## Bloques B01-B16
Bloque | Requerimiento ejecutivo | Responsable esperado | Acción requerida | Plazo máximo | Evidencia mínima | Criterio de aceptación Monific | Riesgo | Pregunta específica | BNO: Estado | BNO: Responsable nominal | BNO: Acción realizada | BNO: Fecha compromiso | BNO: Dependencia/bloqueo | BNO: Evidencia | BNO: Caso de prueba | BNO: Resultado de prueba | Monific: Fecha validación | Monific: Responsable validación | Monific: ¿Aceptado?
B01 | Documentación TO BE y conciliación master↔HubSpot | BNO — Arquitectura / PM | Entregar TO BE final y tabla por workflow que concilie master, flujograma y estado real. | +10 días hábiles | Documento versionado, enlaces/export y tabla con fecha/usuario. | 100% del alcance conciliado; cero contradicciones. | Cierre con documentación no confiable. | ¿Entregará BNO el TO BE final y la conciliación completa? Sí/No. |  |  |  |  | La documentación TO BE debe reflejar que cobranza vive en Tickets/pipeline de Cobranza y no como objeto separado; depende de validación final de Monific.
B02 | Workflows de Solicitantes WF-001–024 | BNO — Implementación / Arquitectura | Corregir triggers, reinscripción, exclusión mutua, destinatarios, trazabilidad y fallback. | +20 días hábiles | Canvas/export, bitácora y pruebas aprobado/rechazado. | Casos críticos pasan punta a punta; ningún negocio queda atorado. | Caída del embudo, errores y falta de trazabilidad. | ¿Corregirá y probará BNO todos los WF críticos de Solicitantes? Sí/No. | Parcial - requiere cierre operativo | Emmanuel Chulin | Se revalidaron workflows de Solicitantes. Varios cambios están confirmados, pero quedan puntos parciales y verificación pendiente en tareas/acciones específicas. | Pendiente de cierre operativo | Cerrar pendientes CON-016, CON-036 y revisar destinatarios en flujos relacionados. Algunos flujos además dependen de aprobación de Monific sobre contenido/remitentes antes de activarse. | Revisión HubSpot de workflows asociados al bloque. | Contraste de flujos contra pendientes críticos y evidencia de canvas. | Avance parcial; no cerrar bloque completo.
B03 | Workflows de Inversionistas WF-025–040 | BNO — Implementación / Arquitectura | Eliminar hardcodes y duplicados; corregir fondeo, cierre y destinatarios. | +20 días hábiles | Export y casos de fondeo, congelado y cierre. | Sin activación sin fondeo; cierre no se revierte; sólo titular recibe comunicación. | Estados financieros y comunicaciones erróneos. | ¿Entregará BNO pruebas de fondeo, congelado y cierre? Sí/No. | Parcial - flujos apagados por confirmar | Emmanuel Chulin | Se confirmaron configuraciones visibles en flujos de Inversionistas, pero varios workflows relacionados permanecen desactivados. | Por definir con Monific | Por definir con Monific: confirmar si los flujos OFF deben activarse o documentarse como no operativos; también normalizar equipos antes de cerrar notificaciones por rol. | Revisión de estado ON/OFF y canvas de workflows. | Validación de estado y acciones principales. | Configuración parcial; operación no confirmada mientras sigan apagados.
B04 | Workflows de Servicio/UNE WF-041–049 | BNO — Implementación | Round-robin, SLA de respuesta humana, roles dinámicos y cierre con evidencia. | +20 días hábiles | Configuración de equipos, canvas y pruebas con timestamps. | Distribución equitativa; SLA humano; cierre bloqueado sin resolución. | SLA incorrecto y atención sin trazabilidad. | ¿Implementará BNO round-robin, SLA humano y guardas de cierre? Sí/No. | Parcial - requiere ajuste puntual | Emmanuel Chulin | Se validaron flujos de Servicio/UNE y se identificaron puntos aún pendientes, incluido un flujo Tipo C apagado y notificaciones con destinatario fijo. | Pendiente de ajuste | Resolver CON-137 y revisar destinatarios fijos en UNE. Los roles/reglas regulatorias deben quedar validados por Monific/Compliance. | Revisión de workflows de Servicio/UNE. | Validación de estado, ramas y destinatarios. | Bloque parcialmente implementado; no cerrar completo.
B05 | Workflows de Cobranza WF-050–064 | BNO — Implementación / Arquitectura | Reimplementar ciclo día 1/7/13/14/15, resolver secuencias y trazabilidad jurídica. | +25 días hábiles | Canvas, secuencias resueltas y prueba con datos mock. | Ciclo operativo; etapas terminales notifican, crean tarea y registran evidencia. | Mora sin gestión, pérdida económica y de trazabilidad. | ¿Entregará BNO el ciclo completo probado? Sí/No. | Parcial - comunicaciones no vinculadas | Emmanuel Chulin | Se revisaron flujos de Cobranza y assets de comunicación. Hay correos creados parcialmente, pero no quedó evidencia visible de vinculación a workflows. | Pendiente de vinculación y pruebas | Aclaración de alcance: cobranza debe validarse dentro del objeto Tickets, pipeline de Cobranza; no se espera un objeto separado. El bloqueo operativo sigue en comunicaciones no vinculadas, pruebas de inscripción/envío y confirmación de roles/datos regulatorios. | Revisión de workflows de Cobranza y biblioteca de correos. | Cruce de matriz de comunicaciones contra workflows y assets. | Avance parcial; falta cierre operativo del ciclo.
B06 | Dashboards ejecutivos en tiempo real | BNO — Implementación | Construir dashboards de inversión, cobranza, comunicación y desempeño. | +25 días hábiles | Links, capturas, fuentes y prueba con datos reales. | Cuatro dashboards poblados, accionables y aceptados por dirección/operación. | Decisiones sin información y entregable contractual incompleto. | ¿Entregará BNO los cuatro dashboards con datos reales? Sí/No. |  |  |  |  | Para dashboard de cobranza, la fuente esperada es Tickets/pipeline de Cobranza, no un objeto de cobranza independiente. Pendiente confirmar métricas, filtros y fuente de datos con Monific.
B07 | 31 propiedades comprometidas; 26 faltantes | BNO — Implementación | Crear y verificar objeto, grupo, tipo, valores e internal name sin duplicar. | +10 días hábiles | Por propiedad: captura, internal name, tipo, grupo y sensibilidad. | 31/31 verificadas y sin duplicados. | Workflows y reportes sin campos de respaldo. | ¿Completará BNO las 31 propiedades y su evidencia? Sí/No. | Resuelto pendiente de validación | Emmanuel Chulin | Creación y verificación de las propiedades del modelo de datos en HubSpot (objeto, grupo, tipo, valores e internal name en snake_case, sin duplicar) Incluye las requeridas por el diagnóstico —Origen de Cambio (origen_cambio) y Fecha de cambio (fecha_cambio)— además de los campos de pipeline, fondeo y evaluación. Conjunto personalizado del proyecto: 77 propiedades (Negocio 59, Contacto 16, Ticket 2). | Entregado; últimas propiedades del diagnóstico (origen_cambio, fecha_cambio) creadas el 2026-06-23. | Sin bloqueo. La validación final (31/31 y sensibilidad por propiedad) corresponde a Monific. | Propiedades visibles en Configuración > Propiedades (Negocio/Contacto/Ticket), creadas por el usuario de integración del proyecto (figura como 'Usuario desconocido'). Internal names: origen_cambio, fecha_cambio, link_drive, monto_solicitado, decision_comite, motivo_decision, fecha_de_decision, entre otras. Export de propiedades disponible. | Inventario por API de HubSpot (deals/contacts/tickets): verificación de internal name, label, grupo y tipo, y unicidad de internal name; conteo del conjunto del proyecto y de las creadas en el periodo del compromiso. | Propiedades creadas y presentes. Conjunto personalizado del proyecto: 77 (Negocio 59, Contacto 16, Ticket 2); 20 creadas en junio 2026, incluidas origen_cambio y fecha_cambio el 2026-06-23. Internal names en snake_case y únicos. Reconciliación contra la lista de 31 comprometidas y revisión de duplicados semánticos: validación de Monific.
B08 | 81 comunicaciones omnicanal | BNO — Implementación | Crear 77, corregir 4 y actualizar tracker con triggers, tokens y destinatarios. | +30 días hábiles | Link por asset, trigger, destinatario, prueba y aprobación. | 81 implementadas; cero no iniciadas; aprobadas por Monific. | Usuarios sin avisos, copies inconsistentes y exposición de datos. | ¿Implementará BNO las 81 comunicaciones y entregará tracker? Sí/No. | En proceso - 46/81 assets localizados | Emmanuel Chulin | Se localizaron 46 comunicaciones como correos de marketing con metadata y cuerpo configurados. Hay 35 piezas pendientes por canal no-email, PDF, WhatsApp, tarea o notificación interna. | Pendiente de completar y vincular | Las piezas no-email/PDF/WhatsApp y algunas notificaciones dependen de definición/aprobación de Monific sobre canal, copy, destinatarios y prueba de envío antes de cerrar. | Búsqueda en Marketing Email y revisión de assets localizados. | Cruce de 81 IDs de la matriz contra HubSpot. | No cerrar: creación parcial y sin adjunte visible a workflows.
B09 | Base de conocimiento y capacitación | BNO — Capacitación / Implementación | Entregar manuales, guías y videos; completar programa correctivo o equivalente. | +30 días hábiles | Materiales, asistencia, ejercicios, grabaciones y evaluación. | Base completa; equipo capacitado; transferencia validada por escrito. | Dependencia de BNO y baja adopción. | ¿Entregará BNO la base y concluirá el programa de capacitación? Sí/No.
B10 | Definiciones de arquitectura para TI | BNO — Arquitectura / Integraciones | Documentar niveles, mapeo financiero, Deal padre, Mercado Secundario, catálogo y asociaciones. | +15 días hábiles | ADR, diccionario, payloads, eventos y casos límite. | TI puede implementar sin reabrir discovery ni adivinar reglas. | Integración bloqueada y retrabajo. | ¿Entregará BNO las definiciones completas con internal names y eventos? Sí/No. |  |  |  |  | Bloque dependiente de definiciones de Monific/TI: niveles, mapeos, pipelines, asociaciones, scopes y reglas de integración deben quedar confirmados antes de cerrar implementación.
B11 | Higiene y seguridad de configuración nativa | BNO — Implementación | Consolidar pipelines, crear association label e inventariar 383 propiedades antes de archivar. | +20 días hábiles | Export antes/después, inventario, impacto y plan de reversa. | Ningún campo usado se archiva; pipelines y asociación normalizados. | Pérdida de datos y automatizaciones. | ¿Entregará BNO inventario e impacto antes de archivar? Sí/No. |  |  |  |  | La consolidación de pipelines y archivo de configuraciones depende del inventario e impacto aprobados por Monific. En cobranza, validar siempre contra Tickets/pipeline de Cobranza.
B12 | Masters con contenido de otro cliente | BNO — Dirección / PM | Explicar origen, retirar contenido ajeno y entregar masters depurados/versionados. | +10 días hábiles | Masters limpios y control de cambios. | Cero contenido de terceros; aceptación escrita. | Confidencialidad y documentación de cierre no confiable. | ¿Entregará BNO ambos masters depurados? Sí/No.
B13 | Modelo operativo y corte de horas | BNO — Dirección / PM | Conciliar alcance/horas y reasignar o acreditar horas no ejecutadas. | +10 días hábiles | Corte detallado y anexo operativo firmado. | Modelo conciliado; horas resueltas; sin costos no acordados. | Bloqueo de cierre y disputa de alcance. | ¿Entregará BNO el corte y resolverá horas no ejecutadas? Sí/No.
B14 | Segregación del despacho externo ARI | BNO — Implementación / Dirección | Crear equipo dedicado, retirar ARI de Legal y limitar notificaciones a nodos pactados. | +15 días hábiles | Membresías, visibilidad y destinatarios antes/después. | ARI sin acceso al pipeline interno; sólo notificaciones pactadas. | Visibilidad cruzada y riesgo de confidencialidad/regulatorio. | ¿Segregará BNO a ARI y eliminará notificaciones internas? Sí/No. |  |  |  |  | Dependencia de Monific: confirmar alcance de ARI, equipo dedicado, permisos y destinatarios permitidos. No cerrar sólo con cambio técnico si no está validada la segregación operativa/regulatoria.
B15 | Flujo UNE roto de punta a punta | BNO — Implementación | Activar UNE; generar expediente/folio; notificar Compliance; bloquear cierre sin documentación. | +20 días hábiles | Caso Tipo E completo, folio, notificación y captura del pipeline. | Toda reclamación genera expediente y folio; cierre controlado. | Riesgo de incumplimiento del proceso UNE. | ¿Activará y probará BNO el flujo UNE completo? Sí/No. |  |  |  |  | Dependencia de Monific/Compliance: confirmar folio, expediente, bloqueo de cierre y responsables UNE antes de activar/cerrar el flujo punta a punta.
B16 | Destinatarios productivos de BNO y tokens HubL | BNO — Implementación / Seguridad | Retirar destinatarios personales de BNO, usar roles internos y corregir tokens. | +15 días hábiles | Export antes/después, búsqueda cero coincidencias y pruebas de render/envío. | Cero nodos a personal BNO; cero tokens sin resolver. | Exposición de información y dependencia del proveedor. | ¿Retirará BNO todos sus destinatarios personales y corregirá tokens? Sí/No. | En proceso - revisar destinatarios | Emmanuel Chulin | Se identificaron flujos con destinatarios fijos o genéricos que requieren ajuste antes de cierre. | Pendiente de ajuste | Depende de que Monific confirme roles internos/productivos y reemplace destinatarios personales o genéricos; no cerrar hasta validar cero tokens/destinatarios externos no autorizados. | Revisión de workflows con banderas de destinatario. | Búsqueda de destinatarios fijos/genéricos en workflows capturados. | Riesgo abierto hasta limpiar destinatarios y tokens.

## Relación de flujos
WF (auditoria) | Workflow real en HubSpot | Estado | Flow ID | Classic ID | Enlace HubSpot | CON sin responder (J vacia) | Confianza | Justificacion
WF-001 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 02 ¦ Tarea de creación de drive ¦ V1 | ON | 1807993705 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807993705/edit | CON-001 | Alta | Crea la tarea de carpeta Drive del solicitante (hallazgo: creacion manual de carpeta).
WF-002 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Evaluación ¦ V1 | ON | 1808075841 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808075841/edit | CON-012 | Alta | Mueve el negocio de Nuevo a Evaluacion.
WF-003 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 03 ¦ Actualizar estatus y enviar secuencia ¦ V1 | ON | 1808076077 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit | CON-009 CON-012 CON-007 | Alta | Actualiza estatus y dispara secuencia (+15d / En pausa) al entrar a Nuevo.
WF-004 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1 | OFF | 1807994268 | 110186087 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit | CON-009 CON-010 CON-011 CON-019 CON-020 | Alta | Secuencia +15 dias; APAGADA (coincide nombre y estado OFF).
WF-005 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 05 ¦ Enviar a solicitante requerimiento de su documentación ¦ V1 | ON | 1807927723 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927723/edit | CON-012 CON-013 CON-018 CON-014 | Media | Por eliminacion: aviso/secuencia +2d al solicitante (No05 requerimiento doc).
WF-007 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 07 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 2 días ¦ V1 | OFF | 1809267363 | 110380683 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1809267363/edit | CON-013 CON-018 CON-019 CON-020 | Alta | Secuencia +2 dias; APAGADA (coincide nombre y estado OFF).
WF-008 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Formalización ¦ V1 | ON | 1807924876 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit | CON-117 CON-023 CON-033 | Media | Reinscripcion aprobado -> Formalizacion (transicion por aprobacion).
WF-009 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a perdido ¦ V1 | ON | 1807927041 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit | CON-117 CON-119 | Media | Mismo patron para rechazos -> Cambio de etapa a perdido.
WF-010 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 04 ¦ Correo interno a DG ¦ V1 | ON | 1807927091 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit | CON-027 CON-029 CON-283 | Alta | Notificacion al DG (cita "Notificacion al DG").
WF-011 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 03 ¦ Correo interno a involucrados y actualizar campos ¦ V1 | ON | 1808160659 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808160659/edit | CON-028 CON-029 CON-030 | Alta | Correo interno a involucrados (cita "enviado a evaluacion a David Ochoa").
WF-012 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 05 ¦ fijar la propiedad "Fecha de decisión del comité" ¦ V1 | ON | 1807992844 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit | CON-033 | Alta | Fija "Fecha de decision del comite".
WF-013 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 06 ¦ Crear tarea de la carta de aceptación ¦ V1 | ON | 1807930283 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit | CON-035 | Alta | Crea tarea de la carta de aceptacion.
WF-014 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 07 ¦ Crear tarea de la carta de rechazo ¦ V1 | ON | 1808048197 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit | CON-037 CON-039 | Media | Por posicion: crear tarea carta de rechazo (audit reporto contradiccion ON/OFF).
WF-015 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a proceso de firma ¦ V1 | ON | 1808166282 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit | CON-042 | Alta | Cruce Formalizacion -> Proceso de firma.
WF-016 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 02 ¦ Notificación interna a involucrados ¦ V1 | ON | 1808311603 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit | CON-023 CON-043 CON-159 | Alta | Notificacion interna a involucrados (MKT/Legal/EEJ).
WF-017 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 03 ¦ Notificación interna a superior estancado ¦ V1 | ON | 1808313453 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit | CON-045 CON-046 CON-047 | Alta | Notificacion de escalamiento a superior (estancado).
WF-019 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 02 ¦ Editar campo para secuencia ¦ V1 | ON | 1808890551 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890551/edit | CON-042 CON-048 CON-163 | Alta | Setea bandera "Inscribir en secuencia de firma" (Editar campo para secuencia).
WF-020 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 03 ¦ Enviar secuencia ¦ V1 | ON | 1808682771 | 110304079 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808682771/edit | CON-042 CON-048 CON-163 | Alta | Envia la secuencia de firma (cadena WF-019->WF-020; estaba OFF en auditoria).
WF-021 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 04 ¦ Notificaciones a asesor asignado ¦ V1 | ON | 1808816250 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808816250/edit | CON-028 CON-051 CON-010 | Alta | 3 notificaciones al asesor (Seguimiento/Recordatorio/Urgente).
WF-024 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 06: Perdido ¦ Nº 01 ¦ Establecer propiedades de perdido ¦ V1 | ON | 1808747845 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit | CON-056 | Alta | Cita el nombre "Establecer propiedades de perdido".
WF-025 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1 | OFF | 1808818247 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit | CON-057 CON-068 CON-058 CON-201 CON-204 | Alta | Mueve de Perfil Activo a Inversionista Activo (Cambio de etapa a activo).
WF-026 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a congelado ¦ V1 | OFF | 1808819073 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808819073/edit | CON-060 CON-204 | Pendiente de revalidar | No fue posible revalidar el canvas en esta revisión por timeout de carga. Estado esperado: OFF; requiere reintento manual.
WF-027 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 03 ¦ Actualizar propiedades de negocio ¦ V1 | OFF | 1808747892 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit | CON-061 CON-069 CON-065 | Alta | Hardcodea Nivel de registro / CLABE (Actualizar propiedades de negocio).
WF-028 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 04 ¦ Notificar a cliente ¦ V1 | OFF | 1808892052 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit | CON-063 CON-064 CON-245 CON-065 | Media | Dos acciones WhatsApp mismo template -> Notificar a cliente.
WF-029 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 05 ¦ Notificar a asesor en la asignación ¦ V1 | ON | 1808890225 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890225/edit | CON-168 CON-204 | Baja | Reinscripcion al volver a Perfil Activo (tentativo).
WF-030 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 06 ¦ Notificar a asesor de negocio estancado ¦ V1 | ON | 1808890880 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890880/edit | CON-067 CON-168 CON-204 | Alta | Cita "inversionista estancado" -> Notificar a asesor de negocio estancado.
WF-031 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a cierre ¦ V1 | OFF | 1808852539 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852539/edit | CON-068 | Media | Trigger/accion por IDs numericos de pipeline/etapa (Cambio de etapa a cierre).
WF-032 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a congelado ¦ V1 | OFF | 1808890239 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit | CON-069 CON-175 | Alta | Exige 90 dias sin inversion Activo -> Congelado.
WF-033 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 03 ¦ Definir propiedades de inversión ¦ V1 | OFF | 1808890885 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit | CON-076 CON-174 CON-075 CON-203 | Media | Acciones que definen "Fecha de primera inversion" (Definir propiedades de inversion).
WF-034 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 04 ¦ Realizar envio de secuencia ¦ V1 | OFF | 1808851292 | 110314696 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808851292/edit | CON-073 CON-074 CON-075 | Media | Sobre objeto Contactos; envio de secuencia (Realizar envio de secuencia).
WF-035 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 05 ¦ Actualizar datos de entrada en etapa ¦ V1 | OFF | 1808852554 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852554/edit | CON-076 CON-174 | Baja | Byte-identico a WF-033 (Actualizar datos de entrada en etapa; tentativo).
WF-036 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1 | OFF | 1808815771 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808815771/edit | CON-077 CON-173 | Alta | Trigger entrada a Congelado pero mueve a Activo (Cambio de etapa a activo).
WF-037 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 02 ¦ Definir campos de entrada ¦ V1 | OFF | 1808817955 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit | CON-080 | Media | Dos acciones identicas "Fecha de congelado" (Definir campos de entrada).
WF-038 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 03 ¦ Notificaciones de reactivación ¦ V1 | OFF | 1808853523 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853523/edit | CON-081 CON-082 | Media | Template de correo "desconocido" (Notificaciones de reactivacion).
WF-040 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 02 ¦ Notificaciones a cliente ¦ V1 | OFF | 1808818002 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818002/edit | CON-086 | Alta | Comunicacion de cierre al inversionista (Notificaciones a cliente).
WF-041 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 01 ¦ Asignar propietario de ticket ¦ V1 | ON | 1822143749 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit | CON-087 | Baja | Distribucion "Aleatoria" (asignacion de propietario; tentativo).
WF-042 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 02 ¦ Notificación por SLA vencido ¦ V1 | ON | 1822144532 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822144532/edit | CON-089 CON-186 | Baja | Notificacion con destinatario hardcodeado (Raquel) (tentativo).
WF-043 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1 | ON | 1822143856 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit | CON-090 CON-092 CON-182 CON-091 | Media | Cambia etapa del ticket (par con WF-044; Mover ticket a atencion).
WF-044 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 04 ¦ Definir primera respuesta ¦ V1 | ON | 1822145171 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822145171/edit | CON-092 CON-093 CON-182 CON-094 | Alta | Setea "Fecha primera respuesta" (Definir primera respuesta).
WF-046 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 02: En atención ¦ Nº 02 ¦ Escalar a TI ¦ V1 | ON | 1822136495 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136495/edit | CON-096 | Alta | Cambia a Escalado a TI sin asignar propietario (Escalar a TI).
WF-048 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 03: Escalado TI ¦ Nº 02 ¦ Vencmiento 48 horas ¦ V1 | ON | 1822137249 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit | CON-097 CON-098 | Media | Escalamiento critico / 48h (Vencimiento 48 horas).
WF-049 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 04: Cerrado ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822136625 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit | CON-099 CON-100 CON-143 CON-144 | Baja | Trigger Estado=Cerrado (Propiedades de entrada; tentativo; tambien toca UNE).
WF-050 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 01: Nuevo Registro ¦ Nº 01 ¦ Asignar propietario de cobranza ¦ V1 | ON | 1820379477 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820379477/edit | CON-101 | Media | Asigna propietario al equipo equivocado (Asignar propietario de cobranza).
WF-053 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1 | OFF | 1820860306 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | CON-103 CON-104 CON-280 CON-105 CON-187 CON-188 CON-190 | Alta | Cita "Recordatorios activos" + bug trigger anual.
WF-054 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 02 ¦ Recordatorios antes del 15 mes ¦ V1 | OFF | 1820860318 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860318/edit | CON-280 CON-105 CON-189 CON-190 | Alta | Replica de WF-053 (Recordatorios antes del 15 mes).
WF-055 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 03 ¦ Mora avanzada 31+ días ¦ V1 | ON | 1820890946 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit | CON-192 CON-283 CON-210 | Alta | Trigger 31 dias / Mora avanzada 31+ dias.
WF-056 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1 | ON | 1820912802 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit | CON-109 | Media | Mueve a Cierre por refinanciamiento (Etapa 03 No2).
WF-057 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ Mover a ejecución de garantía ¦ V1 | ON | 1820907946 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit | CON-107 CON-110 CON-111 CON-145 | Media | Transiciona a Ejecucion de Garantia mora>=61 (Mover a ejecucion de garantia).
WF-058 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1820913996 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820913996/edit | CON-193 | Baja | Notif "Decision de Refinanciamiento" sin destinatarios (tentativo).
WF-059 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1 | ON | 1820912802 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit | CON-112 CON-211 | Baja | Mueve a Cierre por refinanciamiento terminal (tentativo; probable solape con WF-056).
WF-061 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 04: Ejecución de garantia ¦ Nº 01 ¦ Propiedades y Notificaciones ¦ V1 | ON | 1820908035 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit | CON-111 CON-148 CON-150 CON-281 | Alta | Ejecucion de Garantia (Semaforo=Critico; hardcoded Vianey/Raquel).
WF-062 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 05: Cierre por refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1820906657 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820906657/edit | CON-112 CON-151 CON-211 | Alta | Etapa terminal Cierre por refinanciamiento: solo Fecha de cierre.
WF-063 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 06: Campaña Liquidada ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822135185 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822135185/edit | CON-112 CON-152 | Alta | Campana Liquidada: setea 4 propiedades.
WF-064 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 07: Cierre por Incumplimiento ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822086313 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit | CON-109 CON-112 CON-154 CON-155 CON-282 | Alta | Cierre por Incumplimiento: propiedades de entrada.
WF-065 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 01 ¦ Etapa 1: Lead Creado ¦ V1 | ON | 1831325844 | 114212174 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1831325844/edit | CON-279 | Media | Conversion Etapa 1: Lead Creado (solo set_property).
WF-069 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 05 ¦ Fecha de primera inversión ¦ V1 | ON | 1831383210 | 114219633 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1831383210/edit | CON-279 | Media | Conversion Etapa 5: Fecha de primera inversion (solo set_property).

## Copia de Comunicaciones (81) (hidden)
ID | Área | Comunicación | Canal | Trigger | Destinatario | Responsable | Responsable BNO | Propiedad | Tokens | Estado objetivo | Estado de implementación | % avance | Fecha objetivo | Validación Monific (Raquel) | Link al asset HubSpot | Notas / Bloqueos
SOL-001 | Solicitantes | Confirmación de solicitud recibida | Email | Formulario / negocio nuevo | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-002 | Solicitantes | Solicitud de documentación inicial | Email | Califica pre-revisión | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-003 | Solicitantes | Recordatorio documentación día 3 | Email | 3 días sin carga completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-004 | Solicitantes | Recordatorio documentación día 6 | Email | 6 días sin carga completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-005 | Solicitantes | No show o sin respuesta | Email | Cita vencida o 7 días sin respuesta | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-006 | Solicitantes | Dudas sobre requisitos | Email | Solicitante pide orientación | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-007 | Solicitantes | Pausa voluntaria | Email | Solicitante decide pausar | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-008 | Solicitantes | Carpeta Drive creada | WhatsApp | Carpeta de expediente creada | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-009 | Solicitantes | Expediente completo | Email | Validación documental completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-010 | Solicitantes | Expediente con observaciones | Email | Validación documental parcial | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-011 | Solicitantes | No viable documental | Email | Documentación no subsanable | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-012 | Solicitantes | Avance a evaluación financiera | Email | Pasa a análisis financiero | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-013 | Solicitantes | Solicitud de evaluación interna | Notificación interna | Entrada a evaluación | Comercial / Finanzas / Legal | A.A.S. / Comercial |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-014 | Solicitantes | Notificación a Dirección General | Notificación interna | Preaprobación / comité | Dirección General | A.A.S. / Comercial |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-015 | Solicitantes | Aceptación preliminar | Email | Comité aprueba continuar | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-016 | Solicitantes | Rechazo inmediato | Email | No cumple criterio básico | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-017 | Solicitantes | Rechazo formal | PDF + Email | Comité rechaza | Solicitante | A.A.S. / Legal |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-018 | Solicitantes | Inicio de formalización | Email | Aceptado para contrato | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-019 | Solicitantes | Formalización detenida | Email | Contrato no firmado / pendiente | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-020 | Solicitantes | Contrato firmado | Email | Cierre ganado | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-021 | Solicitantes | Cierre perdido por no firma | Email | Contrato no firmado | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
SOL-022 | Solicitantes | Escalamiento expediente sin Drive | Tarea interna | Falta carpeta o enlace | Owner comercial | A.A.S. / Comercial |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-001 | Inversionistas | WhatsApp de bienvenida comercial | WhatsApp | Registro / alta de inversionista | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-002 | Inversionistas | Tarea de primer contacto del asesor | Tarea | Alta de inversionista | Asesor asignado | A.A.I. |  | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-003 | Inversionistas | Recordatorio de fondeo 24h | WhatsApp | Registro sin depósito 24h | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-004 | Inversionistas | Seguimiento de fondeo 72h | WhatsApp | Registro sin depósito 72h | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-005 | Inversionistas | Asignación de asesor | Notificación interna | Nuevo inversionista calificado | Asesor asignado | Dirección Comercial |  | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-006 | Inversionistas | Saldo disponible para invertir | Email | Fondeo aplicado | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-007 | Inversionistas | Primera inversión detectada / siguiente paso | Email + PDF | Inversión confirmada | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-008 | Inversionistas | Saldo disponible por rendimiento o pago aplicado | Notificación interna | Inversión confirmada | Asesor / Operaciones | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-009 | Inversionistas | Reactivación 30 días | Email | Pago/rendimiento aplicado | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-010 | Inversionistas | Reactivación 90 días | Email | Solicitud de retiro recibida | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-011 | Inversionistas | Reactivación 180 días / preferencias | Email | 30 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-012 | Inversionistas | Reactivación 360 días / recuperación de cuenta | Email | 90 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-013 | Inversionistas | Reinversión post-campaña concluida | Email | 180 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-014 | Inversionistas | Retención por cierre de cuenta | Notificación interna | 360 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-CLOSE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
INV-015 | Inversionistas | Acompañamiento posterior a recuperación | Notificación interna | Proyecto liquidado | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-CLOSE | TK-BASE + TK-INV | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-001 | ATC | Acuse de ticket | Email | Ticket creado | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Corregir | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-002 | ATC | Asignación de agente | Notificación interna | Ticket creado/asignado | Agente ATC | HubSpot / E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-003 | ATC | SLA 5 minutos vencido | Notificación interna | Ticket sin primera respuesta | ATC / Dirección | E.A.C. / D.C. / T.I. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-004 | ATC | Escalamiento a TI al cliente | Email | Caso requiere TI | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-005 | ATC | Escalamiento TI interno | Notificación interna | Ticket requiere TI | TI | E.A.C. / D.C. / T.I. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-006 | ATC | Recordatorio TI 48h | Notificación interna | Ticket TI próximo a vencer | TI / Dirección | E.A.C. / D.C. / T.I. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
ATC-007 | ATC | Cierre de ticket | Email | Ticket resuelto/cerrado | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Corregir | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-001 | Cobranza | Nueva campaña a cobranza | Notificación interna | Campaña entra a cobranza activa | Ejecutivo de Cobranza | Cobranza / D.F. / D.C.L. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-002 | Cobranza | Calendario de pagos al solicitante | Email | Campaña activa / formalizada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-003 | Cobranza | Solicitud reporte RV | Email | Proyecto RV previo a cuota | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-004 | Cobranza | Recordatorio T-10 | Email | 10 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-005 | Cobranza | Recordatorio T-7 | Email | 7 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-006 | Cobranza | Recordatorio T-5 | Email | 5 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-007 | Cobranza | WhatsApp T-5 | WhatsApp | 5 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-008 | Cobranza | WhatsApp T-2 | WhatsApp | 2 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-009 | Cobranza | WhatsApp D0 | WhatsApp | Día de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-010 | Cobranza | Confirmación de pago | Email | Pago aplicado | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Corregir | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-011 | Cobranza | Incumplimiento día 1 | Email | Pago no recibido al día siguiente | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Corregir | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-012 | Cobranza | Escalamiento finanzas día 16 | Notificación interna | Mora moderada | Finanzas / Dirección | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-013 | Cobranza | Mora temprana WhatsApp | WhatsApp | Días 1-15 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-014 | Cobranza | Mora moderada WhatsApp | WhatsApp | Días 16-30 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-015 | Cobranza | Mora grave email | Email | Días 31-60 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-016 | Cobranza | Mora grave WhatsApp | WhatsApp | Días 31-60 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-017 | Cobranza | Aviso a inversionistas por retraso | Email | Retraso con garantía líquida | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-018 | Cobranza | Aviso a inversionistas por cobranza con garantía | Email | Mora grave / garantía | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-019 | Cobranza | Solicitud de refinanciamiento recibida | Email | Solicitante pide refinanciamiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-020 | Cobranza | Refinanciamiento aprobado | Email + WhatsApp | Reestructura aprobada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-021 | Cobranza | Refinanciamiento rechazado | Email | Reestructura rechazada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-022 | Cobranza | Ejecución de garantía al solicitante | Email | Procede garantía | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-023 | Cobranza | Ejecución de garantía interna | Notificación interna | Garantía aplicable | Legal / Finanzas / Dirección | Cobranza / D.F. / D.C.L. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-024 | Cobranza | Inicio jurídico | Notificación interna | Mora grave sin regularización | Legal / Cumplimiento | Cobranza / D.F. / D.C.L. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-025 | Cobranza | Distribución posterior a garantía | Email | Recuperación aplicada | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-026 | Cobranza | Campaña liquidada al solicitante | Email | Campaña pagada/liquidada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-CLOSE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-027 | Cobranza | Cierre por incumplimiento | Notificación interna | Caso cerrado por incumplimiento | Dirección / Cumplimiento / Finanzas | Cobranza / D.F. / D.C.L. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-028 | Cobranza | Recordatorio inversionistas mora | Email | Mora sin recuperación inmediata | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-029 | Cobranza | Cierre administrativo de cobranza | Tarea interna | Cierre operativo | Ejecutivo de Cobranza | Cobranza / D.F. / D.C.L. |  | PB-COB-CLOSE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-030 | Cobranza | ARI día 15 - preparación tabla de adeudos | Notificación interna + Email interno | Día 15 previo a mora temprana | Despacho ARI / Cobranza Monific | Despacho ARI / Cobranza |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-031 | Cobranza | ARI día 16+ - inicio cobranza amistosa | Notificación interna + copia | Día 16 / mora temprana | Despacho ARI / D.F. / Cobranza | Despacho ARI / D.F. / Cobranza |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-032 | Cobranza | ARI día 30+ - cobranza formal | Notificación interna + tarea | Día 30 a 60 / mora moderada o grave | Despacho ARI / D.F. / Legal | Despacho ARI / D.F. / Legal |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
COB-033 | Cobranza | ARI día 61+ - prejudicial/judicial y ejecución de garantía | Notificación interna + asignación | Día 61+ / ejecución de garantía | Despacho ARI / Legal / Cumplimiento / Dirección | Despacho ARI / Legal / Cumplimiento / Dirección |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
PDF-001 | PDF institucional | Carta de aceptación | PDF | Proyecto aceptado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
PDF-002 | PDF institucional | Carta de observaciones | PDF | Expediente observado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
PDF-003 | PDF institucional | Cartas de rechazo | PDF | Proyecto rechazado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
PDF-004 | PDF institucional | Carta de refinanciamiento | PDF | Reestructura aprobada | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB + TK-PDF | Crear | No iniciado | 0.0 |  | Pendiente
NOTA: el TEXTO/COPY de cada comunicación (asunto + cuerpo + tokens) está en el documento «Matriz completa de comunicación» — Parte II (Biblioteca de plantillas y textos). Esta hoja lleva el control de implementación; el contenido para pegar vive en ese anexo.

## Respuesta BNO (1) (hidden)
INSTRUCCIONES — BNO: responde una fila por pendiente. Llena J:N y P:T. O y U:W son controles de Monific. Si no está resuelto, indica responsable nominal, fecha compromiso y bloqueo. Todo cierre exige evidencia y prueba; los plazos se cuentan desde la aceptación escrita del plan.
ID | Prioridad | Tema | Pendiente crítico | Tipo de exigencia | Acción requerida (Monific) | Plazo máximo del bloque (desde aceptación del plan) | Evidencia que BNO debe entregar | Pregunta cerrada | BNO: ¿Resuelto? | BNO: Acción realizada | BNO: Fecha real | BNO: Evidencia (URL/ID/captura) | BNO: Comentario | Bloque B01-B16 | BNO: Responsable nominal | BNO: Fecha compromiso (si no resuelto) | BNO: Dependencia o bloqueo | BNO: Caso de prueba y dato usado | BNO: Resultado de prueba | Monific: Fecha de validación | Monific: Responsable de validación | Monific: ¿Aceptado?
CON-021 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción apagada. Si el comité aprueba al solicitante DESPUÉS de que entró a Evaluación (el caso normal), el WF nunca dispara y el negocio se queda atorado. El cruce Evaluación→Formalización del proceso comercial central queda roto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con condición 'Decisión = Aprobado'. Probar en sandbox con dos casos: uno con Decisión al ingresar y otro que la recibe después. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-021 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. Se conservaron los filtros base y la acción de cambio de etapa a Formalización. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Aprobado; filtro base en Evaluación; acción final a Formalización conservada. | Correcto. El workflow queda habilitado para reinscribir negocios aprobados y moverlos a Formalización conforme al flujo esperado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-022 | Crítico | Transversal / configuración | Al mover a Formalización no se registra 'Fecha cambio etapa a Formalización' ni 'Origen del cambio = WF-008 automático'. Sin esto no se puede auditar quién/qué movió cada negocio entre etapas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones de Editar registro que escriban fecha de cambio y origen. Replicar en todos los WFs de cambio de etapa (WF-002, WF-009, WF-015, WF-018, WF-022). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-022 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-024 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo problema pero para rechazos. Si el comité rechaza DESPUÉS de la entrada a Evaluación (caso normal), el WF nunca dispara y el negocio se queda atorado en Evaluación en lugar de pasar a Cierre Perdido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con condición 'Decisión = Rechazado'. Probar el escenario real. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-024 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. Se conservaron los filtros base y la acción de cambio de etapa a Cierre perdido. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Rechazado; filtro base en Evaluación; acción final a Cierre perdido conservada. | Correcto. El workflow queda habilitado para reinscribir negocios rechazados y moverlos a Cierre perdido conforme al flujo esperado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-025 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Cierra a Perdido sin trazabilidad (fecha + origen) y sin setear motivo de pérdida. Cerrar una solicitud como perdida sin motivo registrado es problema regulatorio Ley Fintech — no se puede acreditar el porqué del rechazo si CNBV lo pide. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones que setean Fecha cambio etapa, Origen, y Razón de cierre = 'Decisión de comité: Rechazado'. Vincular con WF-024 para no duplicar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-025 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de rechazo para mover a Cierre perdido, registrar el origen técnico del cambio y guardar el motivo de decisión como Decisión de comité: Rechazado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Resolución de Comité = Rechazado; acción a Cierre perdido conservada; origen técnico = WF-009 automático; motivo de decisión = Decisión de comité: Rechazado. | Correcto. El rechazo por comité queda con motivo y origen trazable; la fecha de entrada a Cierre perdido queda cubierta por la propiedad nativa de HubSpot de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-026 | Crítico | Solicitantes | La acción 4 'Notificación al DG' se envía a TODOS los contactos asociados al negocio. Esto incluye al solicitante, recibiría un correo interno destinado al DG. Filtración de comunicación interna al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a contacto/rol específico (DG por email o por rol). NO usar 'Todos los contactos asociados'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-026 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-031 | Crítico | Transversal / configuración | El WF dispara solo cuando Decisión = Aprobado. Cuando es Rechazado, NO se registra la 'Fecha de decisión del comité'. Las solicitudes rechazadas quedan sin fecha de decisión → rompe trazabilidad de SLA y reportes | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Modificar trigger a Decisión = Aprobado OR Rechazado. La fecha debe registrarse en AMBOS casos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-031 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para registrar la Fecha de decisión del comité tanto cuando la Resolución de Comité sea Aprobado como cuando sea Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción contempla Aprobado y Rechazado; reinscripción habilitada para ambos cambios de Resolución de Comité. | Correcto. La fecha de decisión queda cubierta para aprobaciones y rechazos. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-032 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo problema de reinscripción: si el negocio entra a Evaluación antes de que se setee Decisión=Aprobado (caso normal), no se inscribe y al setearse luego ya no se re-inscribe. La Fecha de decisión NUNCA se registra automáticamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad Decisión a Aprobado/Rechazado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-032 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow por cambio de Resolución de Comité a Aprobado o Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: reinscripción habilitada para Resolución de Comité = Aprobado y Resolución de Comité = Rechazado. | Correcto. El workflow puede volver a ejecutarse cuando la resolución se capture después de la entrada a Evaluación. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-034 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado a la tarea de carta de aceptación. Si Decisión=Aprobado se setea después de Evaluación, la tarea nunca se crea → las cartas de aceptación nunca llegan al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con cambio de propiedad Decisión=Aprobado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-034 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que la tarea de carta de aceptación se vuelva a generar cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Aprobado; filtros base conservados. | Correcto. La tarea de carta de aceptación queda cubierta cuando la aprobación se capture posteriormente. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-037 | Crítico | Solicitantes | CONTRADICCIÓN: master dice 'Encendido' pero HubSpot está DESACTIVADO. Si está apagado en producción, las solicitudes rechazadas NO generan tarea de carta de rechazo, los solicitantes rechazados nunca reciben notificación formal. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sincronizar master con realidad HubSpot. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-037 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-038 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado a la carta de rechazo. Si Decisión=Rechazado se setea después de Evaluación, la tarea nunca se crea → las cartas de rechazo nunca se generan. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción con cambio de propiedad Decisión=Rechazado. Idealmente, trigger por evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-038 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que la tarea de carta de rechazo se vuelva a generar cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición Resolución de Comité = Rechazado; filtros base conservados. | Correcto. La tarea de carta de rechazo queda cubierta cuando el rechazo se capture posteriormente. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-040 | Crítico | Transversal / configuración | Mismo patrón aplicado al cruce Formalización → Proceso de firma. Si 'Estatus de formalización = Finalizado' se setea durante Formalización (caso normal), el WF no dispara, el negocio se atora. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad Estatus = Finalizado. Idealmente, cambiar trigger a evento de propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-040 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a ejecutarse cuando el estatus de formalización llegue al valor final configurado en HubSpot. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; condición de estatus de formalización conservada; acción final a Proceso de firma conservada. | Correcto. El workflow puede volver a ejecutarse cuando el estatus de formalización se actualice al valor final configurado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-041 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Mueve a Proceso de firma sin escribir Fecha de cambio etapa + Origen. Etapa especialmente sensible porque es donde el solicitante recibe documentos a firmar — evidencia regulatoria CNBV/Ley Fintech. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar Editar registro que setee Fecha cambio etapa Proceso de firma + Origen 'WF-015 automático'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-041 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó registro de origen técnico al workflow que mueve de Formalización a Proceso de firma. La reinscripción por Estatus de formalización = Liquidada ya quedó habilitada. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Estatus de formalización = Liquidada; reinscripción activa; acción a Proceso de firma conservada; origen técnico = WF-015 automático. | Correcto. El cambio a Proceso de firma queda trazable por origen y por la fecha nativa de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-045 | Crítico | Comunicaciones | La notificación de escalamiento se envía a 'Propietario del negocio'. El propósito es escalar cuando una formalización está estancada >2 días, pero el propietario ES quien está estancado. El escalamiento debe ir a un superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a un rol superior (Karen). Idealmente, parámetro dinámico tipo 'Reporta a' del Propietario, o destinatario fijo por rol. NO al Propietario del negocio. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-045 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-049 | Crítico | Transversal / configuración | Requiere 'Estatus = Finalizado' además de la etapa, pero WF-018 dispara con SOLO Etapa Proceso de firma (sin esa condición) y mueve a Ganado. Resultado: cuando un negocio entra a Proceso de firma, WF-018 lo saca a Ganado ANTES de que se cumpla Finalizado, y WF-019 nunca se ejecuta. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Condicionar WF-018 a 'Contrato firmado = Sí' o 'Estatus de firma = Finalizado' antes de mover a Ganado. Ajustar la secuencia para que WF-019 se ejecute en el momento correcto del proceso de firma y no quede bloqueado por un cambio de etapa prematuro. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-049 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow de cambio a Ganado solo se ejecute cuando Contrato firmado = Sí. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger en Proceso de firma con Contrato firmado = Sí; acción a Cierre ganado conservada. | Correcto. El workflow no mueve a Ganado sin contrato firmado. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-052 | Crítico | Transversal / configuración | Race condition con WF-018: ambos disparan con Pipeline + Etapa = Proceso de firma. WF-018 no tiene condición de Contrato firmado y siempre gana → mueve a Ganado antes de que WF-022 pueda mover a Perdido. Resultado: ningún negocio llega a Perdido por esta vía. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Corregir WF-018 para que solo mueva a Ganado con contrato firmado y rediseñar WF-022 para disparar únicamente por causal real de pérdida/no firma. Ambos WFs deben tener condiciones excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-052 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow de cambio a Ganado solo se ejecute con contrato firmado y que el workflow de cambio a Perdido use la condición opuesta, evitando competencia entre ambos flujos. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow de Ganado condicionado a Contrato firmado = Sí; workflow de Perdido condicionado a Contrato firmado = No; ambos sobre la etapa Proceso de firma. | Correcto. Las condiciones quedan mutuamente excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-053 | Crítico | Transversal / configuración | Mueve a Cierre Perdido sin setear previamente 'Razón de cierre perdido' ni crear tarea para que el asesor la documente y suba el link de la carta de rechazo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Corregir WF-018 para que solo mueva a Ganado con contrato firmado y rediseñar WF-022 para disparar únicamente por causal real de pérdida/no firma. Ambos WFs deben tener condiciones excluyentes para evitar carrera entre Ganado y Perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-053 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de envío a Perdido para registrar origen técnico, guardar motivo de decisión y crear una tarea de documentación del motivo de negocio perdido. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890501/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = No; acción a Cierre perdido conservada; origen técnico = WF-022 automático; motivo de decisión = Contrato no firmado / cierre perdido; tarea Documentar motivo de negocio perdido creada. | Correcto. El paso a Perdido queda documentado y con tarea de seguimiento. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-055 | Crítico | Propiedades / datos | WF se llama 'Establecer propiedades de perdido' pero su trigger en HubSpot es 'Etapa = Cierre GANADO'. Resultado: en los perdidos las propiedades nunca se setean automáticamente; y en los ganados crea una tarea confusa 'Documentar motivo de negocio perdido'. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar el trigger a 'Etapa = Cierre perdido'. Validar que las acciones tienen sentido en ese contexto. Considerar consolidar con WF-023 en un solo WF de cierre con branch por etapa. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-055 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se corrigió el trigger del workflow Establecer propiedades de perdido para que se ejecute en la etapa Cierre perdido. Se conservó la tarea de documentación del motivo. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B07 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro base actualizado a etapa Cierre perdido; acción de tarea Documentar motivo de negocio perdido conservada. | Correcto. El workflow ya se ejecuta sobre negocios perdidos, no sobre ganados. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-057 | Crítico | Inversionistas | El WF mueve cualquier negocio que entre a Perfil Activo directamente a Inversionista Activo, sin condición de fondeo ≥ $1,000 MXN exigida por el master. Si se activara, cualquier negocio que llegue a Perfil Activo saltaría a Activo sin evidencia de inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir el trigger condicionado a evento financiero real (Monto invertido total >= 1000 desde Admin.Monific). Documentar criterio en master. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-057 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-059 | Crítico | Inversionistas | BUG: el WF se llama 'Cambio de etapa a Congelado' pero su acción mueve a 'Inversionista Activo' (idéntico al WF-025). Copy-paste sin redefinir destino. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir la acción: debe setear etapa = Congelado, no Inversionista Activo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-059 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se verificó que la acción del workflow establece la etapa correcta: Congelado. No fue necesario modificarla. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de edición de etapa apunta a Congelado dentro del Pipeline Inversionistas. | Correcto. La configuración actual ya cumple con el punto solicitado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-060 | Crítico | Transversal / configuración | Faltan los criterios de inactividad del master: (a) Perfil Activo→Congelado a los 15 días sin fondeo; (b) Activo→Congelado a los 90 días sin inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Rediseñar trigger con condiciones temporales y de saldo desde Admin.Monific. Considerar separar en dos WFs por origen. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-060 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-061 | Crítico | Transversal / configuración | Las acciones setean valores HARDCODED: 'Nivel de registro' = '3. Cuenta STP creada' y 'CLABE STP' = 1. La nota del master dice 'ajustes desde la API'. Si se activara, todos los negocios entrantes recibirían los mismos valores fijos sin importar el estado real en Admin.Monific. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir para que las propiedades se llenen vía integración Admin.Monific → HubSpot. Eliminar los valores hardcoded. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-061 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B01
CON-063 | Crítico | Comunicaciones | Las dos acciones de WhatsApp envían el MISMO template: 'auto_respuesta_no_disponible' (mensaje de fuera de horario). El propósito del WF (notificar activación de perfil) NO se cumple | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Sustituir el template 'auto_respuesta_no_disponible' por una plantilla específica de activación de perfil/inversionista. Bloquear activación hasta validar mensaje, consentimiento, canal y destinatario autorizado. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-063 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-067 | Crítico | Inversionistas | El WF se llama 'inversionista estancado' pero el trigger no captura ese concepto: dispara inmediatamente al entrar a Perfil Activo, sin condición temporal ni de fondeo. La tarea de empuje se crea para TODOS los negocios entrantes, no solo los estancados. Satura al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Sustituir el template 'auto_respuesta_no_disponible' por una plantilla específica de activación de perfil/inversionista. Bloquear activación hasta validar mensaje, consentimiento, canal y destinatario autorizado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-067 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-068 | Crítico | Transversal / configuración | Trigger y acción 1 referencian Pipeline y Etapa por IDs numéricos en lugar de nombres (atípico vs WF-025/026/027 que sí usan nombres). Si las etapas se renombran o eliminan, el WF puede romperse. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reabrir el WF y reseleccionar Pipeline/Etapas usando el selector con nombres, no IDs. Documentar el mapeo. Estandarizar en todos los WFs Inversionista. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-068 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-069 | Crítico | Transversal / configuración | Trigger sin condición temporal. El master exige '90 días sin inversión' para mover Activo → Congelado. Si se activara, cualquier negocio que entre a Activo saltaría inmediatamente a Congelado. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Eliminar acciones duplicadas o consolidarlas con WF-027. Dejar una sola fuente de actualización para Nivel de registro y CLABE, alimentada por la integración correcta y no por valores fijos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-069 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-071 | Crítico | Transversal / configuración | Las acciones 1 y 4 son IDÉNTICAS: ambas definen 'Fecha de primera inversión' = fecha del WF, separadas por un retraso de 3 días. Dos problemas: (a) la fecha es la del cambio de etapa en HubSpot, no la real desde Admin.Monific; (b) la duplicación 3 días después sobrescribe el primer valor, perdiendo la fecha original. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Eliminar acción 4 (duplicado). (b) Reescribir acción 1 para tomar la fecha real desde una propiedad sincronizada. (c) Si la intención del retraso era validación, documentarlo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-071 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se eliminó la acción duplicada que volvía a definir la Fecha de primera inversión después del retraso de 3 días. Queda pendiente confirmar la propiedad fuente sincronizada antes de sustituir la fecha de ejecución por la fecha real de Admin.Monific. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente: confirmar propiedad fuente sincronizada | Se requiere confirmar que la propiedad Fecha de la inversión corresponde a la fecha real de Admin.Monific antes de usarla como fuente. | Revisión en HubSpot: el workflow quedó con una sola acción sobre Fecha de primera inversión y sin el retraso duplicado. | Correcto para la duplicidad y sobrescritura posterior. Pendiente validar la fuente real antes de sustituir la fecha de ejecución. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-073 | Crítico | Inversionistas | El WF está configurado sobre objeto Contactos. El master declara objeto = Negocio (consistente con los demás 15 WFs Inversionista). Inconsistencia de objeto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir: (a) si la secuencia debe correr sobre Contactos, actualizar master a Objeto=Contacto y diseñar puente desde Negocio; (b) si debe correr sobre Negocio, refactorizar el WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-073 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-074 | Crítico | Transversal / configuración | La acción intenta inscribir en una secuencia pero los parámetros están como tokens sin resolver: {{sequenceId}} y {{senderType}} con marca roja 'Se necesitan cambios'. No hay secuencia real seleccionada ni remitente configurado. El WF no puede ejecutarse. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Definir qué secuencia(s) usar. (b) Configurar senderType. (c) Validar contenido y aprobación. (d) Resolver decisión pendiente: secuencia vs correo de marketing. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-074 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-076 | Crítico | Transversal / configuración | WF-035 es byte-idéntico a WF-033: mismo trigger, mismas 4 acciones (Monto=0 hardcoded, Fecha duplicada). El master los lista como dos WFs distintos con nombres distintos. Copy-paste sin redefinir el propósito real. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir el propósito real de WF-035: (a) si es para re-entrada desde Congelado, cambiar trigger y diferenciar acciones; (b) si no tiene propósito diferenciado, fusionar o eliminar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-076 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-077 | Crítico | Inversionistas | El trigger es 'entrada a Congelado' pero la acción es 'mover a Inversionista Activo'. Si se activara, cualquier negocio que pase a Congelado saltaría a Activo → contradice el propósito de Congelado. El paso real Congelado → Activo debe detonarse por nueva inversión. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir trigger por evento financiero: cambio en propiedad sincronizada (Última fecha de inversión + Monto >= $1,000 MXN) cuando Etapa=Congelado. La acción sí debe mover a Activo, y escribir trazabilidad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-077 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-081 | Crítico | Comunicaciones | (a) El template del correo está como 'desconocido' con marca roja, no hay correo real seleccionado. (b) El master menciona 'campañas de 12 meses' para reactivación, lo que implica serie temporizada de correos; el WF solo tiene 1 envío único. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Agregar acción para registrar Motivo de congelado al entrar a la etapa. Definir catálogo de motivos con Monific, por ejemplo: sin inversión >90 días, solicitud del cliente, validación pendiente o restricción operativa. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-081 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-083 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | El WF se llama 'Notificaciones internas' en etapa Cierre, pero la única acción REGRESA el negocio de Cierre a Inversionista Activo. Si se activa: (a) cualquier cierre regulatorio se reverte automáticamente; (b) violación CNBV/Ley Fintech; (c) negocios cerrados nunca permanecerían cerrados. Probablemente copy-paste de WF-031. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción 1 peligrosa y reemplazar por la notificación interna real: (a) Notif a Operaciones/Compliance/Owner; (b) Tarea de cierre contable; (c) Propiedades de trazabilidad regulatoria. NUNCA debe cambiar etapa fuera de Cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-083 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se corrigió el workflow de Cierre para que no regrese negocios a Inversionista Activo. El flujo conserva la etapa Cierre y agrega una notificación interna al propietario del negocio. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de etapa apunta a Cierre y después envía notificación interna al propietario; no existe acción hacia Inversionista Activo. | Correcto. El cierre ya no se revierte y el flujo cuenta con notificación interna conforme al objetivo del hallazgo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-084 | Crítico | Comunicaciones | Se llama 'Notificaciones internas' pero NO envía ninguna notificación: no hay acción de correo. Funcionalmente vacío respecto a su propósito. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Diseñar las notificaciones reales: destinatarios | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-084 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow de Cierre ya cuenta con notificación interna real al propietario del negocio y ya no funciona como flujo vacío de notificaciones. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow de Cierre conserva etapa Cierre y contiene una acción de notificación interna posterior al paso de etapa. | Correcto. El flujo ya cumple la función de notificación interna y no queda vacío respecto a su propósito. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-099 | Crítico | Transversal / configuración | El trigger solo verifica Estado = Cerrado. Cualquier movimiento manual a Cerrado dispara cierre sin: confirmación del cliente, nota de resolución, validación por superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al trigger filtros: AND Motivo de cierre conocido AND Resolución documentada con link a drive de carta. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-099 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-100 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | La notificación de registro UNE va a 'Raquel Alfie' hardcoded. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar por equipos y agregar a legal. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-100 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-101 | Crítico | Cobranza | WF-050 asigna propietario al equipo 'Atención al Cliente' en lugar del equipo Cobranza (Memo/Guillermo, Ejecutivo de Cobranza). Resultado: tickets de cobranza propiedad de ATC, Memo nunca asignado salvo reasignación manual; la notificación interna cae en buzón ATC, no en Cobranza. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Cambiar el target del round-robin al equipo 'Cobranza' (o asignar a equipo correspondiente). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-101, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-103 | Crítico | Transversal / configuración | El trigger está configurado como 'En una programación · Anualmente el 1 de junio'. Dispara UNA VEZ AL AÑO — contradice completamente el concepto de recordatorios y la minuta 5-mar-2026 que define ciclo día 1 / 7 / 13-14-15. Si día 15 cae en fin de semana, debe recorrerse a hábiles. NADA de esto está implementado. Adicionalmente la zona horaria CST está hardcoded contradiciendo D-001. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Re-implementar trigger completo: 'Basado en propiedad' detonado por 'Fecha de próxima cuota' (vía API), con escalonado día 1/7/13-14-15 mediante Retrasos + Si/Entonces. Aplicar regla de días hábiles. Eliminar hardcoded CST. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-103 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-104 | Crítico | Solicitantes | Única acción es 'Inscribirse en una secuencia' con tokens {{sequenceId}} y {{senderType}} sin resolver (marca roja 'Se necesitan cambios'). El WF no puede ejecutarse. Además, no contempla canal WhatsApp que la minuta 5-mar-2026 declara obligatorio cuando el solicitante tiene número telefónico. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir sequenceId real (crear secuencias de cobranza) o reemplazar por flujo de correos individuales + integración WhatsApp Business API. Modelar el ciclo completo: día 1 correo, día 7 correo preventivo, día 13/14 correos, día 15 correo + tarea para Memo de llamada telefónica. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-104 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-107 | Crítico | Cobranza | Transiciona a 'Ejecución de Garantía' cuando Días de mora ≥ 61. Marca regulatoriamente el INICIO del proceso jurídico CNBV. Sin embargo solo cambia la propiedad — NO genera (a) notificación a Compliance/Dirección/Vian/Memo, (b) tarea de inicio de expediente jurídico, (c) registro de trazabilidad CNBV con fecha, monto, días acumulados, intentos previos. La etapa más crítica es la más pobre operativamente. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar: (1) Notif a Compliance + Dirección + Finanzas + Memo con resumen; (2) Tarea para Memo/Jurídico 'Iniciar expediente jurídico' con SLA 48h; (3) Registro CNBV con propiedades de trazabilidad (fecha, monto exigible, tasa moratoria = doble del contrato, no 38% hardcoded). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-107, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-108 | Crítico | Cobranza | El WF 'propiedades de entrada' del refi solo setea 'Fecha de inicio de reestructura'. Un refi real requiere fijar además: (a) Tasa moratoria aplicable que según minuta es el DOBLE de la tasa del contrato (NO 38% fijo); (b) Nueva tabla de cuotas (siempre rendimiento fijo en refis); (c) Plazo extendido; (d) Monto refinanciado vs original. Sin estos datos, la tarea 'Generar nueva tabla de pagos' carece de inputs. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar carga de propiedades desde Admin.Monific vía API: tasa moratoria refi (doble del contrato del proyecto), plazo nuevo, monto refinanciado, número de cuotas. Validar contra contrato firmado. Documentar que refi siempre es rendimiento fijo. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-108, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-109 | Crítico | Solicitantes | Mueve a 'Cierre por refinanciamiento' cuando se cumplen las 3 condiciones (Refi + Tabla conocida + Comité=Sí). Sin embargo, solo cambia la propiedad y termina: NO genera notificación a Compliance/Dirección/Finanzas/Memo, ni tarea de archivo, ni reporte. la 'Aprobación de comité' es condición probatoria robusta, el único WF de cierre con esto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar: (1) Notif a Compliance + Dirección + Finanzas + Memo con resumen del refi; (2) Tarea para Memo 'Archivar expediente refinanciamiento'; (3) Registro CNBV trazable. Considerar replicar la lógica de Aprobación de comité en WF-056 y WF-064 (que carecen de condición probatoria). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-109, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-110 | Crítico | Cobranza | El WF está registrado en HubSpot con nombre 'Notificaciones' pero su única acción es cambiar etapa a Ejecución de Garantía. NO envía NINGUNA notificación pese al nombre. Es un cierre crítico (refi rechazado → mora >60d → jurídica CNBV) que requiere notificación urgente. El master por su parte llama al WF de manera distinta. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Decidir nombre canónico y propagar a Master + HubSpot. Implementar notificaciones reales: notif inmediata a Compliance + Dirección + Vian + Memo con detalle del rechazo (razón, monto, mora). Agregar tarea de inicio de proceso jurídico (compartida con WF-057). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-110, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-111 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-061 implementa correctamente Semáforo=Crítico, Fecha envío garantía, Estatus jurídico=Iniciado, y dispara 1 notif + 2 tareas (mejor que WF-057). PROBLEMAS: (a) Raquel y Vianey hardcoded; (b) Memo NO recibe notificación pese a haber gestionado el ticket; (c) Compliance NO recibe pese a ser etapa CNBV; (d) Sin tarea para asesor jurídico externo; (e) Las tareas a Vian describen análisis financiero pero NO incluyen brief jurídico. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar a la notif: Memo, Compliance, asesor jurídico externo. Reemplazar hardcoded por reglas de rol: Memo recibe handoff, Vian recibe análisis financiero, Compliance recibe paquete regulatorio. Agregar tarea 'Brief jurídico para asesor externo' asignada a Memo o Vian. Agregar registro de trazabilidad CNBV. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-111, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B04? Sí/No. | [5 empty] | B04
CON-112 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | PATRÓN SISTÉMICO en las 3 etapas terminales CNBV (Cierre Refi, Liquidada, Incumplimiento): los WFs de 'propiedades de entrada' son insuficientes. WF-062 solo setea 1 propiedad. WF-063 setea 4 propiedades trazables pero CERO notificaciones. WF-064 tiene notif pero solo a Raquel hardcoded. Las tres son reportables a CNBV y requieren: notificación consistente por rol, propiedades trazables completas, registro CNBV. La inconsistencia revela falta de template/SOP de cierre regulatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Crear template canónico de 'Cierre regulatorio CNBV' que los 3 WFs adopten: (1) Propiedades completas (Historial pago, Estado crédito final, Monto recuperado, Fecha cierre); (2) Notificación por rol a Compliance + Dirección + Vian + Memo; (3) Registro CNBV trazable con todas las propiedades; (4) Tarea de archivo de expediente. WF-059 (Aprobación comité) puede inspirar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-112, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B04? Sí/No. | [5 empty] | B04
CON-113 | Crítico | Transversal / configuración | ARI (FR/EM) quedó en el equipo "Legal" compartido con Compliance Monific (emiliano@monific.com), sin equipo dedicado. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Crear equipo dedicado "Despacho Externo ARI" y separar a Compliance interno; revisar qué WFs/objetos notifican o comparten con "Legal". | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-113, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | [5 empty] | B14
CON-114 | Crítico | Solicitantes | El WF "Notificación interna a involucrados" notifica al equipo "Legal" (donde hoy está ARI), exponiendo pipeline interno de Solicitantes a un despacho externo. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Cambiar destinatario de "Legal" a "Evaluación Jurídica" (EEJ), que es el equipo que el master pretendía; excluir al equipo donde está ARI. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-114, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | [5 empty] | B14
CON-115 | Crítico | Cobranza | WF de asignación de propietario sigue apuntando al equipo "Atención al Cliente" en vez del equipo "Cobranza". Sin cambio respecto a 1ª pasada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar el target del round-robin al equipo "Cobranza". | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-115 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-116 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción desactivada: si el comité aprueba tras entrar a Evaluación (caso normal), el WF no dispara y el negocio se atora en Evaluación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción o cambiar trigger a 'Resolución de Comité cambia a Aprobado'. Probar en sandbox con decisión previa y posterior al ingreso. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-116 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Aprobado; cambio a Formalización conservado. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Formalización. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-117 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al mover a Formalización no se escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen del cambio. Sin trazabilidad CNBV de quién/qué movió el negocio. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Fecha cambio etapa a Formalización y Origen=WF-008. Replicar en WF-009/015/018/022. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-117 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-118 | Crítico | Solicitantes | Reinscripción desactivada en rechazos: si el comité rechaza tras entrar a Evaluación (caso normal), el WF no dispara y el negocio no pasa a Cierre Perdido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción o disparar por 'Resolución de Comité cambia a Rechazado'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-118 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow para que vuelva a inscribir negocios cuando la Resolución de Comité cambie a Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Rechazado; cambio a Cierre perdido conservado. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Cierre perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-119 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al mover a Cierre Perdido no escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen del cambio. Sin trazabilidad CNBV en rechazos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Fecha cambio etapa y Origen=WF-009. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-119 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-120 | Crítico | Solicitantes | FUGA ARI adicional a BIT-002: la acción 1 envía notificación interna al equipo 'Legal', donde hoy está ARI (FR/EM). ARI recibe avisos del pipeline de Solicitantes en Evaluación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sacar a ARI de 'Legal' (equipo dedicado) o cambiar destinatario a equipo interno de Compliance. Mismo arreglo que BIT-002. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-120 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B14
CON-121 | Crítico | Solicitantes | Acción 4 'Enviar correo Notificacion al DG' va a 'Todos los contactos asociados', lo que incluye al solicitante. Filtración de comunicación interna al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar destinatario a un usuario/rol interno (DG) en vez de 'Todos los contactos asociados'. Es notificación interna, no debe ir al cliente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-121 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-122 | Crítico | Solicitantes | Trigger solo dispara si Resolución=Aprobado y reinscripción desactivada. En rechazos o si la decisión se setea tras el ingreso, la Fecha de decisión nunca se registra. Rompe SLA/trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Disparar por 'Resolución de Comité cambia' (Aprobado o Rechazado) y activar reinscripción, para registrar fecha en todos los casos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-122 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para disparar y reinscribir cuando la Resolución de Comité cambie a Aprobado o Rechazado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción y reinscripción contemplan Aprobado y Rechazado. | Correcto. El registro de fecha aplica para ambos resultados de comité. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-123 | Crítico | Solicitantes | Trigger solo Resolución=Aprobado con reinscripción desactivada. Si la decisión se setea tras el ingreso a Evaluación, la tarea de carta de aceptación nunca se crea. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Disparar por cambio de propiedad Resolución=Aprobado y activar reinscripción. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-123 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow por cambio de Resolución de Comité a Aprobado. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: reinscripción habilitada por Resolución de Comité = Aprobado; filtros base conservados. | Correcto. Este punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de carta de aceptación. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-124 | Crítico | Solicitantes | WF DESACTIVADO en HubSpot (master dice 'Encendido'). Las solicitudes rechazadas no generan tarea de carta de rechazo; el solicitante nunca recibe notificación formal. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir si debe activarse; si sí, corregir trigger (cambio de propiedad) y reinscripción antes de activar. Alinear con master. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-124 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-125 | Crítico | Solicitantes | Pasa a Proceso de firma sin escribir Fecha de cambio etapa ni Origen; reinscripción desactivada (si Estatus=Liquidada se setea en la etapa, el WF no dispara). Etapa crítica de firma. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar escritura de Fecha cambio etapa + Origen=WF-015 y disparar por cambio de propiedad; activar reinscripción. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-125 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó origen técnico al cambio a Proceso de firma y se confirmó reinscripción por Estatus de formalización = Liquidada. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada; acción a Proceso de firma conservada; origen técnico = WF-015 automático. | Correcto. El punto queda cubierto por el ajuste aplicado al workflow de cambio a Proceso de firma. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-126 | Crítico | Solicitantes | Ampliación de BIT-002: confirmado en canvas que la única acción notifica 'a Marketing y Legal'. ARI (en equipo Legal) sigue recibiendo el aviso de inicio de gestiones. No duplicar BIT-002. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mismo arreglo que BIT-002: sacar a ARI de 'Legal' o redirigir a equipo interno. Decidir corte inmediato vs esperar arreglo BNO. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-126 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B14
CON-127 | Crítico | Solicitantes | El escalamiento por formalización estancada (>2 días) se envía al mismo 'Propietario del negocio' que está estancado, no a un superior. El escalamiento no cumple su propósito. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Redirigir escalamiento a rol superior (jefe de Formalización), no al propietario estancado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-127 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-128 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Al pasar a Cierre Ganado no escribe Fecha de cambio de etapa ni Origen. Mismo gap de trazabilidad CNBV que WF-008/009/015. WF-018 no estaba auditado en el maestro. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar Editar registro: Fecha cambio etapa a Ganado y Origen=WF-018. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-128 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó origen técnico al workflow que mueve a Cierre ganado. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808711272/edit |  | B04 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = Sí; acción a Cierre ganado conservada; origen técnico = WF-018 automático; notificación posterior preservada. | Correcto. El cambio a Ganado queda trazable por origen y por la fecha nativa de entrada a etapa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-130 | Crítico | Solicitantes | Mueve a Cierre Perdido sin setear 'Razón de cierre perdido', sin crear tarea para documentar/subir carta, y sin Fecha de cambio etapa ni Origen. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar: setear Razón de cierre perdido, crear tarea de documentación y escribir Fecha cambio etapa + Origen=WF-022. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-130 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de Cierre perdido con origen técnico, motivo de decisión y tarea de documentación. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890501/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: trigger Contrato firmado = No; acción a Cierre perdido; origen técnico = WF-022 automático; motivo de decisión registrado; tarea de documentación creada. | Correcto. El cierre perdido queda con motivo, tarea de documentación y trazabilidad de origen. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-131 | Crítico | Solicitantes | BUG CONFIRMADO: el WF 'Establecer propiedades de perdido' tiene trigger Etapa=Cierre GANADO (debería ser Perdido). Además define Fecha de cierre. Se dispara en ganados, no en perdidos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir trigger a Etapa=Cierre perdido y revisar que las propiedades correspondan a perdido (no Fecha de cierre). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-131 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se corrigió el trigger del workflow para que se ejecute en Cierre perdido y se retiró el seteo de Fecha de cierre de este flujo. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de etapa = Cierre perdido; no existe acción que setee Fecha de cierre dentro de este workflow. | Correcto. El workflow ya corresponde a Perdido y no modifica Fecha de cierre. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-132 | Crítico | Inversionistas | BUG copy-paste de WF-025: el flow 'Cambio de etapa a congelado' en realidad mueve el negocio a Inversionista Activo. Nunca congela. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Corregir acción para que defina la etapa como Congelado, no Activo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-132 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se verificó que la acción del workflow establece la etapa correcta: Congelado. No fue necesario modificarla. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de edición de etapa apunta a Congelado dentro del Pipeline Inversionistas. | Correcto. Este punto queda cubierto por la validación del workflow de cambio a Congelado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-136 | Crítico | Inversionistas | BUG: en vez de notificar el cierre, el flow REGRESA el negocio de Cierre a Inversionista Activo (define etapa 1341314730). Corrompe el journey y no envía ninguna notificación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar la acción de cambio de etapa por la notificación interna prevista; no revertir el cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-136 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la lógica que regresaba el negocio desde Cierre a Inversionista Activo. El flujo mantiene Cierre y dispara una notificación interna al propietario del negocio. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890376/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el workflow conserva Cierre, encadena notificación interna y no contiene movimiento hacia Inversionista Activo. | Correcto. El cierre queda protegido y el workflow ya no corrompe el journey del inversionista. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-137 | Crítico | Transversal / configuración | WF sigue DESACTIVADO y sin acciones (Trigger -> Fin). No crea la tarea automatica Tipo C a Guillermo con SLA que pide la minuta marzo 2026. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Construir accion: crear tarea a Guillermo con SLA (1h) y setear Fecha escalamiento Tipo C; luego activar el WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-137 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | No | Se validó nuevamente el workflow y se intentó construir la acción de tarea; HubSpot rechazó la actualización del canvas vacío fuera del editor y la edición visual no se pudo guardar sin riesgo de configuración parcial. |  | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136840/edit | No se dejó ningún cambio parcial guardado. | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente de construcción manual en editor de HubSpot | WF-045 continúa desactivado y sin acciones; requiere terminar la construcción desde el editor visual de HubSpot para crear la tarea a Guillermo con SLA 1h y publicar. | Validación en HubSpot: WF-045 revisado después del intento; isEnabled = false; actions = 0; revisión del editor visual confirmó canvas vacío. | Pendiente. No se marca resuelto porque el workflow sigue vacío/desactivado. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-138 | Crítico | Transversal / configuración | El cierre dispara solo con Estado=Cerrado, sin validacion previa (confirmacion de cliente, nota de resolucion ni validacion de superior). Cualquier cierre manual lo activa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condiciones de cierre valido (nota de resolucion obligatoria, confirmacion de cliente) antes de permitir el cierre. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-138 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-139 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E (Reclamacion formal UNE) NO setea la propiedad 'Proceso UNE Activo = Si'. El proceso UNE no queda marcado en el sistema. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar en rama Tipo E una accion que setee 'Proceso UNE Activo = Si'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-139 dentro del plazo de B15 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó en la rama Tipo E del workflow de cierre de Servicio una acción para marcar Proceso UNE activo = Sí antes de la notificación interna. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit |  | B15 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la rama Tipo E dirige primero a la acción que define Proceso UNE activo = Sí y después continúa con la notificación interna. | Correcto. Los tickets Tipo E quedan marcados con proceso UNE activo al entrar por la rama correspondiente. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-140 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E NO crea expediente espejo en el pipeline UNE. La reclamacion CNBV no genera registro formal en el pipeline UNE. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar accion que cree el expediente espejo en el pipeline UNE al detectar Tipo E. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-140 dentro del plazo de B15 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B15
CON-141 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Rama Tipo E NO genera folio UNE con formato CNBV. La reclamacion formal no obtiene identificador regulatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar generacion de folio UNE con formato CNBV (prefijo + consecutivo) en la rama Tipo E. Generacion tecnica la coordina Monific-Tech (Jesus). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-141, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | [5 empty] | B15
CON-142 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | La notificacion de la rama Tipo E (UNE) va solo a 'Raquel Alfie' hardcoded; NO notifica a Compliance (emiliano@monific.com) ni a Direccion. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Notificar a Compliance + Direccion + responsable UNE por rol/equipo; quitar usuario hardcoded. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-142 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-143 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-049 no bloquea el cierre del ticket Servicio hasta documentar el UNE: el ticket ya esta Cerrado cuando dispara y la rama Tipo E solo envia correo. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Impedir cierre del ticket Servicio mientras 'Proceso UNE Activo = Si' y el expediente UNE no este documentado (bloqueo/regreso de etapa). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-143, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | [5 empty] | B15
CON-144 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Existe pipeline UNE construido con su propio WF (incluye generacion de Folio UNE) pero esta DESACTIVADO con 0 inscritos; y WF-049 no lo alimenta. El flujo UNE esta inoperante de punta a punta. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Activar el WF del pipeline UNE y conectar WF-049 para que cree el expediente en pipeline UNE; validar folio CNBV. Coordinacion BNO (construccion) + Monific-Tech (Jesus). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-144, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B15? Sí/No. | [5 empty] | B15
CON-145 | Crítico | Cobranza | WF-057 transicion a Ejecucion de Garantia (Dia 61+) SOLO cambia de etapa: no notifica a Compliance/Direccion/Memo, no crea tarea juridica, no registra trazabilidad CNBV. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar notificacion a Compliance/Direccion, tarea juridica y seteo de propiedades CNBV al entrar a Ejecucion de Garantia. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-145 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-148 | Crítico | Cobranza | WF-061 (Ejecucion de Garantia) tiene hardcoded a Vianey/Raquel: notif accion 4 a Raquel Alfie y Vianey Correa; tareas 5 y 6 asignadas a Vianey Correa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios y asignatarios fijos por equipo/rol (Cobranza, Direccion, Juridico). | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-148 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la notificación fija a Raquel/Vianey por notificación a equipos funcionales: Director comercial, Director de finanzas, Director general y Director de cumplimiento legal. Las tareas dejaron de estar asignadas a Vianey de forma fija y se reasignaron al responsable funcional correspondiente. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-061 activo; acción de notificación con team_ids de Dirección Comercial, Finanzas, Dirección General y Cumplimiento Legal; sin user_ids fijos; tareas 9 y 10 con responsables actualizados. | Correcto. La notificación crítica y las tareas ya no quedan limitadas a Raquel/Vianey como destinatarios nominales de la notificación.
CON-150 | Crítico | Cobranza | WF-061 notif critica no incluye a Memo ni a Compliance. No setea propiedades regulatorias CNBV (Monto recuperado, Fecha reporte CNBV); solo Semaforo, Fecha de envio a garantia y Estatus juridico. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar Memo y Compliance a la notificacion y setear propiedades regulatorias CNBV de la etapa terminal. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-150, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-151 | Crítico | Cobranza | WF-062 (Cierre por refinanciamiento, etapa terminal) solo setea 'Fecha de cierre'. No setea Estado credito final, Monto recuperado ni Fecha reporte CNBV; no notifica a Compliance. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Setear propiedades regulatorias CNBV (Estado credito final, Monto recuperado, Fecha reporte CNBV) y notificar a Compliance al cerrar por refinanciamiento. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-151, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-152 | Crítico | Cobranza | WF-063 (Campana Liquidada) setea 4 propiedades (Fecha liquidacion, Fecha cierre, Historial de pago=Limpio, Estado credito final=Activo) pero falta Monto recuperado y Fecha reporte CNBV; no notifica a Compliance. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar Monto recuperado y Fecha reporte CNBV, notificar a Compliance y generar reporte regulatorio de liquidacion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-152, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-153 | Crítico | Cobranza | WF-064 (Cierre por Incumplimiento) NO setea Historial de pago = Sucio ni Estado de credito final = Incumplido. Solo setea fechas de cierre. Falta trazabilidad CNBV clave. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones Editar registro: Historial de pago = Sucio y Estado de credito final = Incumplido. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-153 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregaron las acciones de cierre por incumplimiento para definir Historial de pago = Sucio y Estado de crédito final = Incumplido. También se habilitaron esos valores en los catálogos correspondientes. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la cadena del workflow define fecha de cierre por incumplimiento, fecha de cierre, Historial de pago = Sucio, Estado de crédito final = Incumplido y después notifica. | Correcto. El cierre por incumplimiento ya registra las dos propiedades regulatorias indicadas por la auditoría. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-154 | Crítico | Cobranza | WF-064 notif 'Cierre por Incumplimiento' va hardcoded solo a Raquel. No incluye Compliance, Memo ni al despacho externo (ARI) que llevo la ejecucion. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar a Raquel por equipo/rol y agregar Compliance, Direccion y ARI como destinatarios del cierre por incumplimiento. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-154 dentro del plazo de B14 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B14
CON-155 | Crítico | Cobranza | Ninguna etapa terminal CNBV de Cobranza genera reporte regulatorio. WF-064 (Incumplimiento) cierra sin Monto recuperado ni Fecha reporte CNBV ni proceso de reporte a CNBV. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir e implementar el proceso de reporte regulatorio CNBV para las 3 etapas terminales (Liquidada, Cierre Refi, Incumplimiento), con seteo de Fecha reporte CNBV y notificacion a Compliance. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-155, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B05? Sí/No. | [5 empty] | B05
CON-279 | Crítico | Inversionistas | Inversionista nuevo sin comunicación: WF-065 a WF-069 ejecutan solo set_property; el cliente no recibe ningún mensaje en las 5 etapas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-279 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-280 | Crítico | Cobranza | Cobranza preventiva rota: WF-053 y WF-054 inscriben a secuencia sin sequenceId; el moroso no recibe recordatorio. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-280 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-281 | Crítico | Servicio / UNE (regulatorio) | Ejecución de garantía sin aviso al cliente: WF-061, las tres comunicaciones son internas; ningún nodo notifica al cliente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-281 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-284 | Crítico | Comunicaciones | Destinatarios externos a Monific: 3 nodos a David Ochoa (BNO), 2 a Caroline Bersot (BNO), 2 al equipo Legal compartido con ARI. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | (definir acción con BNO) | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-284, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | [5 empty] | B14
CON-001 | Alto | Solicitantes | La carpeta Drive del solicitante se crea 100% manual por el asesor. La integración HubSpot↔Drive (marzo 2026) no se está usando, así que se pierde la automatización. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Ver posibilidad de usar la acción nativa 'Crear carpeta' de la integración, o un webhook a Apps Script, para que la carpeta se cree sola con nomenclatura estándar, permisos por rol y URL persistida en el Negocio. La tarea al asesor debería ser solo enviar el link. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-001 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-006 | Alto | Solicitantes | Cuando un solicitante entra a Nuevo con documentación ya completa, WF-002 y WF-003 se disparan en paralelo: uno lo mueve a Evaluación, el otro lo pone En pausa y lo inscribe en secuencia. Resultado: estado inconsistente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al WF-003 la condición 'Estatus de documentación NO es Completa' para que ambos WFs sean mutuamente excluyentes. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-006 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se agregó al workflow la condición Estatus de documentación no es Completa para evitar que opere en paralelo con el flujo que mueve negocios con documentación completa a Evaluación. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: filtro de inscripción con pipeline de solicitantes, etapa Nuevo, link disponible y Estatus de documentación distinto de Completa. | Correcto. El workflow queda mutuamente excluyente respecto al flujo de documentación completa y evita marcar en pausa casos que ya deben avanzar a Evaluación. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-009 | Alto | Solicitantes | El WF está APAGADO. WF-003 marca la bandera para inscribir en secuencia de +15 días, pero como WF-004 está apagado, nadie ejecuta la inscripción. El ciclo de seguimiento al solicitante a 15 días queda roto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo de la secuencia con Marketing/Comercial (asunto, body, opt-out, footer legal CNBV). Una vez aprobado, activar WF-004. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-009, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-012 | Alto | Solicitantes | WF-002, WF-003 y WF-005 disparan todos en la misma etapa Nuevo. WF-003 y WF-005 se ejecutan en paralelo y setean banderas para secuencias distintas (+15d y +2d) sobre los mismos contactos → posible doble correo al solicitante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Diferenciar con condiciones temporales: WF-005 con 'Negocio creado hace <2 días' y WF-003 con 'Negocio creado hace >=14 días'. O consolidar ambos en un solo WF con delays internos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-012 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-013 | Alto | Transversal / configuración | La bandera +2 días que setea WF-005 dispara al WF-007, que está APAGADO. Igual que el ciclo +15d: la bandera se setea pero nadie envía la secuencia. El ciclo +2 días queda roto. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo y activar WF-007 | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-013, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-015 | Alto | Solicitantes | El WF crea la tarea 'Llamar al solicitante' a TODOS los negocios en etapa Nuevo, incluyendo los que ya tienen documentación Completa (que deberían pasar a Evaluación vía WF-002, no recibir tarea de llamada). Carga operativa innecesaria al asesor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar al trigger la condición 'Estatus de documentación NO es Completa' para que solo se ejecute en casos que realmente requieren intervención. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-015 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reforzó el workflow de tareas internas para que solo aplique cuando Estatus de documentación no sea Completa, tanto al inscribir como en la validación posterior al retraso. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808080923/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el trigger y la rama de validación posterior usan Estatus de documentación distinto de Completa; acciones de tarea conservadas. | Correcto. Las tareas de seguimiento quedan limitadas a casos que siguen sin documentación completa. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-018 | Alto | Solicitantes | WF-007 está APAGADO. WF-005 setea la bandera +2 días pero como nadie la lee, los solicitantes con documentación pendiente no reciben el primer recordatorio. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Validar contenido del correo (asunto, body, opt-out, footer CNBV, remitente solicitantes@monific.com según master). Activar WF-007. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-018, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-023 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Formalización no se notifica a nadie (ni al asesor, ni al solicitante, ni al equipo de Formalización). WF-016 debería disparar, pero hay que verificar el encadenamiento. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar que WF-016 efectivamente dispara cuando WF-008 cambia etapa. Email al solicitante avisando que su solicitud avanza a Formalización. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-023, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-027 | Alto | Comunicaciones | Acción 1 solo manda correo a Legal, pero acción 2 marca Áreas notificadas = Jurídica + Técnica + Financiera. Resultado: Técnica y Financiera no se enteran | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mandar correos paralelos a Técnica y Financiera (3 acciones de Enviar correo) o usar lista de distribución. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-027 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-028 | Alto | Solicitantes | La notificación dice 'Nuevo solicitante enviado a evaluación a David Ochoa' (nombre propio). El WF sigue mandando correos a su nombre error. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Parametrizar por rol/propiedad: usar variable dinámica 'Director General actual' o destinatario por rol HubSpot. Aplica también al WF-021. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-028 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B16
CON-029 | Alto | Comunicaciones | Posible duplicado con la acción 4 de WF-010 (que también envía correo al DG). Si ambos están activos, el DG recibe DOS correos por la misma solicitud. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir cuál de los dos es la fuente única de notificación al DG y deprecar la duplicada. Recomendado: dejar WF-011 y quitar la acción 4 de WF-010. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-029 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-033 | Alto | Propiedades / datos | Patrón arquitectónico: todos los WFs de Evaluación usan 'estado actual + propiedad en un valor' como trigger, que es frágil (depende del orden de cambios). Lo correcto para fechas de decisión es disparar por 'propiedad cambia a X'. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Re-arquitectar triggers de WF-008/009/012 (y todos los de Evaluación) para usar 'cambio de propiedad' como evento. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-033 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B07
CON-035 | Alto | Comunicaciones | La tarea se asigna a 'Propietario del negocio'. Si el negocio no tiene propietario asignado (caso posible si llega del formulario), la tarea queda huérfana sin notificación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar rama: si Propietario está vacío → asignar a usuario fallback. Verificar que el propietario tenga email válido. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-035 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-039 | Alto | Transversal / configuración | Tarea asignada a Propietario del negocio sin fallback si está vacío. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Aplicar fallback de propietario | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-039 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-042 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Proceso de firma no se notifica al solicitante con instrucciones de firma. WF-019 y WF-020 deberían cubrirlo pero WF-020 está apagado. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar que el cambio de etapa dispara WF-019 → WF-020 y que el solicitante recibe email con instrucciones. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-042, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-043 | Alto | Comunicaciones | Implementación notifica a Marketing y Legal. Master dice 'Confirmar involucrados (EEJ y MKT)'. Aparentemente Legal = EEJ pero falta confirmación explícita. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar con Raquel/BNO: (1) Legal = Equipo Evaluación Jurídica? (2) Solo MKT+Legal o también Técnica/Financiera para formalización? (3) Unificar nomenclatura. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-043, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | [5 empty] | B08
CON-044 | Alto | Comunicaciones | Reinscripción apagada. Si un negocio sale y vuelve a Formalización, Marketing y Legal no son re-notificados. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción cuando el negocio re-entre a Formalización. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-044 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se activó la reinscripción del workflow cuando el negocio vuelva a entrar a Formalización. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; reinscripción habilitada por etapa Formalización; filtros base conservados. | Correcto. El workflow queda preparado para ejecutarse nuevamente si el negocio reingresa a Formalización. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-046 | Alto | Transversal / configuración | La condición 'Tiempo en la etapa actual > 2 días' se calcula con la zona horaria de la cuenta. Si está en UTC-04 (H-003) y la operación es CDMX (UTC-06), el cálculo tiene 2h de offset. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Resolver primero H-003 (cambiar TZ a UTC-06 CDMX). Validar que el cálculo de tiempo sea consistente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-046 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-047 | Alto | Transversal / configuración | La condición 'Estatus de formalización es desconocido' solo cubre estatus vacío. Si el estatus está seteado a un valor distinto de Finalizado (ej. 'En proceso'), la condición falla y NO se dispara el escalamiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar a 'Estatus de formalización != Finalizado' o explicitar todos los valores no-finales que deben escalar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-047 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-048 | Alto | Transversal / configuración | Setea la bandera 'Inscribir en secuencia de firma = Sí' en TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. Cualquier contacto vinculado (incluyendo internos) recibirá luego la secuencia comercial si WF-020 se activa. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Filtrar para inscribir solo contactos con Rol = 'Solicitante / Firmante / Decisor', excluyendo internos y contactos operativos. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-048, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-051 | Alto | Comunicaciones | Las 3 notificaciones (Seguimiento, Recordatorio, Urgente) se envían al MISMO Propietario que YA está estancado. No hay escalamiento a un rol superior. Un negocio puede estar 15+ días en Proceso de firma sin que se entere ningún supervisor. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Mantener recordatorios iniciales al owner, pero cambiar la notificación 'Urgente' a un superior/rol de escalamiento (por ejemplo Karen o supervisor definido). Agregar condición para evitar alertas repetidas si el negocio ya avanzó. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-051 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-056 | Alto | Transversal / configuración | Aún corrigiendo el trigger, la tarea 'Documentar motivo perdido' se asigna al mismo asesor que no consiguió cerrarlo. Debe revisarlo el supervisor para objetividad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (a) Asignar la tarea al supervisor del Propietario; (b) hacer obligatoria la propiedad 'Closed Lost Reason' al mover etapa; (c) si Reason ya se conoce, en lugar de tarea, generar notificación de revisión al supervisor. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-056 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-058 | Alto | Transversal / configuración | Master declara 'Encendido / Implementado' pero HubSpot lo muestra DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Reconciliar el estado real del WF en HubSpot contra el master. Si está desactivado por dependencia funcional, marcarlo como 'Bloqueado/No activo' y documentar condición necesaria para activación. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-058 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B01
CON-064 | Alto | Inversionistas | Ambos envíos de WhatsApp van a 'Todos los contactos asociados' al Negocio sin filtro por rol. Si hay co-inversionistas o referidos, todos reciben el WhatsApp — posibles violaciones de comunicación no consentida (Ley Fintech). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar destinatarios por rol del contacto: enviar solo al 'Inversionista titular'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-064 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-080 | Alto | Propiedades / datos | El WF se llama 'Definir campos de entrada' a Congelado. El master requiere registrar el MOTIVO del congelado al entrar. El WF NO setea esta propiedad. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Sugerencia BNO: Agregar acción para registrar Motivo de congelado al entrar a la etapa. Definir catálogo de motivos con Monific, por ejemplo: sin inversión >90 días, solicitud del cliente, validación pendiente o restricción operativa. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-080, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B07? Sí/No. | [5 empty] | B07
CON-082 | Alto | Inversionistas | El correo se envía a 'Todos los contactos asociados' al Negocio. En contexto de inversionista congelado, enviar a contactos secundarios puede generar confusión o quejas de protección al usuario | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar al contacto con rol 'Inversionista titular'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-082 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-086 | Alto | Comunicaciones | El correo de cierre se envía a 'Todos los contactos asociados'. Riesgo: contactos secundarios reciben información del cierre que no les corresponde. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar al contacto con rol 'Inversionista titular'. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-086 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-087 | Alto | Transversal / configuración | La distribución está configurada como 'Aleatoria' en lugar de round-robin equitativo. En equipos de 2 puede saturar a uno mientras el otro queda libre. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar distribución de 'Aleatoria' a 'Rotativo' / 'Por turnos' (round-robin nativo). Validar contra histórico que ambos E.A.C. reciben aprox. mismo número de tickets. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-087 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se actualizó la acción de rotación/asignación de propietario para usar explícitamente el equipo operativo Atención al Cliente, con distribución sobre los miembros del equipo en lugar de una asignación individual. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-041 activo; acción “Rotar registro al propietario” configurada con team_ids del equipo Atención al Cliente; sin user_ids fijos en la acción de rotación. | Correcto. El workflow conserva el trigger de tickets nuevos sin propietario y la asignación queda ligada al equipo operativo de atención.
CON-089 | Alto | Comunicaciones | La notificación va a 'Raquel Alfie' hardcoded en lugar de rol Dirección Comercial. Si Raquel cambia rol o se contrata Dir Comercial, el WF queda obsoleto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatario hardcoded por el rol o equipo correspondiente. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-089 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la notificación fija a Raquel por notificación al equipo Director comercial, manteniendo también la notificación al propietario del ticket. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822144532/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-042 activo; acción de notificación con team_ids del equipo Director comercial; sin user_ids fijos; owner_properties conserva hubspot_owner_id. | Correcto. La alerta de SLA ya no depende de un usuario nominal fijo y queda dirigida al rol/equipo de Dirección Comercial.
CON-090 | Alto | Transversal / configuración | El master define el trigger como 'primera interacción del E.A.C.' pero el WF dispara con CUALQUIER actividad: log de sistema, asignación por WF, email automático, edición de admin. Tickets pueden pasar a 'En atención' sin que el E.A.C. realmente haya tomado acción humana. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a evento explícito de respuesta humana del E.A.C.: nota agregada por usuario del equipo, o envío de email desde HubSpot por usuario del equipo. Filtrar por 'Owner ID = miembro del equipo Atención al Cliente'. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-090 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B01
CON-092 | Alto | Propiedades / datos | WF-043 y WF-044 tienen IDÉNTICO trigger y disparan en paralelo: uno cambia etapa, otro setea fecha. Si WF-044 falla (apagado/error/retraso), la propiedad 'Fecha primera respuesta' queda vacía aunque el ticket pase a En Atención. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Consolidar WF-043 y WF-044 en un SOLO workflow con 2 acciones secuenciales: setear Fecha primera respuesta, luego mover a En atención. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-092 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B07
CON-093 | Alto | Transversal / configuración | Solo escribe Fecha. La primera respuesta requiere trazabilidad completa: quién respondió, en qué canal (WhatsApp/Email/Chat/Teléfono), con qué contenido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar acciones para escribir: Usuario primera respuesta = Propietario, Canal primera respuesta = canal del trigger, ID actividad = ID de la nota/email. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-093 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-096 | Alto | Comunicaciones | El WF solo cambia etapa. NO asigna propietario al equipo TI, NO notifica a Raquel. El ticket queda huérfano en Escalado a TI sin responsable. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Posibilidad de incluir a Jesus como propietario sin quitar al propietario original del ticket. Enviar email a Raquel y al técnico asignado con resumen del ticket. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-096 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-097 | Alto | Comunicaciones | El correo de escalamiento crítico va a 'Raquel Alfie' hardcoded. Si Raquel cambia rol o se contrata Dir Comercial / Compliance, el WF queda obsoleto. También: si el escalamiento es para Karen Gómez, debería incluirla. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios hardcoded por equipos/roles de escalamiento. Confirmar con Monific si el escalamiento crítico debe incluir a Karen, Dirección Comercial y/o Compliance, y actualizar la lista de distribución correspondiente. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-097 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-105 | Alto | Transversal / configuración | WF-054 replica exactamente WF-053 con la única diferencia de la fecha anual (11 jun vs 1 jun) y un Retraso intermedio. Evidencia de que BNO modeló 3 WFs separados (053/054/055) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Fusionar WF-053 + 054 + 055 en un único WF 'Ciclo de recordatorios cobranza activa' detonado por evento (fecha próxima cuota), con escalonado interno (día 1, 7, 13, 14, 15) usando Retrasos. Aplicar días hábiles. Incluir canal WhatsApp condicional. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-105 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-106 | Alto | Cobranza | El trigger requiere 'fecha de pago > Hace más de 31 días' pero la primera notificación se llama 'Alerta Resumen Día 1 Post-Vencimiento' y la primera tarea 'Contactar solicitante: Mora Día 1'. Solo se dispara cuando la mora ya es de 31+ días, pero los mensajes hablan como si fuera día 1 confunde a ejecutivo y solicitante. Además el nombre del WF dice 'vencimiento 15' (pre-vencimiento) pero las acciones modelan post-vencimiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir trigger, nombre y mensajería para que reflejen el momento real de mora. Si el WF es Día 1, debe disparar al primer día post-vencimiento; si dispara a 31+ días, renombrar y ajustar contenido a mora avanzada. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-106 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se alineó el nombre y la mensajería del workflow con el disparador vigente de mora avanzada 31+ días, eliminando referencias a Día 1/16 que no correspondían al trigger. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el workflow conserva el trigger de mora avanzada 31+ días y sus notificaciones/tareas ahora refieren 31+, 46+ y 61+ días según la secuencia de retrasos. | Correcto. La comunicación ya no contradice el momento real de inscripción del workflow. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-156 | Alto | Transversal / configuración | Los 3 Masters de Drive y el Sheet maestro no contienen a ARI (Fulmentfi); la documentación TO-BE va detrás de la realidad operativa. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Actualizar los 3 masters para incorporar a ARI: rol, equipo, alcance de visibilidad y reglas de segregación Ley Fintech. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-156, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B14? Sí/No. | [5 empty] | B14
CON-157 | Alto | Cobranza | Notificación a usuarios hardcoded (Raquel Alfie + Vianey Correa) y dos tareas asignadas a Vianey Correa; incumple "WFs por equipos". | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar por equipo/rol (p. ej. equipo Cobranza o Comité) en notificación y en asignación de tareas. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-157 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se actualizó WF-061 para sustituir la notificación hardcoded por equipos funcionales y reasignar las tareas a responsables de rol, manteniendo la lógica original de Ejecución de garantía. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-061 activo; acción 8 usa equipos funcionales; acciones 9 y 10 conservan creación de tareas con responsable funcional actualizado. | Correcto. El workflow queda alineado al criterio de roles/equipos para la notificación crítica y tareas de ejecución de garantía.
CON-158 | Alto | Solicitantes | Escalamiento por formalización pendiente sigue yendo a "David Ochoa" (consultor BNO) hardcoded en vez de rol/equipo interno. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Parametrizar por rol/equipo interno (Dirección/Comité); no enrutar escalamientos operativos a un externo BNO. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-158 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B16
CON-159 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Formalización no se notifica a nadie (asesor, solicitante ni equipo). El único paso es editar etapa y luego End. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Encadenar notificación al equipo de Formalización (por rol, no usuario) al entrar a la etapa, o confirmar que WF-016 cubre este caso. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-159, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-160 | Alto | Solicitantes | Acción 1 solo envía correo a Legal, pero acción 2 marca Áreas notificadas = Jurídica + Técnica + Financiera. Técnica y Financiera no se enteran realmente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Enviar correo a las 3 áreas o ajustar la propiedad para reflejar solo a quien se notificó realmente. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-160 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-161 | Alto | Solicitantes | Notificación al DG hardcodeada al usuario 'David Ochoa' (nombre propio) en lugar de equipo/rol. Incumple compromiso BNO de WFs por equipos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatario por equipo/rol 'Dirección General' para que no dependa de una persona. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-161 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B16
CON-162 | Alto | Solicitantes | Tarea asignada a 'Propietario del negocio' sin fallback si está vacío (queda huérfana). Además no se ve SLA/fecha de vencimiento ni escalamiento. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar fallback de propietario y SLA (5 días + recordatorio día 3 + escalamiento). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-162 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-163 | Alto | Solicitantes | Al pasar a Proceso de firma no se notifica al solicitante con instrucciones de firma. WF-019/020 deberían cubrirlo pero WF-020 está apagado (ver BIT de WF-020). | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Asegurar encadenamiento con WF-019/020 (firma) y activar WF-020. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-163, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B02? Sí/No. | [5 empty] | B02
CON-164 | Alto | Solicitantes | La acción 3 'Escalamiento por apoyo en formalización' está hardcodeada al usuario 'David Ochoa' en lugar de un rol/equipo superior. Incumple WFs por equipos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'David Ochoa' por equipo/rol superior de Formalización. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-164 dentro del plazo de B16 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B16
CON-165 | Alto | Solicitantes | Setea 'Inscribir en secuencia de firma=Sí' en TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. Contactos internos podrían recibir la secuencia comercial. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por rol de contacto (solo solicitante/firmante) antes de setear la bandera. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-165 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-166 | Alto | Solicitantes | Las notificaciones de firma pendiente (>5 días) se envían al mismo 'Propietario del negocio' estancado, sin escalamiento a un superior. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar escalamiento a rol superior tras N recordatorios sin avance. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-166 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-167 | Alto | Solicitantes | La tarea 'Documentar motivo de negocio perdido' se asigna al mismo Propietario del negocio (asesor), sin fallback ni SLA visible. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar fallback de propietario y SLA; considerar asignar a rol que valide motivo de perdido. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-167 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-168 | Alto | Inversionistas | Patrón H-065 vigente: 14 de 16 WFs Inversionistas siguen Desactivados; solo WF-029 y WF-030 Activados. Journey no operativo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar journey solo tras corregir bugs, o documentar formalmente que no está en alcance productivo. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-168 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-170 | Alto | Inversionistas | Template WhatsApp inadecuado: usa 'auto_respuesta_no_disponible' (autoresponder) en 2 nodos, no un mensaje de activación de inversionista. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sustituir por plantilla de WhatsApp correcta de bienvenida/activación de inversionista. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-170 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-171 | Alto | Inversionistas | WhatsApp se envía a 'Contactos: Todos los asociados' del negocio, no solo al inversionista titular. Riesgo de fuga a co-titulares/terceros asociados. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Limitar el envío al contacto titular (rol inversionista), no a todos los asociados. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-171 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-172 | Alto | Servicio / UNE (regulatorio) | Trigger sin condición de negocio: todo negocio en Inversionista Activo pasa automáticamente a Cierre. Sin trazabilidad CNBV del cambio. En UI muestra nombre, no ID crudo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición de negocio que justifique el cierre y propiedades de trazabilidad CNBV. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-172 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-173 | Alto | Inversionistas | Trigger sin condición: todo negocio Activo se congela automáticamente. Con WF-036 (Congelado->Activo sin condición) puede generar loop Activo<->Congelado. Sin trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición (ej. inactividad/incumplimiento) y trazabilidad; coordinar con WF-036 para evitar loop. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-173 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-174 | Alto | Inversionistas | WF-035 duplica las acciones de WF-033 (Fecha primera inversión x2 + Monto=0 + retraso 3d). Dos flows distintos hacen lo mismo, incl. mismo Monto=0 hardcoded. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Consolidar WF-033 y WF-035 en un solo flow y corregir Monto=0. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-174 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-175 | Alto | Inversionistas | Reactivación sin condición: todo negocio en Congelado vuelve automáticamente a Activo, anulando el congelamiento. Junto con WF-032 puede crear loop. Sin trazabilidad. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar condición de reactivación (ej. resolución de incidencia) y trazabilidad; evitar loop con WF-032. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-175 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-176 | Alto | Inversionistas | Correo sin configurar ('Correo desconocido', Se necesitan cambios) enviado a 'Todos los contactos asociados' tras 120 días. Trigger con IDs numéricos crudos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar plantilla de correo, limitar destinatario al titular y reemplazar IDs por nombres. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-176 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-177 | Alto | Inversionistas | Correo de cierre al cliente sin configurar ('Correo desconocido', Se necesitan cambios) a 'Todos los contactos asociados'. Trigger con IDs numéricos crudos. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar plantilla de correo de cierre, limitar destinatario al titular y reemplazar IDs por nombres. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-177 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-178 | Alto | Transversal / configuración | Round-robin configurado como 'distribución aleatorio' (no equitativo). En equipo de 2 puede saturar a uno y dejar libre al otro. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar a distribución equitativa/balanceada por carga en el nodo de rotación de propietario. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-178 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-179 | Alto | Transversal / configuración | Rotación sin lógica de turnos por horario. Si asigna a un agente fuera de turno, el ticket queda sin atender dentro del SLA de 5 min. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar lógica de disponibilidad/horario laboral antes de asignar, o reglas de turno en la rotación. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-179 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-180 | Alto | Comunicaciones | Alerta de SLA vencido notifica a 'Raquel Alfie' hardcoded (más Propietario del ticket). Si Raquel cambia de rol queda obsoleto. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'Raquel Alfie' por destinatario dinámico por rol/equipo (Dirección Comercial) en vez de usuario hardcoded. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-180 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-181 | Alto | Transversal / configuración | Trigger frágil: dispara con 'Ultima actividad es conocido', no con interacción humana del EAC. Pasa ticket a En atencion sin acción real del agente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a un evento real de respuesta humana del EAC (email/nota enviada por miembro del equipo Atencion al Cliente) en vez de 'Ultima actividad'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-181 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-182 | Alto | Transversal / configuración | WF-043 y WF-044 comparten trigger idéntico y disparan en paralelo; riesgo de desincronización entre cambio de etapa y Fecha primera respuesta. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Unificar en un solo WF o encadenar secuencialmente: setear Fecha primera respuesta dentro del mismo flujo que mueve a En atencion. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-182 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-183 | Alto | Transversal / configuración | 'Fecha de primera respuesta' se setea con la fecha de ejecucion del WF, no con la respuesta humana real del EAC. Metrica SLA inflada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Setear Fecha primera respuesta a partir del primer email/nota real del EAC, no de la ejecucion del WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-183 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-184 | Alto | Comunicaciones | El WF solo cambia etapa a Escalado a TI. No asigna propietario al equipo TI, no notifica a Jesus, no genera folio/registro en TI ni Notion. Ticket queda huerfano. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Agregar en el WF: asignar propietario al equipo TI y notificar a Jesus. La generacion de folio/registro en TI/Notion la ejecuta Monific-Tech (Jesus) por cambio de modelo 5-jun. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-184, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | [5 empty] | B08
CON-185 | Alto | Transversal / configuración | Folio TI con formato incorrecto: se arma como 'Tipo de ticket - Fecha de creacion', no como folio estructurado/secuencial unico de TI. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir folio TI con formato estructurado y unico (ej. prefijo TI + consecutivo + fecha). La generacion la coordina Monific-Tech (Jesus) por cambio de modelo 5-jun. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-185, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-186 | Alto | Comunicaciones | Correo de ESCALAMIENTO CRITICO va a 'Raquel Alfie' hardcoded. Mismo patron de usuario hardcoded que WF-042. No detectado por separado en 1a pasada. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar 'Raquel Alfie' por destinatario por rol/equipo (Direccion / TI) en vez de usuario hardcoded. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-186 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se reemplazó la notificación fija a Raquel en el escalamiento crítico por notificación a los equipos Director comercial y Equipo de técnologias de la información. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit |  | B08 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Validación en HubSpot: WF-048 activo; acción de correo interno con team_ids de Director comercial y Equipo de técnologias de la información; sin user_ids fijos. | Correcto. El escalamiento crítico se notifica por equipos responsables y no por usuario nominal fijo.
CON-187 | Alto | Cobranza | WF-053 'Recordatorios activos': trigger de programacion ANUAL ('Anualmente el 1 de junio'), bug copy-paste. Un recordatorio de cobranza no puede dispararse 1 vez al ano. Sigue DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a programacion recurrente mensual o inscripcion por propiedad de fecha de pago. Reactivar tras correccion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-187 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-188 | Alto | Cobranza | WF-053 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Inscribe a un CONTACTO en WF de objeto Ticket. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar la secuencia real o reemplazar por acciones de email/tarea sobre el ticket. Corregir objeto a Ticket. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-188 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-189 | Alto | Cobranza | WF-054 'Recordatorios antes del 15 mes': trigger ANUAL ('Anualmente el 11 de junio'), bug copy-paste. Deberia ser mensual antes del dia 15. Sigue DESACTIVADO. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a programacion mensual previa al dia 15 o inscripcion por propiedad de fecha. Reactivar tras correccion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-189 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-190 | Alto | Cobranza | WF-054 nodo 'Inscribirse en una secuencia' marcado 'Se necesitan cambios': sequenceId/senderType sin configurar. Mismo bug que WF-053. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar la secuencia real o reemplazar por email/tarea sobre el ticket. Corregir objeto a Ticket. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-190 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-192 | Alto | Cobranza | WF-055 incoherencia: trigger exige 'fecha de pago hace mas de 31 dias' pero el contenido habla de 'Mora Dia 1' y escala a 'Dia 16'. La condicion de 31 dias retrasa todo el ciclo de recordatorios. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Revisar la ventana del trigger: alinear con Dia 1 post-vencimiento si ese es el objetivo, o corregir los textos de las acciones. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-192 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-193 | Alto | Cobranza | WF-058 notif 'Cambio de Etapa: Decision de Refinanciamiento' no tiene destinatarios configurados (campo 'a y .' vacio). El aviso no llega a nadie. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar destinatarios (equipo Cobranza / comite de refinanciamiento) en la notificacion. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-193 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-233 | Alto | Transversal / configuración | Nivel de registro (nivel_registro) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Investigar la logica de transicion de nivel en la app: (1) confirmar si al crear cuenta STP la app escribe Nivel 3 directo sin pasar por Nivel 2 (regla 3 minuta 6-may: direccion + residente Mexico), o (2) si Nivel 2 se sobreescribe a Nivel 3 cuando llega la clave STP. Definir si Nivel 2 debe persistir como estado historico o es transitorio. Bug DISTINTO al de Nivel 1 atorado (APP-007). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-233, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-236 | Alto | Transversal / configuración | Representante legal (representante_legal) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Implementar asociacion empresa<->contacto real (rep. legal como Contacto asociado por API), no solo texto. Mantener el campo texto como respaldo. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-236, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | [5 empty] | B10
CON-240 | Alto | Transversal / configuración | Scopes crm.objects.companies.sensitive.read y crm.objects.companies.highly_sensitive.read | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Compliance/CNBV: revocar companies.sensitive.read y .highly_sensitive.read si no hay datos sensibles ni uso. Documentar justificacion de cada scope. Dejar solo .read/.write. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-240, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-245 | Alto | Transversal / configuración | nivel_registro (anomalia Nivel 2 vs Nivel 3) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Insertar condicion: solo subir a Nivel 3 si nivel_registro previo = 2. Corregir WF Perfil N03 / WF-028 para respetar secuencia. Reporteo de embudo hoy esta distorsionado. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-245 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-248 | Alto | Comunicaciones | Regla 1 Creacion / deduplicacion por correo (email) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Implementar upsert por email: buscar primero y hacer PATCH; reservar POST solo si no existe. Elimina los 409 y previene duplicados. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-248 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-252 | Alto | Transversal / configuración | Saldo actual (current_account_balance), Saldo invertido (invested_balance), Valor cuenta (account_value), Ganado actual (current_profit) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar el batch/sync nocturno que las pueble desde backend Monific, o conectar via trama1 en tiempo real. Sin esto las 4 propiedades no aportan valor. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-252 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-256 | Alto | Transversal / configuración | nivel_registro hardcodeado por Workflow | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reescribir los WF de avance de nivel con condiciones: a Nivel 2 si direccion+residencia; a Nivel 3 si clave STP y nivel previo=2; a Nivel 4 si primera inversion. No duplicar: ya documentado como BIT-043 en 2a auditoria; coordinar correccion conjunta. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-256 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-260 | Alto | Transversal / configuración | Monto invertido / Valor (tipo de dato del monto) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar con Jazz si el envío de monto se corrigió recientemente y backfill histórico. Documentar propiedad canónica. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-260, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-263 | Alto | Transversal / configuración | Deal padre / Negocio principal (NO existe) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | BNO crea la propiedad/asociación. TI Monific implementa el mapeo en trama1. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-263, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | [5 empty] | B10
CON-264 | Alto | Transversal / configuración | Scopes crm.objects.deals.sensitive.read y crm.objects.deals.highly_sensitive.read | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Compliance/CNBV: revocar deals.sensitive.read y .highly_sensitive.read si no hay datos sensibles ni uso documentado. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-264, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-269 | Alto | Transversal / configuración | Pipelines de Negocio (5) / ubicacion de Mercado Secundario | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Confirmar con B&O si Mercado Secundario opera fuera de HubSpot o debe migrarse a pipeline propio. Descartar/documentar pipelines vacios | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-269, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | [5 empty] | B10
CON-270 | Alto | Propiedades / datos | Propiedad mercado_secundario (checkbox booleano) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Definir con B&O si Mercado Secundario se modela por esta propiedad o por pipeline. Si se usa, poblarla desde trama1; si no opera, archivarla | +10 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-270, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B07? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | [5 empty] | B07
CON-274 | Alto | Transversal / configuración | Reinversion Molly/Bella: encadenamiento de deals (Deal padre o asociacion deal<->deal) | Definición de BNO (insumo para que TI Monific ejecute) | Si la reinversion debe trazarse en HubSpot, definir con B&O propiedad Deal padre o asociacion deal<->deal y poblarla desde trama1. Si la trazabilidad vive solo en Admin.Monific, documentar el limite | +15 días hábiles desde aceptación del plan | Documento de definición aprobado por BNO (modelo de objeto, labels de asociación, lógica o valores), suficiente para ejecutar. | ¿BNO entregará la definición documentada requerida para CON-274, con supuestos, internal names/condiciones, responsable nominal y fecha compromiso, dentro del plazo de B10? Sí/No; si No, indique bloqueo y dependencia. | [5 empty] | B10
CON-282 | Alto | Cobranza | Cierre por incumplimiento: WF-064 instruye «activar comunicación externa» pero el WF no contiene nodo de envío. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-282 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-283 | Alto | Comunicaciones | Tokens HubL en texto plano: CONTACT.FIRSTNAME (WF-010) y {{enrolled_object...}} (WF-055) no renderizan. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | (definir acción con BNO) | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-283 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-007 | Medio | Solicitantes | El WF marca la bandera 'Inscribir en secuencia +15 días' sobre TODOS los contactos asociados al negocio. Si el negocio tiene varios contactos (solicitante + asesor interno + apoderado), todos reciben la secuencia diseñada para el solicitante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por rol = 'Solicitante principal' antes de actualizar la propiedad. Validar que la secuencia también excluya dominios internos @monific.com. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-007 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-010 | Medio | Transversal / configuración | El nombre del WF en HubSpot es '...+15 días ¦ V1' pero el master lo registra como 'Enviar secuencia desde contacto' (sin '+15 días'). Mismo tipo de desincronización en WF-021. Genera confusión | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Decidir nomenclatura oficial y sincronizar. Recomendado: usar el nombre de HubSpot como fuente única y actualizar el master. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-010 dentro del plazo de B01 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B01
CON-011 | Medio | Transversal / configuración | La inscripción a la secuencia se hace en nombre del 'Propietario del contacto'. Si el contacto no tiene propietario (caso común cuando entra por formulario), la inscripción falla. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar paso previo: si Propietario está vacío, asignar a solicitantes@monific.com (buzón compartido) y luego inscribir. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-011 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-014 | Medio | Transversal / configuración | Mismo problema la bandera se setea sobre TODOS los contactos asociados, sin filtrar por rol. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar filtro de rol 'Solicitante principal' antes de editar la propiedad. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-014 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-016 | Medio | Transversal / configuración | Las tareas creadas no tienen SLA ni recordatorios configurados. Si no se completan, no hay escalamiento | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Configurar en cada tarea: vencimiento 5 días laborables + recordatorio día 3 + escalamiento (alineado con minuta abril 2026). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-016 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se configuraron las tareas existentes con vencimiento de 5 días hábiles y recordatorio al día 3. Queda pendiente definir destinatario o equipo para escalamiento automático. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808080923/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente: definir destinatario/equipo de escalamiento automático | No se encontró un equipo o rol de escalamiento definido en los documentos revisados. | Revisión en HubSpot: las acciones de tarea del WF-006 tienen vencimiento a 5 días hábiles y recordatorio al día 3. | Parcial. SLA y recordatorio quedaron alineados; el escalamiento queda pendiente por definición de responsable. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-019 | Medio | Solicitantes | El master explicita que la secuencia debe salir desde solicitantes@monific.com. No se ha validado que el WF/secuencia esté configurado así, puede estar saliendo desde el propietario del contacto en lugar del buzón compartido. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Validar y forzar From = solicitantes@monific.com en la secuencia. Configurar SPF/DKIM para ese dominio. Auditar lo mismo en WF-004. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-019 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B02
CON-020 | Medio | Comunicaciones | No se auditó a profundidad. Aplica mismo patrón que WF-004 (propietario del contacto vacío, nomenclatura, validación de correos). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Aplicar las mismas recomendaciones de WF-004 | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-020 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-036 | Medio | Transversal / configuración | En la vista no se ve SLA/fecha de vencimiento de la tarea. La minuta establece 5 días + recordatorio día 3 + escalamiento para tareas automáticas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Abrir panel completo de la tarea y validar SLA. Si no está, agregar. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-036 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Parcial | Se configuró la tarea existente con vencimiento de 5 días hábiles y recordatorio al día 3. Queda pendiente definir destinatario o equipo para escalamiento automático. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | Pendiente: definir destinatario/equipo de escalamiento automático | No se encontró un equipo o rol de escalamiento definido en los documentos revisados. | Revisión en HubSpot: la acción de tarea del WF-013 tiene vencimiento a 5 días hábiles y recordatorio al día 3. | Parcial. SLA y recordatorio quedaron alineados; el escalamiento queda pendiente por definición de responsable. | 2026-06-23 | Monific | Pendiente
CON-054 | Medio | Transversal / configuración | La 'Fecha de cierre' se setea como la fecha en que se ejecutó el WF, no la fecha real de firma del contrato. Si la firma fue días antes del cambio de etapa (o viceversa), la fecha queda mal. Además WF-024 también la setea (race condition). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Setear Fecha de cierre desde la propiedad 'Fecha de firma del contrato', no como timestamp de la acción. Eliminar el seteo duplicado en WF-024. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-054 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó el workflow para que Fecha de cierre tome la propiedad Fecha de firma de contrato, en lugar de usar la fecha de ejecución del workflow. Además se eliminó el seteo duplicado en el workflow de Perdido. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853378/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de Fecha de cierre toma la propiedad Fecha de firma de contrato; el workflow de Perdido ya no setea Fecha de cierre. | Correcto. Fecha de cierre queda vinculada a la fecha real de firma y se evita duplicidad con Perdido. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-062 | Medio | Inversionistas | La propiedad 'Nivel de registro' típicamente es del objeto Contacto (define el avance del KYC del inversionista). El WF la setea sobre el objeto Negocio. Hay que validar si la propiedad existe en Negocio o si está apuntando incorrectamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Verificar en HubSpot Settings → Propiedades de Negocio. Si no existe, redirigir al objeto Contacto. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-062 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que la propiedad Nivel de registro sí existe en Negocio con el nombre interno nivel_de_registro y que el workflow la usa junto con CLABE STP. No fue necesario redirigirlo a Contacto. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: propiedad de Negocio nivel_de_registro verificada como “Nivel de registro”; WF-027 actualiza nivel_de_registro y clabe_stp. | Correcto. El workflow apunta a una propiedad existente de Negocio y se elimina la incertidumbre del hallazgo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-065 | Medio | Transversal / configuración | Las acciones 1 y 2 (Nivel de registro=3 y CLABE=1) son IDÉNTICAS a las del WF-027. Bug por copy-paste. Si ambos WFs se activan, se ejecutan dos veces. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Sugerencia BNO: Eliminar las acciones duplicadas o consolidarlas con WF-027. Dejar una sola fuente de actualización para Nivel de registro y CLABE, alimentada por integración/API y no por valores fijos. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-065 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-075 | Medio | Propiedades / datos | El trigger es 'Solo activado manualmente'. Rompe la cadena con WF-033 que debería preparar propiedades para que este WF envíe la secuencia automáticamente. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Cambiar trigger a inscripción por filtros (Etapa=Inversionista Activo + propiedades regulatorias llenas). Activar reinscripción si el journey lo justifica (reinversión). | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-075 dentro del plazo de B07 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B07
CON-079 | Medio | Transversal / configuración | Las dos únicas acciones son IDÉNTICAS: ambas definen 'Fecha de congelado' = fecha de ejecución. Bug de duplicación. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar acción 2. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-079 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se eliminó la acción duplicada que volvía a definir Fecha de congelado con el mismo valor. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit |  | B11 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el workflow conserva una sola acción para definir Fecha de congelado y no apunta a una acción duplicada. | Correcto. Se elimina la duplicidad y queda una única escritura de Fecha de congelado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-091 | Medio | Transversal / configuración | La condición 'Última actividad es conocido' se cumple para cualquier usuario: admins, integraciones automáticas, bots. No filtra que el actor sea miembro del equipo ATC. Distorsiona métricas de SLA. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar filtro 'Último propietario actualizado por = miembro del equipo Atención al Cliente'. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-091 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-094 | Medio | Transversal / configuración | Si un ticket vuelve de 'En atención' a 'Nuevo' (re-apertura), la 'Fecha primera respuesta' queda con el valor histórico. Métrica SLA distorsionada | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Activar reinscripción por cambio de propiedad O crear propiedad adicional 'Fecha última respuesta' que sí se actualice. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-094 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-098 | Medio | Comunicaciones | Si a 48h se notifica pero el ticket sigue ahí 72h, 96h, no hay nueva alerta. Tickets pueden quedarse semanas en Escalado a TI sin nuevas alertas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Crear cadena de escalamiento progresivo: 48h → Raquel, 72h → CC Dirección, 96h → ticket de auditoría interna. Activar reinscripción. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-098 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-195 | Medio | Inversionistas | Existen equipos "Asesor de atención a solicitantes" y "Asesor de atención a inversionistas" como equipo predeterminado de usuarios, pero no figuran en la lista oficial de equipos. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Normalizar nomenclatura: registrar estos equipos formalmente o reasignar a un equipo oficial; afecta trazabilidad de quién recibe notificaciones. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-195, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B03? Sí/No. | [5 empty] | B03
CON-197 | Medio | Cobranza | WF marcado "Activado" pero sin acciones configuradas (0 nodos de acción); no genera recordatorios ni tareas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Completar las acciones de recordatorio/tarea o desactivar el WF para evitar falsa sensación de cobertura. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-197 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que el workflow ya cuenta con acciones configuradas de recordatorio y tarea; el hallazgo específico de flujo sin acciones ya no aplica. Se recomienda revisar por separado el calendario de vencimiento contra el flujograma. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto para el hallazgo de acciones faltantes | N/A — sin bloqueo identificado para esta validación | Revisión en HubSpot: workflow activo con 8 acciones, incluyendo 3 notificaciones internas, 3 tareas y 2 esperas. | Correcto respecto al hallazgo de 0 acciones. Queda como recomendación separada revisar el calendario de vencimientos para asegurar alineación completa con el flujograma. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-200 | Medio | Solicitantes | Fecha de cierre se fija como la fecha de ejecución del WF, no la fecha real de firma del contrato. Puede quedar desfasada. La race con WF-024 ya no aplica (etapas distintas). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Usar la fecha real de firma del contrato (propiedad) en lugar de la fecha de ejecución del WF. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-200 dentro del plazo de B02 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se ajustó Fecha de cierre para tomar la Fecha de firma de contrato registrada en HubSpot. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853378/edit |  | B02 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: la acción de Fecha de cierre usa la propiedad Fecha de firma de contrato como fuente. | Correcto. Fecha de cierre ya no depende de la fecha de ejecución del workflow. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-201 | Medio | Servicio / UNE (regulatorio) | WF-025 (Cambio a Activo) no escribe propiedades de trazabilidad CNBV (fecha/usuario/motivo) en el cambio de etapa. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar set de propiedades de trazabilidad (fecha de cambio, usuario, motivo) al cambio de etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-201 dentro del plazo de B04 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B04
CON-202 | Medio | Inversionistas | Trigger usa IDs numéricos crudos en vez de nombres: Pipeline=890423160 y Etapa=1341314730. Frágil ante cambios de configuración y poco mantenible. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar IDs numéricos por selección por nombre de pipeline/etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-202 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-203 | Medio | Inversionistas | Trigger con IDs numéricos crudos: Pipeline=890423160 y Etapa=1341314731. Mismo patrón frágil que WF-033/038/039/040. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar IDs numéricos por nombres de pipeline/etapa. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-203 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-204 | Medio | Inversionistas | Master desactualizado vs HubSpot: master marca WF-025 y WF-026 como 'Encendido' (están Desactivados) y WF-029/WF-030 como 'Apagado' (están Activados). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Actualizar la columna Estatus del master para reflejar el estado real en HubSpot. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-204 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B03
CON-205 | Medio | Transversal / configuración | La condición 'Ultima actividad es conocido' se cumple para cualquier usuario (admins, integraciones, bots), distorsionando métricas de SLA. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Filtrar por 'Owner ID = miembro del equipo Atencion al Cliente' o por actividad de tipo humano. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-205 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-206 | Medio | Transversal / configuración | En re-apertura (ticket vuelve de En atencion a Nuevo) la Fecha primera respuesta conserva el valor historico; SLA distorsionado. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar logica de reset de Fecha primera respuesta al reabrir, o registrar fecha por ciclo de atencion. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-206 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-207 | Medio | Comunicaciones | Vencimiento configurado a 2 dias (48h), contradice minuta que pide 8h. Ademas solo notifica una vez; sin re-alerta si sigue vencido a 72h/96h. | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Bajar el umbral a 8h segun minuta y agregar re-alertas escalonadas (recurrencia) mientras siga vencido. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-207, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B08? Sí/No. | [5 empty] | B08
CON-210 | Medio | Cobranza | WF-055 notif 'ESCALAMIENTO: 16 Dias sin Pago' va hardcoded a Raquel Alfie y Vianey Correa. Debe usar equipo/rol (Cobranza/Direccion), no personas. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Reemplazar destinatarios fijos por equipo Cobranza / rol Direccion Financiera para evitar dependencia de personas. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-210 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-211 | Medio | Cobranza | WF-059 mueve a Cierre por refinanciamiento (etapa terminal) solo cambiando de etapa; no notifica a Compliance ni setea propiedades CNBV (recae en WF-062). | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Agregar notificacion a Compliance al cerrar por refinanciamiento, o confirmar que WF-062 lo cubre. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-211 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B05
CON-212 | Medio | Cobranza | WF-060 se llama 'Notificaciones' pero NO contiene ninguna notificacion: su unica accion es Editar registro para mover a Ejecucion de Garantia cuando el comite rechaza el refi. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Renombrar el WF acorde a su funcion (cambio de etapa) o agregar las notificaciones que el nombre implica. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-212 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se renombró el workflow para reflejar su función real: mover el ticket a Ejecución de Garantía cuando el comité rechaza el refinanciamiento. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: nombre actualizado a “Mover a ejecución de garantía”; acción del workflow conserva el cambio de etapa a Ejecución de Garantía. | Correcto. El nombre ya no promete notificaciones y coincide con la acción configurada. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-229 | Medio | Transversal / configuración | Clave de desarrollador ¦ Empresa ¦ Texto de una sola linea | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Verificar que la app escriba clave de desarrollador en toda empresa creada por API y que asocie el contacto (rep. legal). Investigar baja poblacion (3.16%): empresas creadas sin clave o sin asociacion. Relacionar con APP-006 (400 en companies/search). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-229, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-230 | Medio | Transversal / configuración | Reglas nuevas propuestas (Contacto, tipo Numero): Saldo actual en cuenta; Saldo invertido; Valor de la cuenta; Ganado actual | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Definir mapeo y poblar via integracion: implementar el batch nocturno propuesto que actualice saldo disponible, dinero invertido total, valor total de cuenta y monto ganado. Confirmar internal names y unidades (MXN). Validar reglas de signo (>=0, >0). | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-230 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-235 | Medio | Transversal / configuración | Creacion automatica de Empresa por API (regla minuta) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Verificar por que la app crea tan pocas empresas. Confirmar si el alta automatica esta realmente activa o si las empresas entran mayoritariamente por otra via. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-235, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-237 | Medio | Transversal / configuración | Clave de desarrollador (clave_de_desarrollador) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Corregir cifra en bitacora: 60 empresas con clave (no 2). Investigar por que solo 3.16% si la regla es creacion automatica con clave de desarrollador. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-237, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-250 | Medio | Transversal / configuración | Codigo de referido / codigo_de_referido | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Verificar que trama1 inyecte codigo_de_referido en todos los registros con referido y backfill historico si aplica. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-250 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-254 | Medio | Transversal / configuración | nivel_registro (contactos sin nivel) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Backfill nivel_registro=1 a contactos sin nivel que tengan KYC; segmentar y excluir leads no-app. Garantizar que trama1 siempre escriba nivel al crear. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-254, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-257 | Medio | Transversal / configuración | Pipeline de Negocio (pipeline / hs_pipeline) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Consolidar a un pipeline único de Mercado Primario; archivar/eliminar "Pipeline Inversionistas" (vacío) y pipelines redundantes. Documentar mapeo pipeline↔etapa en master. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-257, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-262 | Medio | Transversal / configuración | Tipo de negocio (dealtype) ¦ Botones de selección | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Definir estrategia de segmentación con BNO y Monific antes de Chat 5 (Mercado Secundario). | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-262, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-030 | Bajo | Comunicaciones | Reinscripción apagada. Si un negocio sale y vuelve a Evaluación, el DG no recibe nueva notificación. Bajo impacto operativo. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Evaluar activar reinscripción con criterio Decisión=Pendiente y fecha de entrada actual. | +30 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-030 dentro del plazo de B08 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B08
CON-218 | Bajo | Inversionistas | Acción duplicada: nodos 1 y 4 son idénticos ('Define Fecha de primera inversión como fecha de ejecución'), separados por un retraso de 3 días. Redundante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción duplicada o aclarar el propósito del retraso si es intencional. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-218 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se eliminó la acción duplicada y el retraso asociado que volvían a definir Fecha de primera inversión tres días después. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: el workflow conserva una sola acción sobre Fecha de primera inversión y ya no contiene el nodo duplicado ni el retraso de 3 días. | Correcto. Ya no existe sobrescritura redundante de Fecha de primera inversión. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-219 | Bajo | Inversionistas | Acción duplicada: nodos 1 y 2 definen ambos 'Fecha de congelado' con el mismo valor (fecha de ejecución). Redundante. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Eliminar la acción duplicada. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-219 dentro del plazo de B03 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se eliminó la acción duplicada que definía Fecha de congelado con el mismo valor. | 2026-06-22 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: queda una sola acción de Fecha de congelado en el workflow. | Correcto. Duplicado eliminado. | 2026-06-22 | Monific | Aceptado
CON-221 | Bajo | Cobranza | WF-056 'Cambio a liquidado' solo cambia de etapa a Campana Liquidada; no setea propiedades de trazabilidad ni notifica. La trazabilidad recae en WF-063. | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Confirmar que WF-063 captura toda la trazabilidad al entrar a Liquidada. Si no, mover el seteo de propiedades aqui. | +25 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-221 dentro del plazo de B05 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | Sí | Se validó que la trazabilidad de liquidación queda cubierta por el workflow de propiedades de entrada a Campaña Liquidada. WF-056 mueve el ticket a Liquidada y WF-063 registra fecha de liquidación, historial de pago, fecha de cierre y estado final. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822135185/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: WF-056 mueve a Campaña Liquidada; WF-063 se inscribe al entrar a esa etapa y escribe fecha_de_liquidacion, historial_de_pago, closed_date y estado_de_credito_final. | Correcto. La trazabilidad requerida queda cubierta al entrar a Campaña Liquidada. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-226 | Bajo | Transversal / configuración | App privada vigente trama1-monific (ID 10092461) | Implementación / corrección directa de BNO en HubSpot | Mantener como integracion vigente. Atender 'Actualizacion disponible' (migracion a nueva plataforma de apps de HubSpot) de forma planificada con BNO. | +20 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma que ejecutará la acción indicada para CON-226 dentro del plazo de B11 y entregará URL/ID, evidencia del cambio y resultado de prueba? Sí/No; si No, indique bloqueo y fecha compromiso. | [5 empty] | B11
CON-234 | Bajo | Transversal / configuración | Universo Empresas / cruce master | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Actualizar master con cifras reales. Reenfocar el problema historico: la brecha de vinculacion es marginal (12 casos), no masiva. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-234, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se documentó en el master comercial el universo real de Empresas: 1,897 empresas totales, 12 sin contacto asociado y 1,885 con contacto asociado. La brecha de vinculación queda reclasificada como marginal. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/companies/list/view/all/ |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Conteo documentado: 1,897 empresas; 12 sin contacto asociado; 1,885 con contacto asociado. | Correcto. El master queda alineado al universo real observado y evita tratar la brecha como masiva. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-238 | Bajo | Propiedades / datos | Creación de grupo de propiedades: POST /crm/properties/v3/companies/groups | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Ajustar app: chequear si el grupo existe (GET) antes de POST, o mover la creacion a un paso de inicializacion unico. Elimina ruido recurrente en logs. | +10 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-238, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B07? Sí/No. | [5 empty] | B07
CON-242 | Bajo | Transversal / configuración | Motivo de interes (motivo_de_interes) | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Documentar en master el % real (3.32%) y la fuente hibrida. Confirmar si los 3 registros extra via formulario son esperados. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-242, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | Sí | Se documentó en el master comercial el uso real de motivo_de_interes en Empresa: 63 de 1,897 empresas, equivalente a 3.32% de llenado, con fuente híbrida observada. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/property-settings/48427391/properties/company/motivo_de_interes |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Propiedad Empresa motivo_de_interes: 63 registros con valor sobre 1,897 empresas; tasa de llenado 3.32%. | Correcto. El master queda alineado con el dato observado de llenado y uso real de la propiedad. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-251 | Bajo | Transversal / configuración | Motivo de interes / motivo_de_interes | Acción compartida (BNO implementa; Monific define/valida) | Confirmar si el campo es obligatorio en el front; si no aporta, evaluar retirarlo del master o reforzar su captura. | +15 días hábiles desde aceptación del plan | URL/ID exacto del workflow o propiedad, export o captura con fecha de modificación y usuario ejecutor, y prueba de ejecución punta a punta. | ¿BNO confirma la parte que implementará y la definición que entregará para CON-251, con responsable nominal, dependencia, fecha compromiso y evidencia de prueba, dentro del plazo de B10? Sí/No. | [5 empty] | B10
CON-216 | Bajo | Inversionistas | WF-029 opera correctamente: notifica al Propietario del negocio de forma dinámica en la asignación. Activado. Sin destinatarios fijos ni fuga a Legal. | Cierre informativo / validación en HubSpot | Sin acción correctiva. Funciona según diseño; cerrar como control informativo. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de destinatario dinámico. | ¿BNO confirma que WF-029 opera con propietario dinámico y puede cerrarse como control informativo? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-029 opera con notificación al propietario del negocio; no hay destinatario fijo ni fuga a Legal. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890225/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; criterio de propietario conocido; notificación dirigida al propietario del negocio. | Correcto. El workflow usa destinatario dinámico y queda documentado como control informativo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-217 | Bajo | Inversionistas | WF-030 opera correctamente: tras 48 días en etapa crea tarea de seguimiento al Propietario del negocio de forma dinámica. | Cierre informativo / validación en HubSpot | Sin acción correctiva. Funciona según diseño; cerrar como control informativo. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de tarea asignada al propietario. | ¿BNO confirma que WF-030 opera con tarea al propietario dinámico y puede cerrarse como control informativo? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-030 crea una tarea de seguimiento asignada al propietario del negocio de forma dinámica. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890880/edit |  | B03 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: workflow activo; tarea de seguimiento asignada mediante propietario del negocio. | Correcto. El workflow usa asignación dinámica y queda documentado como control informativo. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-220 | Bajo | Servicio / Atención | Hallazgo viejo de correo fijo a Raquel/Karen en WF-047 no se confirma: el flujo no contiene nodo de correo y la tarea se asigna al Propietario del ticket. | Cierre documental / validación en HubSpot | Cerrar este hallazgo del maestro como no confirmado en WF-047. | N/A — resuelto | URL/ID exacto del workflow y validación de acciones configuradas. | ¿BNO confirma que WF-047 no contiene correo fijo a Raquel/Karen y puede cerrarse documentalmente? Sí/No. | Sí | Se validó que WF-047 no contiene correo fijo a Raquel/Karen; el flujo crea tarea al propietario del ticket y registra folio/fecha de escalamiento. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136886/edit |  | B05 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Revisión en HubSpot: acciones de WF-047 incluyen folio TI, fecha de escalamiento TI y tarea asignada al propietario del ticket; no hay nodo de correo fijo. | Correcto. El hallazgo viejo no se confirma en el workflow revisado y se documenta su cierre. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-255 | Bajo | Contactos / Empresas | Asociación Contacto-Empresa con cobertura baja esperada por el modelo B2C de inversión retail; no se trata como defecto operativo. | Cierre informativo / documentación | Sin acción correctiva. Considerar esta cobertura al diseñar dashboards que crucen Contacto-Empresa. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot con el universo de contactos y documentación del criterio. | ¿BNO confirma que la baja asociación Contacto-Empresa es esperada por el modelo B2C y puede cerrarse como nota informativa? Sí/No. | Sí | Se documentó que la baja asociación Contacto-Empresa es consistente con el modelo B2C de inversión retail y no constituye defecto operativo. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/contacts/list/view/all/ |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Conteo documentado: associatedcompanyid con valor en 3,312 contactos y sin valor en 139,487 contactos. | Correcto. Se conserva como nota informativa para reporteo y diseño de dashboards. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-268 | Bajo | Negocios / Pipelines | Pipeline Inversionistas no recibe volumen reciente; se documenta como insumo para consolidación posterior de pipelines. | Cierre informativo / documentación | Sin acción puntual inmediata. Coordinar con la consolidación mayor de pipelines. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot con el universo de negocios y documentación del criterio. | ¿BNO confirma que este punto queda documentado como informativo para consolidación posterior de pipelines? Sí/No. | Sí | Se documentó que Pipeline Inversionistas no recibe volumen reciente y que el dato servirá como insumo para la consolidación posterior de pipelines. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/contacts/48427391/objects/0-3/views/all/list |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Conteo documentado: 2,011 negocios creados en últimos 30 días; Pipeline Inversionistas = 0 en el subfiltro revisado. | Correcto. Se cierra como nota informativa y no requiere ajuste puntual adicional. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado
CON-278 | Bajo | Negocios / Propiedades | Contradicción histórica sobre amount queda obsoleta: prevalece el dato actualizado de alto llenado de la propiedad. | Cierre documental / validación en HubSpot | Cerrar contradicción documental; sin acción correctiva adicional. | N/A — resuelto | Liga de HubSpot a la propiedad o vista de negocios y documentación del conteo. | ¿BNO confirma que prevalece el dato actualizado de alto llenado de amount y puede cerrarse la contradicción documental? Sí/No. | Sí | Se documentó que prevalece el dato actualizado de alto llenado de amount y que la contradicción histórica queda obsoleta. | 2026-06-23 | https://app.hubspot.com/property-settings/48427391/properties/deal/amount |  | B10 | Emmanuel Chulin | N/A — resuelto | N/A — sin bloqueo identificado | Conteo documentado: amount con valor mayor a 0 en 186,488 negocios; 270 con 0 o menor; 199 sin valor; total 186,957. | Correcto. El dato actualizado resuelve la contradicción documental y no requiere acción adicional. | 2026-06-23 | Monific | Aceptado

## Bloques B01-B16 (1) (hidden)
Bloque | Requerimiento ejecutivo | Responsable esperado | Acción requerida | Plazo máximo | Evidencia mínima | Criterio de aceptación Monific | Riesgo | Pregunta específica | BNO: Estado | BNO: Responsable nominal | BNO: Acción realizada | BNO: Fecha compromiso | BNO: Dependencia/bloqueo | BNO: Evidencia | BNO: Caso de prueba | BNO: Resultado de prueba | Monific: Fecha validación | Monific: Responsable validación | Monific: ¿Aceptado?
B01 | Documentación TO BE y conciliación master↔HubSpot | BNO — Arquitectura / PM | Entregar TO BE final y tabla por workflow que concilie master, flujograma y estado real. | +10 días hábiles | Documento versionado, enlaces/export y tabla con fecha/usuario. | 100% del alcance conciliado; cero contradicciones. | Cierre con documentación no confiable. | ¿Entregará BNO el TO BE final y la conciliación completa? Sí/No.
B02 | Workflows de Solicitantes WF-001–024 | BNO — Implementación / Arquitectura | Corregir triggers, reinscripción, exclusión mutua, destinatarios, trazabilidad y fallback. | +20 días hábiles | Canvas/export, bitácora y pruebas aprobado/rechazado. | Casos críticos pasan punta a punta; ningún negocio queda atorado. | Caída del embudo, errores y falta de trazabilidad. | ¿Corregirá y probará BNO todos los WF críticos de Solicitantes? Sí/No.
B03 | Workflows de Inversionistas WF-025–040 | BNO — Implementación / Arquitectura | Eliminar hardcodes y duplicados; corregir fondeo, cierre y destinatarios. | +20 días hábiles | Export y casos de fondeo, congelado y cierre. | Sin activación sin fondeo; cierre no se revierte; sólo titular recibe comunicación. | Estados financieros y comunicaciones erróneos. | ¿Entregará BNO pruebas de fondeo, congelado y cierre? Sí/No.
B04 | Workflows de Servicio/UNE WF-041–049 | BNO — Implementación | Round-robin, SLA de respuesta humana, roles dinámicos y cierre con evidencia. | +20 días hábiles | Configuración de equipos, canvas y pruebas con timestamps. | Distribución equitativa; SLA humano; cierre bloqueado sin resolución. | SLA incorrecto y atención sin trazabilidad. | ¿Implementará BNO round-robin, SLA humano y guardas de cierre? Sí/No.
B05 | Workflows de Cobranza WF-050–064 | BNO — Implementación / Arquitectura | Reimplementar ciclo día 1/7/13/14/15, resolver secuencias y trazabilidad jurídica. | +25 días hábiles | Canvas, secuencias resueltas y prueba con datos mock. | Ciclo operativo; etapas terminales notifican, crean tarea y registran evidencia. | Mora sin gestión, pérdida económica y de trazabilidad. | ¿Entregará BNO el ciclo completo probado? Sí/No.
B06 | Dashboards ejecutivos en tiempo real | BNO — Implementación | Construir dashboards de inversión, cobranza, comunicación y desempeño. | +25 días hábiles | Links, capturas, fuentes y prueba con datos reales. | Cuatro dashboards poblados, accionables y aceptados por dirección/operación. | Decisiones sin información y entregable contractual incompleto. | ¿Entregará BNO los cuatro dashboards con datos reales? Sí/No.
B07 | 31 propiedades comprometidas; 26 faltantes | BNO — Implementación | Crear y verificar objeto, grupo, tipo, valores e internal name sin duplicar. | +10 días hábiles | Por propiedad: captura, internal name, tipo, grupo y sensibilidad. | 31/31 verificadas y sin duplicados. | Workflows y reportes sin campos de respaldo. | ¿Completará BNO las 31 propiedades y su evidencia? Sí/No. | Resuelto pendiente de validación | Emmanuel Chulin | Creación y verificación de las propiedades del modelo de datos en HubSpot (objeto, grupo, tipo, valores e internal name en snake_case, sin duplicar) Incluye las requeridas por el diagnóstico —Origen de Cambio (origen_cambio) y Fecha de cambio (fecha_cambio)— además de los campos de pipeline, fondeo y evaluación. Conjunto personalizado del proyecto: 77 propiedades (Negocio 59, Contacto 16, Ticket 2). | Entregado; últimas propiedades del diagnóstico (origen_cambio, fecha_cambio) creadas el 2026-06-23. | Sin bloqueo. La validación final (31/31 y sensibilidad por propiedad) corresponde a Monific. | Propiedades visibles en Configuración > Propiedades (Negocio/Contacto/Ticket), creadas por el usuario de integración del proyecto (figura como 'Usuario desconocido'). Internal names: origen_cambio, fecha_cambio, link_drive, monto_solicitado, decision_comite, motivo_decision, fecha_de_decision, entre otras. Export de propiedades disponible. | Inventario por API de HubSpot (deals/contacts/tickets): verificación de internal name, label, grupo y tipo, y unicidad de internal name; conteo del conjunto del proyecto y de las creadas en el periodo del compromiso. | Propiedades creadas y presentes. Conjunto personalizado del proyecto: 77 (Negocio 59, Contacto 16, Ticket 2); 20 creadas en junio 2026, incluidas origen_cambio y fecha_cambio el 2026-06-23. Internal names en snake_case y únicos. Reconciliación contra la lista de 31 comprometidas y revisión de duplicados semánticos: validación de Monific.
B08 | 81 comunicaciones omnicanal | BNO — Implementación | Crear 77, corregir 4 y actualizar tracker con triggers, tokens y destinatarios. | +30 días hábiles | Link por asset, trigger, destinatario, prueba y aprobación. | 81 implementadas; cero no iniciadas; aprobadas por Monific. | Usuarios sin avisos, copies inconsistentes y exposición de datos. | ¿Implementará BNO las 81 comunicaciones y entregará tracker? Sí/No. | En proceso | Emmanuel Chulin | Canal Email: 46/46 comunicaciones construidas en HubSpot como correos Automatizados (en borrador) sobre plantilla maestra autoadministrable (asunto, vista previa, badge, titular, hero, cuerpo, caja informativa, CTA y footer legal/CNBV). Remitente Monific con reply-to por línea (solicitantes@monific.com en Solicitantes y Cobranza; contacto@monific.com en Inversionistas y ATC). Prueba A/B configurada en los 14 correos que aplican (asunto Variante B). Tracker de comunicaciones actualizado por código con id de HubSpot, estado y A/B. | Canales restantes (WhatsApp/SMS/in-app) y activación en workflows: dentro del plazo de B08 (+30 días hábiles desde la aceptación escrita del plan). | Aprobación de Monific (legal/compliance) previa a activar: 29 correos requieren visto bueno. URLs de CTA por definir en algunos casos. Canales no-Email sujetos a definición y aprobación de Monific (WhatsApp Business API y plantillas). | Tracker de comunicaciones por código con id de HubSpot, estado y A/B. Los 46 correos están como borradores Automatizados en HubSpot (Marketing > Correo). Evidencia por correo (id/estado) registrada en el tracker; reporte de auditoría del canal Email (existencia, contenido, A/B y duplicados) disponible. | Lectura de cada correo en HubSpot y cotejo contra el brief de contenido aprobado: asunto, vista previa, badge, titular, hero, cuerpo, caja info, CTA (texto/URL), footer legal y remitente/reply-to; verificación de tokens de personalización (contact.firstname, deal.dealname, app.*). En A/B, cotejo de asunto Variante A vs Variante B en los 14 correos. | Email: 46/46 conformes (asunto, vista previa, cuerpo, CTA y remitente correctos; A/B con asunto B correcto en los 14; sin contenido residual de plantilla). Ajustes finos en corrección: reponer footer legal en SOL-001 y SOL-004; convertir en hipervínculo 1 enlace embebido (SOL-004); unificar saludo en 14 correos que repiten el saludo fijo de la plantilla. Borradores duplicados de iteraciones previas marcados ELIMINAR (set canónico sin duplicados).
B09 | Base de conocimiento y capacitación | BNO — Capacitación / Implementación | Entregar manuales, guías y videos; completar programa correctivo o equivalente. | +30 días hábiles | Materiales, asistencia, ejercicios, grabaciones y evaluación. | Base completa; equipo capacitado; transferencia validada por escrito. | Dependencia de BNO y baja adopción. | ¿Entregará BNO la base y concluirá el programa de capacitación? Sí/No.
B10 | Definiciones de arquitectura para TI | BNO — Arquitectura / Integraciones | Documentar niveles, mapeo financiero, Deal padre, Mercado Secundario, catálogo y asociaciones. | +15 días hábiles | ADR, diccionario, payloads, eventos y casos límite. | TI puede implementar sin reabrir discovery ni adivinar reglas. | Integración bloqueada y retrabajo. | ¿Entregará BNO las definiciones completas con internal names y eventos? Sí/No.
B11 | Higiene y seguridad de configuración nativa | BNO — Implementación | Consolidar pipelines, crear association label e inventariar 383 propiedades antes de archivar. | +20 días hábiles | Export antes/después, inventario, impacto y plan de reversa. | Ningún campo usado se archiva; pipelines y asociación normalizados. | Pérdida de datos y automatizaciones. | ¿Entregará BNO inventario e impacto antes de archivar? Sí/No.
B12 | Masters con contenido de otro cliente | BNO — Dirección / PM | Explicar origen, retirar contenido ajeno y entregar masters depurados/versionados. | +10 días hábiles | Masters limpios y control de cambios. | Cero contenido de terceros; aceptación escrita. | Confidencialidad y documentación de cierre no confiable. | ¿Entregará BNO ambos masters depurados? Sí/No.
B13 | Modelo operativo y corte de horas | BNO — Dirección / PM | Conciliar alcance/horas y reasignar o acreditar horas no ejecutadas. | +10 días hábiles | Corte detallado y anexo operativo firmado. | Modelo conciliado; horas resueltas; sin costos no acordados. | Bloqueo de cierre y disputa de alcance. | ¿Entregará BNO el corte y resolverá horas no ejecutadas? Sí/No.
B14 | Segregación del despacho externo ARI | BNO — Implementación / Dirección | Crear equipo dedicado, retirar ARI de Legal y limitar notificaciones a nodos pactados. | +15 días hábiles | Membresías, visibilidad y destinatarios antes/después. | ARI sin acceso al pipeline interno; sólo notificaciones pactadas. | Visibilidad cruzada y riesgo de confidencialidad/regulatorio. | ¿Segregará BNO a ARI y eliminará notificaciones internas? Sí/No.
B15 | Flujo UNE roto de punta a punta | BNO — Implementación | Activar UNE; generar expediente/folio; notificar Compliance; bloquear cierre sin documentación. | +20 días hábiles | Caso Tipo E completo, folio, notificación y captura del pipeline. | Toda reclamación genera expediente y folio; cierre controlado. | Riesgo de incumplimiento del proceso UNE. | ¿Activará y probará BNO el flujo UNE completo? Sí/No.
B16 | Destinatarios productivos de BNO y tokens HubL | BNO — Implementación / Seguridad | Retirar destinatarios personales de BNO, usar roles internos y corregir tokens. | +15 días hábiles | Export antes/después, búsqueda cero coincidencias y pruebas de render/envío. | Cero nodos a personal BNO; cero tokens sin resolver. | Exposición de información y dependencia del proveedor. | ¿Retirará BNO todos sus destinatarios personales y corregirá tokens? Sí/No.

## Relación de flujos (1) (hidden)
WF (auditoria) | Workflow real en HubSpot | Estado | Flow ID | Classic ID | Enlace HubSpot | CON sin responder (J vacia) | Confianza | Justificacion
WF-001 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 02 ¦ Tarea de creación de drive ¦ V1 | ON | 1807993705 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807993705/edit | CON-001 | Alta | Crea la tarea de carpeta Drive del solicitante (hallazgo: creacion manual de carpeta).
WF-002 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Evaluación ¦ V1 | ON | 1808075841 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808075841/edit | CON-012 | Alta | Mueve el negocio de Nuevo a Evaluacion.
WF-003 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 03 ¦ Actualizar estatus y enviar secuencia ¦ V1 | ON | 1808076077 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808076077/edit | CON-009 CON-012 CON-007 | Alta | Actualiza estatus y dispara secuencia (+15d / En pausa) al entrar a Nuevo.
WF-004 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 04 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 15 días ¦ V1 | OFF | 1807994268 | 110186087 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807994268/edit | CON-009 CON-010 CON-011 CON-019 CON-020 | Alta | Secuencia +15 dias; APAGADA (coincide nombre y estado OFF).
WF-005 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 05 ¦ Enviar a solicitante requerimiento de su documentación ¦ V1 | ON | 1807927723 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927723/edit | CON-012 CON-013 CON-018 CON-014 | Media | Por eliminacion: aviso/secuencia +2d al solicitante (No05 requerimiento doc).
WF-007 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 01: Nuevo ¦ Nº 07 ¦ Enviar secuencia desde contacto + 2 días ¦ V1 | OFF | 1809267363 | 110380683 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1809267363/edit | CON-013 CON-018 CON-019 CON-020 | Alta | Secuencia +2 dias; APAGADA (coincide nombre y estado OFF).
WF-008 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a Formalización ¦ V1 | ON | 1807924876 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807924876/edit | CON-117 CON-023 CON-033 | Media | Reinscripcion aprobado -> Formalizacion (transicion por aprobacion).
WF-009 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a perdido ¦ V1 | ON | 1807927041 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927041/edit | CON-117 CON-119 | Media | Mismo patron para rechazos -> Cambio de etapa a perdido.
WF-010 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 04 ¦ Correo interno a DG ¦ V1 | ON | 1807927091 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807927091/edit | CON-027 CON-029 CON-283 | Alta | Notificacion al DG (cita "Notificacion al DG").
WF-011 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 03 ¦ Correo interno a involucrados y actualizar campos ¦ V1 | ON | 1808160659 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808160659/edit | CON-028 CON-029 CON-030 | Alta | Correo interno a involucrados (cita "enviado a evaluacion a David Ochoa").
WF-012 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 05 ¦ fijar la propiedad "Fecha de decisión del comité" ¦ V1 | ON | 1807992844 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807992844/edit | CON-033 | Alta | Fija "Fecha de decision del comite".
WF-013 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 06 ¦ Crear tarea de la carta de aceptación ¦ V1 | ON | 1807930283 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1807930283/edit | CON-035 | Alta | Crea tarea de la carta de aceptacion.
WF-014 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 02: Evaluación ¦ Nº 07 ¦ Crear tarea de la carta de rechazo ¦ V1 | ON | 1808048197 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808048197/edit | CON-037 CON-039 | Media | Por posicion: crear tarea carta de rechazo (audit reporto contradiccion ON/OFF).
WF-015 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a proceso de firma ¦ V1 | ON | 1808166282 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808166282/edit | CON-042 | Alta | Cruce Formalizacion -> Proceso de firma.
WF-016 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 02 ¦ Notificación interna a involucrados ¦ V1 | ON | 1808311603 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808311603/edit | CON-023 CON-043 CON-159 | Alta | Notificacion interna a involucrados (MKT/Legal/EEJ).
WF-017 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 03: Formalización ¦ Nº 03 ¦ Notificación interna a superior estancado ¦ V1 | ON | 1808313453 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808313453/edit | CON-045 CON-046 CON-047 | Alta | Notificacion de escalamiento a superior (estancado).
WF-019 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 02 ¦ Editar campo para secuencia ¦ V1 | ON | 1808890551 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890551/edit | CON-042 CON-048 CON-163 | Alta | Setea bandera "Inscribir en secuencia de firma" (Editar campo para secuencia).
WF-020 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 03 ¦ Enviar secuencia ¦ V1 | ON | 1808682771 | 110304079 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808682771/edit | CON-042 CON-048 CON-163 | Alta | Envia la secuencia de firma (cadena WF-019->WF-020; estaba OFF en auditoria).
WF-021 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 04: Proceso de firma ¦ Nº 04 ¦ Notificaciones a asesor asignado ¦ V1 | ON | 1808816250 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808816250/edit | CON-028 CON-051 CON-010 | Alta | 3 notificaciones al asesor (Seguimiento/Recordatorio/Urgente).
WF-024 | 03. Negocios ¦ 01. Solicitantes ¦ Etapa 06: Perdido ¦ Nº 01 ¦ Establecer propiedades de perdido ¦ V1 | ON | 1808747845 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747845/edit | CON-056 | Alta | Cita el nombre "Establecer propiedades de perdido".
WF-025 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1 | OFF | 1808818247 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818247/edit | CON-057 CON-068 CON-058 CON-201 CON-204 | Alta | Mueve de Perfil Activo a Inversionista Activo (Cambio de etapa a activo).
WF-026 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a congelado ¦ V1 | OFF | 1808819073 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808819073/edit | CON-060 CON-204 | Alta | Cita "se llama Cambio de etapa a Congelado".
WF-027 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 03 ¦ Actualizar propiedades de negocio ¦ V1 | OFF | 1808747892 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808747892/edit | CON-061 CON-069 CON-065 | Alta | Hardcodea Nivel de registro / CLABE (Actualizar propiedades de negocio).
WF-028 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 04 ¦ Notificar a cliente ¦ V1 | OFF | 1808892052 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808892052/edit | CON-063 CON-064 CON-245 CON-065 | Media | Dos acciones WhatsApp mismo template -> Notificar a cliente.
WF-029 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 05 ¦ Notificar a asesor en la asignación ¦ V1 | ON | 1808890225 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890225/edit | CON-168 CON-204 | Baja | Reinscripcion al volver a Perfil Activo (tentativo).
WF-030 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 01: Perfil ¦ Nº 06 ¦ Notificar a asesor de negocio estancado ¦ V1 | ON | 1808890880 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890880/edit | CON-067 CON-168 CON-204 | Alta | Cita "inversionista estancado" -> Notificar a asesor de negocio estancado.
WF-031 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a cierre ¦ V1 | OFF | 1808852539 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852539/edit | CON-068 | Media | Trigger/accion por IDs numericos de pipeline/etapa (Cambio de etapa a cierre).
WF-032 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 02 ¦ Cambio de etapa a congelado ¦ V1 | OFF | 1808890239 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890239/edit | CON-069 CON-175 | Alta | Exige 90 dias sin inversion Activo -> Congelado.
WF-033 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 03 ¦ Definir propiedades de inversión ¦ V1 | OFF | 1808890885 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808890885/edit | CON-076 CON-174 CON-075 CON-203 | Media | Acciones que definen "Fecha de primera inversion" (Definir propiedades de inversion).
WF-034 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 04 ¦ Realizar envio de secuencia ¦ V1 | OFF | 1808851292 | 110314696 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808851292/edit | CON-073 CON-074 CON-075 | Media | Sobre objeto Contactos; envio de secuencia (Realizar envio de secuencia).
WF-035 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 02: Activo ¦ Nº 05 ¦ Actualizar datos de entrada en etapa ¦ V1 | OFF | 1808852554 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808852554/edit | CON-076 CON-174 | Baja | Byte-identico a WF-033 (Actualizar datos de entrada en etapa; tentativo).
WF-036 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 01 ¦ Cambio de etapa a activo ¦ V1 | OFF | 1808815771 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808815771/edit | CON-077 CON-173 | Alta | Trigger entrada a Congelado pero mueve a Activo (Cambio de etapa a activo).
WF-037 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 02 ¦ Definir campos de entrada ¦ V1 | OFF | 1808817955 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808817955/edit | CON-080 | Media | Dos acciones identicas "Fecha de congelado" (Definir campos de entrada).
WF-038 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 03: Congelado ¦ Nº 03 ¦ Notificaciones de reactivación ¦ V1 | OFF | 1808853523 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808853523/edit | CON-081 CON-082 | Media | Template de correo "desconocido" (Notificaciones de reactivacion).
WF-040 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 02 ¦ Notificaciones a cliente ¦ V1 | OFF | 1808818002 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1808818002/edit | CON-086 | Alta | Comunicacion de cierre al inversionista (Notificaciones a cliente).
WF-041 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 01 ¦ Asignar propietario de ticket ¦ V1 | ON | 1822143749 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143749/edit | CON-087 | Baja | Distribucion "Aleatoria" (asignacion de propietario; tentativo).
WF-042 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 02 ¦ Notificación por SLA vencido ¦ V1 | ON | 1822144532 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822144532/edit | CON-089 CON-186 | Baja | Notificacion con destinatario hardcodeado (Raquel) (tentativo).
WF-043 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 03 ¦ Mover ticket a atención ¦ V1 | ON | 1822143856 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822143856/edit | CON-090 CON-092 CON-182 CON-091 | Media | Cambia etapa del ticket (par con WF-044; Mover ticket a atencion).
WF-044 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 01: Nuevo Ticket ¦ Nº 04 ¦ Definir primera respuesta ¦ V1 | ON | 1822145171 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822145171/edit | CON-092 CON-093 CON-182 CON-094 | Alta | Setea "Fecha primera respuesta" (Definir primera respuesta).
WF-046 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 02: En atención ¦ Nº 02 ¦ Escalar a TI ¦ V1 | ON | 1822136495 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136495/edit | CON-096 | Alta | Cambia a Escalado a TI sin asignar propietario (Escalar a TI).
WF-048 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 03: Escalado TI ¦ Nº 02 ¦ Vencmiento 48 horas ¦ V1 | ON | 1822137249 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822137249/edit | CON-097 CON-098 | Media | Escalamiento critico / 48h (Vencimiento 48 horas).
WF-049 | 04. Tickets ¦ 02. Atención ¦ Etapa 04: Cerrado ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822136625 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822136625/edit | CON-099 CON-100 CON-143 CON-144 | Baja | Trigger Estado=Cerrado (Propiedades de entrada; tentativo; tambien toca UNE).
WF-050 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 01: Nuevo Registro ¦ Nº 01 ¦ Asignar propietario de cobranza ¦ V1 | ON | 1820379477 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820379477/edit | CON-101 | Media | Asigna propietario al equipo equivocado (Asignar propietario de cobranza).
WF-053 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 01 ¦ Recordatorios activos ¦ V1 | OFF | 1820860306 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860306/edit | CON-103 CON-104 CON-280 CON-105 CON-187 CON-188 CON-190 | Alta | Cita "Recordatorios activos" + bug trigger anual.
WF-054 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 02 ¦ Recordatorios antes del 15 mes ¦ V1 | OFF | 1820860318 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820860318/edit | CON-280 CON-105 CON-189 CON-190 | Alta | Replica de WF-053 (Recordatorios antes del 15 mes).
WF-055 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 02: cobranza activa ¦ Nº 03 ¦ Mora avanzada 31+ días ¦ V1 | ON | 1820890946 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820890946/edit | CON-192 CON-283 CON-210 | Alta | Trigger 31 dias / Mora avanzada 31+ dias.
WF-056 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1 | ON | 1820912802 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit | CON-109 | Media | Mueve a Cierre por refinanciamiento (Etapa 03 No2).
WF-057 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ Mover a ejecución de garantía ¦ V1 | ON | 1820907946 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820907946/edit | CON-107 CON-110 CON-111 CON-145 | Media | Transiciona a Ejecucion de Garantia mora>=61 (Mover a ejecucion de garantia).
WF-058 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1820913996 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820913996/edit | CON-193 | Baja | Notif "Decision de Refinanciamiento" sin destinatarios (tentativo).
WF-059 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 03: refinanciamiento ¦ Nº 02 ¦ Mover a cierre por refinanciamiento ¦ V1 | ON | 1820912802 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820912802/edit | CON-112 CON-211 | Baja | Mueve a Cierre por refinanciamiento terminal (tentativo; probable solape con WF-056).
WF-061 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 04: Ejecución de garantia ¦ Nº 01 ¦ Propiedades y Notificaciones ¦ V1 | ON | 1820908035 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820908035/edit | CON-111 CON-148 CON-150 CON-281 | Alta | Ejecucion de Garantia (Semaforo=Critico; hardcoded Vianey/Raquel).
WF-062 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 05: Cierre por refinanciamiento ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1820906657 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1820906657/edit | CON-112 CON-151 CON-211 | Alta | Etapa terminal Cierre por refinanciamiento: solo Fecha de cierre.
WF-063 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 06: Campaña Liquidada ¦ Nº 01 ¦ propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822135185 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822135185/edit | CON-112 CON-152 | Alta | Campana Liquidada: setea 4 propiedades.
WF-064 | 04. Tickets ¦ 01. Cobranza ¦ Etapa 07: Cierre por Incumplimiento ¦ Nº 01 ¦ Propiedades de entrada ¦ V1 | ON | 1822086313 | - | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1822086313/edit | CON-109 CON-112 CON-154 CON-155 CON-282 | Alta | Cierre por Incumplimiento: propiedades de entrada.
WF-065 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 01 ¦ Etapa 1: Lead Creado ¦ V1 | ON | 1831325844 | 114212174 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1831325844/edit | CON-279 | Media | Conversion Etapa 1: Lead Creado (solo set_property).
WF-069 | 03. Negocios ¦ 02. Inversionistas ¦ Etapa 04: Cierre ¦ Nº 05 ¦ Fecha de primera inversión ¦ V1 | ON | 1831383210 | 114219633 | https://app.hubspot.com/workflows/48427391/platform/flow/1831383210/edit | CON-279 | Media | Conversion Etapa 5: Fecha de primera inversion (solo set_property).

## Copia de Comunicaciones (81) (1
ID | Área | Comunicación | Canal | Trigger | Destinatario | Responsable | Responsable BNO | Propiedad | Tokens | Estado objetivo | Estado de implementación | % avance | Fecha objetivo | Validación Monific (Raquel) | Link al asset HubSpot | Notas / Bloqueos
SOL-001 | Solicitantes | Confirmación de solicitud recibida | Email | Formulario / negocio nuevo | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215606461308/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-001 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-002 | Solicitantes | Solicitud de documentación inicial | Email | Califica pre-revisión | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215606737197/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-002 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-003 | Solicitantes | Recordatorio documentación día 3 | Email | 3 días sin carga completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215606522750/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-003 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-004 | Solicitantes | Recordatorio documentación día 6 | Email | 6 días sin carga completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215606747935/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-004 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-005 | Solicitantes | No show o sin respuesta | Email | Cita vencida o 7 días sin respuesta | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645749568/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-005 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-006 | Solicitantes | Dudas sobre requisitos | Email | Solicitante pide orientación | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645683334/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-006 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-007 | Solicitantes | Pausa voluntaria | Email | Solicitante decide pausar | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645685355/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-007 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-008 | Solicitantes | Carpeta Drive creada | WhatsApp | Carpeta de expediente creada | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
SOL-009 | Solicitantes | Expediente completo | Email | Validación documental completa | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645763440/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-009 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-010 | Solicitantes | Expediente con observaciones | Email | Validación documental parcial | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645758640/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-010 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-011 | Solicitantes | No viable documental | Email | Documentación no subsanable | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645763444/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-011 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-012 | Solicitantes | Avance a evaluación financiera | Email | Pasa a análisis financiero | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645780609/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-012 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-013 | Solicitantes | Solicitud de evaluación interna | Notificación interna | Entrada a evaluación | Comercial / Finanzas / Legal | A.A.S. / Comercial | Emmanuel Chulin | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
SOL-014 | Solicitantes | Notificación a Dirección General | Notificación interna | Preaprobación / comité | Dirección General | A.A.S. / Comercial | Emmanuel Chulin | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
SOL-015 | Solicitantes | Aceptación preliminar | Email | Comité aprueba continuar | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652634270/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-015 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-016 | Solicitantes | Rechazo inmediato | Email | No cumple criterio básico | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645764646/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-016 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-017 | Solicitantes | Rechazo formal | PDF + Email | Comité rechaza | Solicitante | A.A.S. / Legal |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - canal complementario pendiente | 50% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652633243/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-017 | Asset de correo localizado. Falta validar el componente complementario del canal, vinculación al workflow y prueba de disparo. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-018 | Solicitantes | Inicio de formalización | Email | Aceptado para contrato | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645763901/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-018 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-019 | Solicitantes | Formalización detenida | Email | Contrato no firmado / pendiente | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652633733/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-019 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-020 | Solicitantes | Contrato firmado | Email | Cierre ganado | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652630200/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-020 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-021 | Solicitantes | Cierre perdido por no firma | Email | Contrato no firmado | Solicitante | A.A.S. |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645758578/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DSOL-021 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
SOL-022 | Solicitantes | Escalamiento expediente sin Drive | Tarea interna | Falta carpeta o enlace | Owner comercial | A.A.S. / Comercial | Emmanuel Chulin | PB-SOL-NEW | TK-BASE + TK-SOL | Crear | Pendiente de tarea en workflow | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la tarea en el workflow y prueba de asignación.
INV-001 | Inversionistas | WhatsApp de bienvenida comercial | WhatsApp | Registro / alta de inversionista | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
INV-002 | Inversionistas | Tarea de primer contacto del asesor | Tarea | Alta de inversionista | Asesor asignado | A.A.I. | Emmanuel Chulin | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de tarea en workflow | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la tarea en el workflow y prueba de asignación.
INV-003 | Inversionistas | Recordatorio de fondeo 24h | WhatsApp | Registro sin depósito 24h | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
INV-004 | Inversionistas | Seguimiento de fondeo 72h | WhatsApp | Registro sin depósito 72h | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
INV-005 | Inversionistas | Asignación de asesor | Notificación interna | Nuevo inversionista calificado | Asesor asignado | Dirección Comercial | Emmanuel Chulin | PB-INV-REG | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
INV-006 | Inversionistas | Saldo disponible para invertir | Email | Fondeo aplicado | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-STP | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792377/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-006 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-007 | Inversionistas | Primera inversión detectada / siguiente paso | Email + PDF | Inversión confirmada | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - canal complementario pendiente | 50% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631198/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-007 | Asset de correo localizado. Falta validar el componente complementario del canal, vinculación al workflow y prueba de disparo. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-008 | Inversionistas | Saldo disponible por rendimiento o pago aplicado | Notificación interna | Inversión confirmada | Asesor / Operaciones | A.A.I. | Emmanuel Chulin | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
INV-009 | Inversionistas | Reactivación 30 días | Email | Pago/rendimiento aplicado | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652643756/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-009 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-010 | Inversionistas | Reactivación 90 días | Email | Solicitud de retiro recibida | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631116/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-010 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-011 | Inversionistas | Reactivación 180 días / preferencias | Email | 30 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792365/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-011 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-012 | Inversionistas | Reactivación 360 días / recuperación de cuenta | Email | 90 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792369/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-012 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-013 | Inversionistas | Reinversión post-campaña concluida | Email | 180 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. |  | PB-INV-ACTIVE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645759038/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DINV-013 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
INV-014 | Inversionistas | Retención por cierre de cuenta | Notificación interna | 360 días sin invertir | Inversionista | A.A.I. | Emmanuel Chulin | PB-INV-CLOSE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
INV-015 | Inversionistas | Acompañamiento posterior a recuperación | Notificación interna | Proyecto liquidado | Inversionista | A.A.I. | Emmanuel Chulin | PB-INV-CLOSE | TK-BASE + TK-INV | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
ATC-001 | ATC | Acuse de ticket | Email | Ticket creado | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Corregir | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652650621/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DATC-001 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
ATC-002 | ATC | Asignación de agente | Notificación interna | Ticket creado/asignado | Agente ATC | HubSpot / E.A.C. | Emmanuel Chulin | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
ATC-003 | ATC | SLA 5 minutos vencido | Notificación interna | Ticket sin primera respuesta | ATC / Dirección | E.A.C. / D.C. / T.I. | Emmanuel Chulin | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
ATC-004 | ATC | Escalamiento a TI al cliente | Email | Caso requiere TI | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652650630/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DATC-004 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
ATC-005 | ATC | Escalamiento TI interno | Notificación interna | Ticket requiere TI | TI | E.A.C. / D.C. / T.I. | Emmanuel Chulin | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
ATC-006 | ATC | Recordatorio TI 48h | Notificación interna | Ticket TI próximo a vencer | TI / Dirección | E.A.C. / D.C. / T.I. | Emmanuel Chulin | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
ATC-007 | ATC | Cierre de ticket | Email | Ticket resuelto/cerrado | Cliente | E.A.C. |  | PB-ATC | TK-BASE + TK-ATC | Corregir | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215645781295/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DATC-007 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (contacto@monific.com).
COB-001 | Cobranza | Nueva campaña a cobranza | Notificación interna | Campaña entra a cobranza activa | Ejecutivo de Cobranza | Cobranza / D.F. / D.C.L. | Emmanuel Chulin | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-002 | Cobranza | Calendario de pagos al solicitante | Email | Campaña activa / formalizada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652650819/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-002 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-003 | Cobranza | Solicitud reporte RV | Email | Proyecto RV previo a cuota | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631472/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-003 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-004 | Cobranza | Recordatorio T-10 | Email | 10 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652643933/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-004 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-005 | Cobranza | Recordatorio T-7 | Email | 7 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631478/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-005 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-006 | Cobranza | Recordatorio T-5 | Email | 5 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652650831/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-006 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-007 | Cobranza | WhatsApp T-5 | WhatsApp | 5 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-008 | Cobranza | WhatsApp T-2 | WhatsApp | 2 días antes de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-009 | Cobranza | WhatsApp D0 | WhatsApp | Día de vencimiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-010 | Cobranza | Confirmación de pago | Email | Pago aplicado | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Corregir | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792842/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-010 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-011 | Cobranza | Incumplimiento día 1 | Email | Pago no recibido al día siguiente | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Corregir | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792846/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-011 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-012 | Cobranza | Escalamiento finanzas día 16 | Notificación interna | Mora moderada | Finanzas / Dirección | Cobranza / D.F. | Emmanuel Chulin | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-013 | Cobranza | Mora temprana WhatsApp | WhatsApp | Días 1-15 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-014 | Cobranza | Mora moderada WhatsApp | WhatsApp | Días 16-30 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-015 | Cobranza | Mora grave email | Email | Días 31-60 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792857/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-015 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-016 | Cobranza | Mora grave WhatsApp | WhatsApp | Días 31-60 de mora | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de evidencia del canal | 0% |  | Pendiente |  | No se validó en Marketing Email por tratarse de WhatsApp. Falta evidencia del mensaje, canal autorizado y punto de disparo.
COB-017 | Cobranza | Aviso a inversionistas por retraso | Email | Retraso con garantía líquida | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652792865/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-017 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-018 | Cobranza | Aviso a inversionistas por cobranza con garantía | Email | Mora grave / garantía | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631732/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-018 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-019 | Cobranza | Solicitud de refinanciamiento recibida | Email | Solicitante pide refinanciamiento | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631808/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-019 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-020 | Cobranza | Refinanciamiento aprobado | Email + WhatsApp | Reestructura aprobada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - canal complementario pendiente | 50% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652644941/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-020 | Asset de correo localizado. Falta validar el componente complementario del canal, vinculación al workflow y prueba de disparo. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-021 | Cobranza | Refinanciamiento rechazado | Email | Reestructura rechazada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631811/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-021 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-022 | Cobranza | Ejecución de garantía al solicitante | Email | Procede garantía | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652644945/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-022 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-023 | Cobranza | Ejecución de garantía interna | Notificación interna | Garantía aplicable | Legal / Finanzas / Dirección | Cobranza / D.F. / D.C.L. | Emmanuel Chulin | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-024 | Cobranza | Inicio jurídico | Notificación interna | Mora grave sin regularización | Legal / Cumplimiento | Cobranza / D.F. / D.C.L. | Emmanuel Chulin | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-025 | Cobranza | Distribución posterior a garantía | Email | Recuperación aplicada | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652631881/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-025 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-026 | Cobranza | Campaña liquidada al solicitante | Email | Campaña pagada/liquidada | Solicitante | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-CLOSE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652651185/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-026 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-027 | Cobranza | Cierre por incumplimiento | Notificación interna | Caso cerrado por incumplimiento | Dirección / Cumplimiento / Finanzas | Cobranza / D.F. / D.C.L. | Emmanuel Chulin | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-028 | Cobranza | Recordatorio inversionistas mora | Email | Mora sin recuperación inmediata | Inversionistas campaña | Cobranza / D.F. |  | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - falta vincular/probar | 60% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652651190/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-028 | Correo localizado en Marketing Email con remitente, asunto y cuerpo configurados. Falta confirmar vinculación al workflow correcto y prueba de inscripción/envío. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-029 | Cobranza | Cierre administrativo de cobranza | Tarea interna | Cierre operativo | Ejecutivo de Cobranza | Cobranza / D.F. / D.C.L. | Emmanuel Chulin | PB-COB-CLOSE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de tarea en workflow | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la tarea en el workflow y prueba de asignación.
COB-030 | Cobranza | ARI día 15 - preparación tabla de adeudos | Notificación interna + Email interno | Día 15 previo a mora temprana | Despacho ARI / Cobranza Monific | Despacho ARI / Cobranza | Emmanuel Chulin | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Correo localizado en HubSpot - canal complementario pendiente | 50% |  | Pendiente | https://app.hubspot.com/email/48427391/edit/215652651277/content?returnPath=%2Fmanage%2Fstate%2Fall%3Fsearch%3DCOB-030 | Asset de correo localizado. Falta validar el componente complementario del canal, vinculación al workflow y prueba de disparo. Remitente: Monific (solicitantes@monific.com).
COB-031 | Cobranza | ARI día 16+ - inicio cobranza amistosa | Notificación interna + copia | Día 16 / mora temprana | Despacho ARI / D.F. / Cobranza | Despacho ARI / D.F. / Cobranza | Emmanuel Chulin | PB-COB-ACTIVE | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-032 | Cobranza | ARI día 30+ - cobranza formal | Notificación interna + tarea | Día 30 a 60 / mora moderada o grave | Despacho ARI / D.F. / Legal | Despacho ARI / D.F. / Legal | Emmanuel Chulin | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
COB-033 | Cobranza | ARI día 61+ - prejudicial/judicial y ejecución de garantía | Notificación interna + asignación | Día 61+ / ejecución de garantía | Despacho ARI / Legal / Cumplimiento / Dirección | Despacho ARI / Legal / Cumplimiento / Dirección | Emmanuel Chulin | PB-COB-GARANTIA | TK-BASE + TK-COB | Crear | Pendiente de notificación interna | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta evidencia de la notificación interna en el workflow y destinatarios finales.
PDF-001 | PDF institucional | Carta de aceptación | PDF | Proyecto aceptado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | Pendiente de respaldo PDF | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta URL o respaldo del PDF operativo para cierre.
PDF-002 | PDF institucional | Carta de observaciones | PDF | Expediente observado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | Pendiente de respaldo PDF | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta URL o respaldo del PDF operativo para cierre.
PDF-003 | PDF institucional | Cartas de rechazo | PDF | Proyecto rechazado | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-SOL-EVAL / PB-SOL-FORMAL | TK-BASE + TK-SOL + TK-PDF | Crear | Pendiente de respaldo PDF | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta URL o respaldo del PDF operativo para cierre.
PDF-004 | PDF institucional | Carta de refinanciamiento | PDF | Reestructura aprobada | Solicitante | Legal / Owner de pipeline |  | PB-COB-REFI | TK-BASE + TK-COB + TK-PDF | Crear | Pendiente de respaldo PDF | 0% |  | Pendiente |  | No se validó como correo de marketing. Falta URL o respaldo del PDF operativo para cierre.
NOTA: el TEXTO/COPY de cada comunicación (asunto + cuerpo + tokens) está en el documento «Matriz completa de comunicación» — Parte II (Biblioteca de plantillas y textos). Esta hoja lleva el control de implementación; el contenido para pegar vive en ese anexo.

## Timeline Cierre Auditoria (hidden)
Timeline de cierre de auditoria Monific
Calendario propuesto desde el 29 de junio de 2026. La ejecucion BNO se planifica en paralelo y el margen principal se reserva para definiciones/aprobaciones de Monific. Cobranza se valida dentro de Tickets/pipeline de Cobranza; no se considera un objeto separado.
Fase | Bloque | Actividad | Inicio | Fin | Responsable BNO | Responsable Monific | Dependencias | Entregable/Evidencia | Criterio de aceptacion | Riesgo | Estado inicial | W1 29 jun-3 jul | W2 6-10 jul | W3 13-17 jul | W4 20-24 jul | W5 27-31 jul | W6 3-7 ago | W7 10-14 ago | W8 17-21 ago | W9 24-28 ago | W10 31 ago-4 sep
LEARN | B01, B10, B14, B15 | Kickoff de cierre, priorizacion y mesa de definiciones | 2026-06-29 18:00 | 2026-07-03 18:00 | BNO PM / Arquitectura | Direccion Monific / TI / Compliance | Confirmar alcance, responsables, criterio de cierre y que Cobranza vive en Tickets/pipeline de Cobranza. | Minuta de kickoff, matriz de responsables, criterios de aceptacion por bloque. | Ruta de cierre validada por Monific y responsables confirmados. | Sin definiciones iniciales se retrasa todo el cierre. | Pendiente de definicion | ■
LEARN | B01-B16 | Ciclo de aprobaciones y definiciones con Monific | 2026-06-29 18:00 | 2026-08-07 18:00 | BNO PM | Direccion / TI / Compliance / Product | Ventanas semanales de aprobacion para roles, copy, reglas de integracion, dashboards, UNE, ARI y criterios de cierre. | Minutas de aprobacion, decisiones registradas y lista de bloqueadores levantados por semana. | Ningun frente queda detenido por falta de definicion del cliente. | El mayor riesgo del calendario es espera de aprobaciones o definiciones, no ejecucion tecnica. | Dependencia cliente | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
LEARN | B01, B12 | Actualizar TO BE, masters y conciliacion master-HubSpot | 2026-06-29 18:00 | 2026-07-10 18:00 | BNO Arquitectura / PM | Operaciones Monific | Monific valida version final de masters y confirma que no queda contenido de terceros. | Documentos versionados, control de cambios, tabla master vs HubSpot. | TO BE y masters sin contradicciones y con Cobranza modelada en Tickets. | Documentacion no confiable para cierre o capacitacion. | Pendiente | ■ | ■
LEARN | B10 | Definir arquitectura para integracion y TI | 2026-06-29 18:00 | 2026-07-10 18:00 | BNO Arquitectura / Integraciones | Monific-Tech / TI | Validar niveles, mapeos financieros, deal padre, pipelines, scopes, asociaciones y reglas de backfill. | ADR, diccionario de propiedades, payloads y casos limite. | TI puede implementar sin reabrir discovery ni adivinar reglas. | Integracion bloqueada o retrabajo por reglas ambiguas. | Dependencia cliente | ■ | ■
LEARN | B14 | Segregar ARI y validar reglas de visibilidad/notificacion | 2026-07-06 18:00 | 2026-07-10 18:00 | BNO Implementacion / Seguridad | Compliance / Direccion | Confirmar alcance ARI, equipo dedicado, permisos y destinatarios permitidos. | Membresias, capturas antes/despues y lista de workflows con ARI. | ARI sin acceso a pipeline interno y solo con notificaciones pactadas. | Riesgo de confidencialidad y exposicion regulatoria. | Dependencia cliente |  | ■
DO | B15, B04 | Cerrar flujo UNE de punta a punta | 2026-07-06 18:00 | 2026-07-24 18:00 | BNO Implementacion | Compliance / TI | Definir folio UNE, expediente, bloqueo de cierre y responsables de validacion. | Caso Tipo E probado, folio, expediente, notificacion y captura del pipeline. | Toda reclamacion genera expediente y folio; cierre controlado. | Incumplimiento del proceso UNE. | Pendiente de definicion |  | ■ | ■ | ■
DO | B07 | Validar propiedades comprometidas y modelo de datos | 2026-07-13 18:00 | 2026-07-17 18:00 | BNO Implementacion | Monific-Tech / TI | Monific valida 31/31 propiedades, sensibilidad, tipos, grupos e internal names. | Inventario de propiedades, internal names y evidencia de creacion. | Propiedades verificadas, sin duplicados y listas para workflows/reportes. | Workflows o dashboards sin campos de respaldo. | Resuelto pendiente de validacion |  |  | ■
DO | B10, B11 | Integracion, mapeos, backfills y seguridad de scopes | 2026-07-13 18:00 | 2026-08-07 18:00 | BNO Arquitectura / Integraciones | Monific-Tech / Compliance | Definir poblaciones de backfill, reglas de signo/unidades MXN, scopes sensibles y propiedad canonica de montos. | Payloads, logs, pruebas API, plan de backfill y aprobacion de scopes. | Sin errores recurrentes y con evidencia de sincronizacion de datos criticos. | Datos incompletos o permisos excesivos en integracion. | Dependencia cliente |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DO | B11 | Higiene de configuracion nativa y consolidacion de pipelines | 2026-07-13 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Implementacion | Operaciones / TI | Monific aprueba inventario, impacto y plan de reversa antes de archivar o consolidar. | Export antes/despues, inventario de propiedades/pipelines y plan de reversa. | Ningun campo usado se archiva; pipelines y asociaciones normalizados. | Perdida de datos o automatizaciones rotas. | Pendiente |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
DO | B02 | Corregir workflows de Solicitantes y prueba de journey | 2026-07-20 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Implementacion / Arquitectura | Comercial / Operaciones | Aprobar contenidos, destinatarios, remitentes, filtros de contacto, SLAs y activacion de flujos OFF. | Canvas/export, bitacora y casos aprobado/rechazado/firma. | Casos criticos pasan punta a punta; ningun negocio queda atorado. | Caida de embudo o comunicacion incorrecta al solicitante. | Parcial |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DO | B03 | Corregir workflows de Inversionistas | 2026-07-20 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Implementacion / Arquitectura | Inversionistas / Operaciones | Confirmar si flujos apagados deben activarse o documentarse como no operativos; normalizar equipos. | Pruebas de fondeo, congelado, reactivacion y cierre. | Sin activacion sin fondeo; cierre no se revierte; titular correcto recibe comunicacion. | Estados financieros y comunicaciones erroneas. | Parcial |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DO | B04, B15 | Corregir workflows Servicio/UNE y trazabilidad regulatoria | 2026-07-20 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Implementacion | Atencion al Cliente / Compliance | Validar roles, reglas regulatorias, cierre con evidencia y destinatarios por rol. | Configuracion de equipos, canvas, casos con timestamps y folio UNE. | Distribucion equitativa, SLA humano y cierre bloqueado sin resolucion. | SLA incorrecto y atencion sin trazabilidad. | Parcial |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DO | B05 | Implementar Cobranza dentro de Tickets/pipeline de Cobranza | 2026-07-27 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Implementacion / Arquitectura | Cobranza / Compliance / TI | Confirmar roles de Cobranza, Compliance, ARI, comunicacion externa y propiedades CNBV. | Canvas, secuencias/correos vinculados, prueba de mora y cierre juridico. | Ciclo dia 1/7/13/14/15 operativo; etapas terminales notifican, crean tarea y registran evidencia. | Mora sin gestion, perdida economica y trazabilidad incompleta. | Parcial |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
DO | B08 | Completar comunicaciones omnicanal y vincularlas a workflows | 2026-07-27 18:00 | 2026-08-07 18:00 | BNO Implementacion | Marketing / Comercial / Operaciones | Aprobar copy, canales, remitentes, destinatarios, WhatsApp/PDF y prueba de envio. | Tracker 81 comunicaciones, links de assets, triggers, tokens y pruebas. | 81 comunicaciones implementadas o justificadas; cero tokens sin resolver. | Usuarios sin avisos o mensajes inconsistentes. | En proceso |  |  |  |  | ■ | ■
DO | B16 | Retirar destinatarios BNO y corregir tokens HubL | 2026-07-20 18:00 | 2026-08-07 18:00 | BNO Seguridad / Implementacion | Direccion / Operaciones | Monific confirma roles internos/productivos para reemplazar personas fijas o externas. | Busqueda cero coincidencias, export antes/despues y pruebas de render/envio. | Cero nodos a personal BNO; cero tokens sin resolver. | Exposicion de informacion y dependencia del proveedor. | En proceso |  |  |  | ■ | ■ | ■
DO | B06 | Construir dashboards ejecutivos | 2026-07-27 18:00 | 2026-08-07 18:00 | BNO Implementacion / BI | Direccion / Operaciones | Definir metricas, filtros y fuentes; cobranza toma datos de Tickets/pipeline de Cobranza. | Links, capturas, fuentes y prueba con datos reales. | Dashboards de inversion, cobranza, comunicacion y desempeno poblados y accionables. | Decisiones sin informacion confiable. | Pendiente de definicion |  |  |  |  | ■ | ■
DO | B02-B08, B10-B16 | QA funcional y documentacion operativa | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO QA / PM | Responsables de cada area | Monific provee datos de prueba, responsables de validacion y ventana para pruebas. | Matriz de pruebas por bloque, resultados y evidencias. | Pruebas punta a punta completadas sin bloqueadores criticos. | Go-live sin evidencia suficiente. | Pendiente | [6 empty] | ■
TEACH | B09 | Construir base de conocimiento y guias por rol | 2026-08-03 18:00 | 2026-08-14 18:00 | BNO Capacitacion / Implementacion | Operacion / Lideres de area | Monific confirma repositorio, audiencia, roles y responsables de aprobacion. | Manual, guias rapidas, videos/grabaciones y repositorio ordenado. | Base completa y validada por escrito. | Baja adopcion y dependencia operativa de BNO. | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■
TEACH | B09 | Revision y aprobacion de base de conocimiento | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-21 18:00 | BNO Capacitacion / PM | Lideres de area | Monific revisa contenidos, solicita ajustes y aprueba materiales antes de capacitacion final. | Comentarios resueltos, version final de materiales y aprobacion de responsables. | Materiales aprobados para uso operativo. | Aprobaciones tardias recorren capacitacion y go-live. | Dependencia cliente | [6 empty] | ■ | ■
TEACH | B09 | Capacitaciones online en vivo por rol y Q&A | 2026-08-17 18:00 | 2026-08-21 18:00 | BNO Capacitacion | Comercial / Cobranza / Servicio / TI | Monific confirma asistentes, horarios y casos practicos por equipo. | Lista de asistencia, grabaciones, ejercicios y evaluacion. | Equipos capacitados y dudas documentadas. | Usuarios no adoptan procesos corregidos. | Pendiente | [7 empty] | ■
REPEAT | Todos | Go-live controlado e hiper-cuidado inicial | 2026-08-24 18:00 | 2026-09-04 18:00 | BNO PM / Soporte | Responsables operativos | Validacion diaria de incidencias, dashboards, workflows y comunicaciones. | Bitacora diaria, tablero de incidencias y ajustes menores documentados. | Operacion estable sin incidentes criticos abiertos. | Incidencias productivas sin respuesta rapida. | Pendiente | [8 empty] | ■ | ■
REPEAT | B01-B16, B13 | Cierre, handoff y aceptacion formal | 2026-08-31 18:00 | 2026-09-04 18:00 | BNO Direccion / PM | Direccion Monific | Monific revisa evidencia final, pendientes residuales y corte operativo/horas. | Acta de aceptacion, paquete de evidencias, corte de horas y lista residual. | Aceptacion formal o residual priorizado con owner y fecha. | Cierre contractual sin acuerdo sobre pendientes. | Pendiente | [9 empty] | ■

## Resumen Semanal (hidden)
Resumen semanal de cierre
Vista ejecutiva para seguimiento semanal con Monific. El plan acelera preparacion y ejecucion BNO, y concentra la holgura en aprobaciones/definiciones del cliente.
Semana | Fechas | Foco | Bloques | Dependencias clave
W1 | 29 jun-3 jul | Kickoff de cierre y primer paquete de definiciones | B01, B10, B14, B15 | Confirmar alcance, responsables, criterio de cierre y que Cobranza vive en Tickets.
W2 | 6-10 jul | Aprobaciones de TO BE, masters, roles, ARI, UNE y arquitectura | B01, B10, B12, B14, B15 | Monific valida roles, ARI, folio UNE, pipeline canonico y documentacion.
W3 | 13-17 jul | Integracion, modelo de datos y backfills | B07, B10, B11 | TI valida mapeos, internal names, niveles, empresas, scopes, deal padre y backfills.
W4 | 20-24 jul | Correccion de workflows criticos y aprobaciones operativas | B02, B03, B04, B16 | Monific confirma flujos OFF, destinatarios por rol, SLAs y reglas regulatorias.
W5 | 27-31 jul | Cobranza en Tickets, comunicaciones y dashboards base | B05, B06, B08, B16 | Confirmar roles de Cobranza, Compliance, ARI, comunicacion externa, copy y metricas.
W6 | 3-7 ago | Cierre de assets, dashboards e integracion final | B06, B08, B09, B10 | Aprobar copy/canales, completar assets, vincular workflows, definir metricas y preparar base de conocimiento.
W7 | 10-14 ago | QA funcional, documentacion operativa y revision de materiales | B02-B09, B10-B16 | Pruebas punta a punta y revision de base de conocimiento con evidencia por bloque.
W8 | 17-21 ago | Aprobacion final de materiales y capacitaciones por rol | B09 | Monific confirma asistentes, roles, grabaciones y repositorio de materiales.
W9 | 24-28 ago | Go-live controlado e hiper-cuidado inicial | Todos | Validacion diaria de incidencias, dashboards, workflows y comunicaciones.
W10 | 31 ago-4 sep | Cierre, handoff y aceptacion formal | B01-B16, B13 | Evidencia final, acta de aceptacion, pendientes residuales y corte operativo/horas.

## Dependencias Cliente
Dependencias del cliente
Definiciones que Monific, TI, Compliance o Product deben confirmar para cerrar los bloques restantes sin asumir criterios. Estas aprobaciones son la ruta critica del timeline.
Categoria | Bloques | Definicion requerida | Responsable Monific | Fecha objetivo | Impacto si no se define | Criterio de cierre | Estado sugerido
Alcance y cierre | B01, B12, B13 | Validar TO BE final, masters depurados, criterios de aceptacion y corte operativo/horas. | Direccion Monific | 2026-07-03 18:00 | No hay cierre formal ni base confiable para capacitacion. | Documentos versionados y aceptacion escrita. | Por confirmar
Cobranza en Tickets | B05, B06, B08 | Confirmar que Cobranza se valida en Tickets/pipeline de Cobranza; no se espera objeto Cobranza separado. | Cobranza / Direccion | 2026-07-03 18:00 | Validacion en objeto incorrecto o dashboards mal definidos. | Todos los criterios de cobranza apuntan a Tickets y propiedades CNBV del ticket. | Acordado; documentar
Roles y destinatarios | B02, B03, B04, B05, B08, B14, B16 | Definir roles/equipos productivos para sustituir personas fijas, usuarios BNO y equipos genericos. | Operacion / Direccion | 2026-07-10 18:00 | Notificaciones a destinatarios incorrectos o externos. | Matriz de roles aprobada y aplicada en workflows. | Por confirmar
ARI | B14 | Confirmar equipo dedicado, visibilidad, permisos y notificaciones permitidas para ARI. | Compliance / Direccion | 2026-07-10 18:00 | Exposicion de informacion interna o incumplimiento de segregacion. | ARI fuera de Legal interno y con accesos/notificaciones pactados. | Por confirmar
UNE | B04, B15 | Definir folio UNE, expediente, bloqueo de cierre, responsables y validacion Compliance. | Compliance / TI | 2026-07-10 18:00 | Flujo UNE inoperante o sin trazabilidad CNBV. | Caso Tipo E genera expediente, folio y bloqueo correcto. | Por confirmar
Integracion App Monific | B07, B10, B11 | Confirmar payloads, internal names, niveles de registro, empresas, representante legal, deal padre y reglas de backfill. | Monific-Tech / TI | 2026-07-17 18:00 | Datos incompletos o reglas distintas entre app y HubSpot. | Payloads y backfill probados con evidencia. | Por confirmar
Seguridad de scopes | B10 | Justificar o revocar scopes sensibles de companies/deals. | Compliance / TI | 2026-07-17 18:00 | Permisos excesivos sin justificacion documentada. | Lista de scopes aprobada o reducida. | Por confirmar
Pipelines y arquitectura | B10, B11 | Confirmar pipeline canonico de negocio, ubicacion de Mercado Secundario y consolidacion de pipelines redundantes. | Direccion / Operaciones / TI | 2026-07-24 18:00 | Retrabajo y automatizaciones sobre pipelines equivocados. | Mapa pipeline-etapa aprobado y plan de archivo con reversa. | Por confirmar
Comunicaciones y canales | B08, B16 | Aprobar copy, canal, remitente, destinatarios, WhatsApp/PDF y criterios de prueba de envio. | Marketing / Comercial / Operaciones | 2026-07-31 18:00 | Assets incompletos o no vinculados a workflows. | Tracker de 81 comunicaciones con links y pruebas. | Por confirmar
Dashboards | B06 | Definir metricas, filtros, fuentes y responsables de validacion; Cobranza usa Tickets/pipeline de Cobranza. | Direccion / Operaciones | 2026-08-07 18:00 | Dashboards incompletos o con fuente equivocada. | Cuatro dashboards poblados y aceptados. | Por confirmar
Base de conocimiento | B09 | Confirmar repositorio, audiencia, roles, formato de guias y responsables de aprobacion. | Lideres de area | 2026-08-14 18:00 | Materiales no adoptados o incompletos. | Manual, guias y grabaciones en repositorio acordado. | Por confirmar
Capacitaciones | B09 | Confirmar asistentes, horarios, temarios por rol y evaluacion de adopcion. | Lideres de area | 2026-08-14 18:00 | Usuarios sin entrenamiento antes del go-live. | Asistencia, grabaciones, Q&A y evaluacion documentados. | Por confirmar
Go-live y soporte | Todos | Confirmar responsables diarios, canal de incidencias, SLAs de soporte y ventana de hiper-cuidado. | Direccion / Operaciones | 2026-08-21 18:00 | Incidencias productivas sin owner ni respuesta. | Bitacora diaria y tablero de incidencias. | Por confirmar
Aprobaciones por lote | B01-B16 | Reservar ventanas semanales de aprobacion para decisiones del cliente; BNO entrega borradores y propuestas con anticipacion. | Direccion / PM Monific | 2026-07-03 18:00 | El calendario se desplaza aunque la preparacion BNO ya este lista. | Calendario de aprobaciones aceptado y owners definidos. | Por confirmar

## Gantt remediación
Plan de remediación y cierre — Portal HubSpot · Monific
Black-n-Orange · Inicio: lunes 29-jun-2026 · Objetivo de cierre (alcance directo BNO): 13-jul-2026 · Responsable: Emmanuel Chulin · Confidencial
Cronograma de ejecución | [6 empty] | Semana 1 (29 jun – 3 jul) |  |  |  |  | Semana 2 (6 – 10 jul) |  |  |  |  | Semana 3 (13 – 17 jul) |  |  |  |  | Semana 4 (20 – 24 jul)
ID | Actividad | Responsable | Dep. | Inicio | Fin | Días | L29 | M30 | X1 | J2 | V3 | L6 | M7 | X8 | J9 | V10 | L13 | M14 | X15 | J16 | V17 | L20 | M21 | X22 | J23 | V24
F0 · ARRANQUE Y ALINEACIÓN
0.1 | Kickoff de cierre y priorización del backlog de remediación | BNO + Monific | — | 29-jun | 29-jun | 1
0.2 | Envío al cliente del paquete de definiciones requeridas (catálogos, destinatarios, consentimiento, canal autorizado, umbrales SLA) | BNO → Monific | 0.1 | 29-jun | 29-jun | 1
F1 · CORRECTIVOS DIRECTOS EN HUBSPOT — BNO
1.1 | CON-137 · Crear tarea Tipo C con SLA y activar el flujo de seguimiento | BNO | 0.1 | 29-jun | 30-jun | 2
1.2 | CON-148/157 · Reasignar tareas a roles/equipos (quitar asignación nominal y "propietario desconocido") | BNO | 0.1 | 30-jun | 01-jul | 2
1.3 | Notificaciones internas pendientes · Montaje de copies en los flujos correspondientes | BNO | 0.1 | 29-jun | 02-jul | 4
1.4 | Ajustes de configuración · universo Empresas, motivo de interés, asociación Contacto–Empresa, pipelines y propiedad de importe | BNO | 0.1 | 01-jul | 03-jul | 3
1.5 | Ajuste de umbrales de SLA y matriz de escalamiento (CON-207) — se aplica tras la definición del cliente | BNO | 2.2 | 07-jul | 08-jul | 2
1.6 | Pruebas unitarias de cada correctivo (enrolamiento de registro de prueba) | BNO | 1.1–1.4 | 02-jul | 03-jul | 2
F2 · DEFINICIONES Y VALIDACIONES DEL CLIENTE — Monific
2.1 | Resolución de definiciones por Monific (reglas de negocio, catálogos, destinatarios, consentimiento / canal autorizado) | Monific | 0.2 | 30-jun | 06-jul | 5
2.2 | Validación de umbrales de SLA y matriz de escalamiento | Monific | 0.2 | 30-jun | 03-jul | 4
H1 | ◆ HITO · Definiciones del cliente recibidas | Monific | 2.1 | 06-jul | 06-jul | — | [5 empty] | ◆
2.3 | Incorporación de definiciones aprobadas a los flujos | BNO | 2.1 | 07-jul | 08-jul | 2
F3 · VALIDACIÓN Y APROBACIÓN — BNO
3.1 | QA integral y regresión de los flujos intervenidos (correctivos BNO) | BNO | 1.6, 2.3 | 08-jul | 09-jul | 2
3.2 | Walkthrough de cierre con el cliente | BNO + Monific | 3.1 | 09-jul | 09-jul | 1
H2 | ◆ HITO · Aprobación del cliente — correctivos BNO | Monific | 3.2 | 10-jul | 10-jul | — | [9 empty] | ◆
F4 · ENTREGA Y CIERRE — BNO
4.1 | Actualización del documento de control de auditoría (evidencias y estatus final) | BNO | 3.1 | 09-jul | 10-jul | 2
4.2 | Entrega de documentación de cierre y bitácora de cambios | BNO | 4.1 | 10-jul | 10-jul | 1
H3 | ◆ HITO · Cierre formal BNO (alcance directo) | BNO + Monific | 4.2, H2 | 13-jul | 13-jul | — | [10 empty] | ◆
F5 · INTEGRACIÓN ADMIN.MONIFIC → HUBSPOT (carril dependiente)
5.1 | BNO · Especificación de integración (INT-01 a INT-06) + creación/confirmación de propiedades destino en HubSpot | BNO | 0.1 | 29-jun | 02-jul | 4
5.2 | TI Monific · Desarrollo del envío / mapeo de datos desde Admin.Monific (ventana estimada, sujeta a confirmación de TI) | TI Monific | 5.1 | 03-jul | 17-jul | 11
H4 | ◆ HITO · Integración TI confirmada (tentativo) | TI Monific | 5.2 | 17-jul | 17-jul | — | [14 empty] | ◆
5.3 | BNO · Validación de datos recibidos (montos, fechas, niveles reales) | BNO | 5.2 | 20-jul | 20-jul | 1
F6 · ACTIVACIÓN JOURNEY INVERSIONISTAS (depende de F5 — tentativo)
6.1 | Pruebas en entorno controlado con datos reales de la integración | BNO | 5.3 | 21-jul | 21-jul | 1
6.2 | Activación escalonada de flujos (congelado, cierre, primera inversión, nivel de registro, reactivación) | BNO | 6.1 | 22-jul | 23-jul | 2
6.3 | Monitoreo post-activación | BNO | 6.2 | 23-jul | 24-jul | 2
6.4
H5 | ◆ HITO · Activación de Inversionistas aprobada (tentativo) | Monific | 6.3 | 24-jul | 24-jul | — | [19 empty] | ◆
Leyenda
Arranque / alineación
BNO — Ejecución en HubSpot
BNO — Validación / entrega
Cliente Monific — Definición / aprobación
TI Monific — Integración
Hito / Aprobación (◆)
Trama diagonal = barra tentativa / dependiente (fuera del control directo de BNO)
Notas y supuestos:
• Días hábiles (lunes a viernes). Objetivo agresivo: cerrar el alcance directo de BNO en ~2 semanas (aprobación del cliente el 10-jul; cierre formal el 13-jul).
• Las definiciones/validaciones del cliente se solicitan el día 1. Se consideró una ventana con holgura aunque el cliente suele responder con rapidez.
• La integración Admin.Monific → HubSpot la ejecuta TI de Monific; su ventana es estimada y está sujeta a confirmación. BNO entrega la especificación y las propiedades destino en la semana 1.
• La activación del journey de Inversionistas depende de que la integración quede lista; por eso F5 y F6 se marcan como tentativos. Hasta entonces esos flujos permanecen desactivados (evita cargar datos en cero / fechas falsas).
• Ruta crítica del alcance BNO: 0.1 → (1.x correctivos) → 3.1 QA → 3.2 walkthrough → H2 aprobación → 4.x entrega → H3 cierre.

## Gantt remediación V2
Plan de remediación y cierre — Portal HubSpot · Monific
Black-n-Orange · Inicio: lunes 29-jun-2026 · Objetivo de cierre (alcance directo BNO): 13-jul-2026 · Responsable: Emmanuel Chulin · Confidencial
Nota: F4 y F5 son tentativos; dependen de la homologación del master (H1, 22-jul) y de la ventana de TI Monific.
Cronograma de ejecución | [6 empty] | Semana 1 (29 jun – 3 jul) |  |  |  |  | Semana 2 (6 – 10 jul) |  |  |  |  | Semana 3 (13 – 17 jul) |  |  |  |  | Semana 4 (20 – 24 jul)
ID | Actividad | Responsable | Dep. | Inicio | Fin | Días | L29 | M30 | X1 | J2 | V3 | L6 | M7 | X8 | J9 | V10 | L13 | M14 | X15 | J16 | V17 | L20 | M21 | X22 | J23 | V24
F0 · ARRANQUE Y ALINEACIÓN
0.1 | Kickoff de cierre y priorización del backlog de remediación | BNO + Monific | — | 29-jun | 29-jun | 1
0.2 | Envío al cliente del paquete de definiciones requeridas (catálogos, destinatarios, consentimiento, canal autorizado, umbrales SLA) | BNO → Monific | 0.1 | 29-jun | 29-jun | 1
F1 · CORRECTIVOS DIRECTOS EN HUBSPOT — BNO
1.1 | CON-137 · Crear tarea Tipo C con SLA y activar el flujo de seguimiento | BNO | 0.1 | 29-jun | 30-jun | 2
1.2 | CON-148/157 · Reasignar tareas a roles/equipos (quitar asignación nominal y "propietario desconocido") | BNO | 0.1 | 30-jun | 01-jul | 2
1.3 | Notificaciones internas pendientes · Montaje de copies en los flujos correspondientes | BNO | 0.1 | 29-jun | 02-jul | 4
1.4 | Ajustes de configuración · universo Empresas, motivo de interés, asociación Contacto–Empresa, pipelines y propiedad de importe | BNO | 0.1 | 01-jul | 03-jul | 3
1.5 | Ajuste de umbrales de SLA y matriz de escalamiento (CON-207) — se aplica tras la definición del cliente | BNO | 2.2 | 07-jul | 08-jul | 2
1.6 | Pruebas unitarias de cada correctivo (enrolamiento de registro de prueba) | BNO | 1.1–1.4 | 02-jul | 03-jul | 2
F2 · DEFINICIONES Y VALIDACIONES DEL CLIENTE — Monific
2.1 | Resolución de definiciones por Monific (reglas de negocio, catálogos, destinatarios, consentimiento / canal autorizado) | Monific | 0.2 | 30-jun | 06-jul | 5
2.2 | Validación de umbrales de SLA y matriz de escalamiento | Monific | 0.2 | 30-jun | 03-jul | 4
H1 | ◆ HITO · Definiciones del cliente recibidas | Monific | 2.1 | 06-jul | 06-jul | — | [5 empty] | ◆
2.3 | Incorporación de definiciones aprobadas a los flujos | BNO | 2.1 | 07-jul | 08-jul | 2
F3 · VALIDACIÓN Y APROBACIÓN — BNO
3.1 | QA integral y regresión de los flujos intervenidos (correctivos BNO) | BNO | 1.6, 2.3 | 08-jul | 09-jul | 2
3.2 | Walkthrough de cierre con el cliente | BNO + Monific | 3.1 | 09-jul | 09-jul | 1
H2 | ◆ HITO · Aprobación del cliente — correctivos BNO | Monific | 3.2 | 10-jul | 10-jul | — | [9 empty] | ◆
F4 · ENTREGA Y CIERRE — BNO
4.1 | Actualización del documento de control de auditoría (evidencias y estatus final) | BNO | 3.1 | 09-jul | 10-jul | 2
4.2 | Entrega de documentación de cierre y bitácora de cambios | BNO | 4.1 | 10-jul | 10-jul | 1
H3 | ◆ HITO · Cierre formal BNO (alcance directo) | BNO + Monific | 4.2, H2 | 13-jul | 13-jul | — | [10 empty] | ◆
F5 · INTEGRACIÓN ADMIN.MONIFIC → HUBSPOT (carril dependiente)
5.1 | BNO · Especificación de integración (INT-01 a INT-06) + creación/confirmación de propiedades destino en HubSpot | BNO | 0.1 | 29-jun | 02-jul | 4
5.2 | TI Monific · Desarrollo del envío / mapeo de datos desde Admin.Monific (ventana estimada, sujeta a confirmación de TI) | TI Monific | 5.1 | 03-jul | 17-jul | 11
H4 | ◆ HITO · Integración TI confirmada (tentativo) | TI Monific | 5.2 | 17-jul | 17-jul | — | [14 empty] | ◆
5.3 | BNO · Validación de datos recibidos (montos, fechas, niveles reales) | BNO | 5.2 | 20-jul | 20-jul | 1
F6 · ACTIVACIÓN JOURNEY INVERSIONISTAS (depende de F5 — tentativo)
6.1 | Pruebas en entorno controlado con datos reales de la integración | BNO | 5.3 | 21-jul | 21-jul | 1
6.2 | Activación escalonada de flujos (congelado, cierre, primera inversión, nivel de registro, reactivación) | BNO | 6.1 | 22-jul | 23-jul | 2
6.3 | Monitoreo post-activación | BNO | 6.2 | 23-jul | 24-jul | 2
6.4
H5 | ◆ HITO · Activación de Inversionistas aprobada (tentativo) | Monific | 6.3 | 24-jul | 24-jul | — | [19 empty] | ◆
Leyenda
Arranque / alineación
BNO — Ejecución en HubSpot
BNO — Validación / entrega
Cliente Monific — Definición / aprobación
TI Monific — Integración
Hito / Aprobación (◆)
Trama diagonal = barra tentativa / dependiente (fuera del control directo de BNO)
Notas y supuestos:
• Días hábiles (lunes a viernes). Objetivo agresivo: cerrar el alcance directo de BNO en ~2 semanas (aprobación del cliente el 10-jul; cierre formal el 13-jul).
• Las definiciones/validaciones del cliente se solicitan el día 1. Se consideró una ventana con holgura aunque el cliente suele responder con rapidez.
• La integración Admin.Monific → HubSpot la ejecuta TI de Monific; su ventana es estimada y está sujeta a confirmación. BNO entrega la especificación y las propiedades destino en la semana 1.
• La activación del journey de Inversionistas depende de que la integración quede lista; por eso F5 y F6 se marcan como tentativos. Hasta entonces esos flujos permanecen desactivados (evita cargar datos en cero / fechas falsas).
• Ruta crítica del alcance BNO: 0.1 → (1.x correctivos) → 3.1 QA → 3.2 walkthrough → H2 aprobación → 4.x entrega → H3 cierre.

## Supuestos y dependencias (hidden)
Supuestos, dependencias y riesgos
Tema | Detalle | Responsable / Dueño
Inicio del plan | Lunes 29 de junio de 2026. Cronograma en días hábiles (L–V). | BNO
Objetivo de cierre (BNO) | Alcance directo de BNO cerrado y aprobado en ~2 semanas: aprobación del cliente el 10-jul, cierre formal el 13-jul. | BNO
Correctivos directos | CON-137 (tarea Tipo C + SLA), CON-148/157 (reasignación a roles), notificaciones internas pendientes, ajustes de configuración (Empresas, asociaciones, pipelines, propiedad de importe) y umbrales de escalamiento (CON-207). | BNO
Definiciones del cliente | ~62 ítems de definición/validación (reglas de negocio, catálogos, destinatarios, consentimiento, canal autorizado, umbrales SLA). Se solicitan el día 1 con ventana de holgura. | Monific
Integración Admin.Monific | 6 dependencias (INT-01 a INT-06): monto invertido, fechas reales de fondeo/inversión, nivel de registro, etc. BNO entrega la especificación y las propiedades destino; el desarrollo del envío/mapeo lo ejecuta TI de Monific. | BNO (spec) / TI Monific (desarrollo)
Activación Inversionistas | Los flujos del journey de Inversionistas (congelado, cierre, primera inversión, nivel, reactivación) están desactivados y solo se activan una vez confirmada la integración, para no cargar datos en cero ni fechas falsas. Tentativo / dependiente. | BNO (tras TI Monific)
Riesgo principal | La ventana de TI de Monific para la integración es estimada y está fuera del control directo de BNO; condiciona F5 y F6. Conviene confirmar fecha comprometida de TI lo antes posible. | TI Monific
Riesgo de aprobación | El cliente suele responder rápido, pero se incluyó holgura en las ventanas de definición y aprobación para no comprometer la ruta crítica si hay demoras. | Monific